## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2015 г.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель 1: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 22010 | 22010 | 15634.2 | 6375.8 | 71.0323 | Расширение канализационных очистных сооружений в г.Югорске – выполняются пусконаладочные работы систем вентиляции и автоматизации. Реконструкция КОС 500 - контракт расторгнут 01.07.2015
|  |  | местный бюджет | 1258 | 1258 | 1158 | 100 | 92.0509
1.2 | Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 49321.4 | 49321.4 | 27404.3 | 21917.1 | 55.5627 | Средства уменьшены на основании распоряжения администрации г. Югорска №379 от 31.07.2015. Изменения в программу будут внесены при корректировке бюджета. Работы выполнены. Направлена заявка на финансирование в округ.
|  |  | местный бюджет | 11176.2 | 3255.6 | 2443.5 | 812.1 | 75.0553
1.3 | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Югорска в сфере жилищно-коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменения в программу будут внесены при корректировке бюджета.Заключен контракт на оказание консультационных услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов ЖКХ
|  |  | местный бюджет | 5000 | 4221.6 | 0 | 4221.6 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 71331.4 | 71331.4 | 43038.5 | 28292.9 | 60.336 | Х
|  |  | местный бюджет | 17434.2 | 8735.2 | 3601.5 | 5133.7 | 41.2297 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 71331.4 | 71331.4 | 43038.5 | 28292.9 | 60.336 | Х
|  |  | местный бюджет | 17434.2 | 8735.2 | 3601.5 | 5133.7 | 41.2297 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
2.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 153200 | 153200 | 153200 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 10244 | 10244 | 10244 | 0 | 100
2.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 748.8 | 748.8 | 1.5 | 747.3 | 0.20032 | Готовится заявка на получение субсидии СУГ ТМРГ, выплата будет осуществляться в 4 квартале 2015г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 153948.8 | 153948.8 | 153201.5 | 747.3 | 99.5146
|  |  | местный бюджет | 10244 | 10244 | 10244 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 153948.8 | 153948.8 | 153201.5 | 747.3 | 99.5146
|  |  | местный бюджет | 10244 | 10244 | 10244 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 3: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
3.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 28226 | 28226 | 25975.8 | 2250.2 | 92.0279 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" в городе Югорске – выполняются работы по выносу инженерных сетей. Готовность объекта – 13%. Сети канализации микрорайна индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г.Югорске - введен в эксплуатацию 1 этап строительства. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.08.2015. Стоимость основных фондов - 5 473 тыс.руб. Протяженность сетей 906 м., 31 колодец. Выполняется прокладка сетей напорной канализации - 30%. Готовность объекта – 11%. Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки Мкр.5,7 - выполнены работы по строительству 2х веток напорной канализации. Строительство КНС - 99%, электроснабжение - 99%. Ведется подготовка к подключению к эл.сетям и вводу в эксплуатацию. Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки в г.Югорске, 16 микрорайон - выполнена корректировка проекта. Заключен контракт на выполнение дополнительных работ по строительству объекта.
|  |  | местный бюджет | 3137 | 3137 | 2348.4 | 788.6 | 74.8613
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 28226 | 28226 | 25975.8 | 2250.2 | 92.0279 | Х
|  |  | местный бюджет | 3137 | 3137 | 2348.4 | 788.6 | 74.8613 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 28226 | 28226 | 25975.8 | 2250.2 | 92.0279 | Х
|  |  | местный бюджет | 3137 | 3137 | 2348.4 | 788.6 | 74.8613 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельные мероприятия
4.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса | Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30755 | 30755 | 25948.3 | 4806.7 | 84.371
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1134.2 | 1134.2 | 754.9 | 379.3 | 66.5579
| Итого по Отдельным мероприятиям, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31889.2 | 31889.2 | 26703.2 | 5186 | 83.7374
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 316210.6 | 307511.6 | 265112.9 | 42398.7 | 86.2123 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 253506.2 | 253506.2 | 222215.8 | 31290.4 | 87.6569 | Х
|  |  | местный бюджет | 62704.4 | 54005.4 | 42897.1 | 11108.3 | 79.4311 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 253506.2 | 253506.2 | 222215.8 | 31290.4 | 87.6569 | Х
|  |  | местный бюджет | 31949.4 | 23250.4 | 16948.8 | 6301.6 | 72.8968
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 285455.6 | 276756.6 | 239164.6 | 37592 | 86.4169 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 30755 | 30755 | 25948.3 | 4806.7 | 84.371 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 30755 | 30755 | 25948.3 | 4806.7 | 84.371 | Х