## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 апреля 2016 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 45473 | 45473 | 0 | -45473 | 0 | Выполняется согласование плана мероприятий подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.
|  |  | местный бюджет | 2393.4 | 2393.4 | 0 | -2393.4 | 0
|  |  | Всего | 47866.4 | 47866.4 | 0 | -47866.4 | 0
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработкепрограмм, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 8850.038 | -23109.962 | 27.691
|  |  | Всего | 31960 | 31960 | 8850.038 | -23109.962 | 27.691
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1200.5 | 1200.5 | 463.727 | -736.773 | 38.6278
|  |  | Всего | 1200.5 | 1200.5 | 463.727 | -736.773 | 38.6278
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 8850.038 | -23109.962 | 27.691 | Х
|  |  | Всего | 31960 | 31960 | 8850.038 | -23109.962 | 27.691 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 45473 | 45473 | 0 | -45473 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 3593.9 | 3593.9 | 463.727 | -3130.173 | 12.9032 | Х
|  |  | Всего | 49066.9 | 49066.9 | 463.727 | -48603.173 | 0.94509 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
4 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 0 | Выплаты будут производиться после заключения договора на предоставление субсидии. На данный момент предприятия не заявлялись.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 0
| Итого по Подпрограмме 2 |  | бюджет автономного округа | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 0
Цель : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
5 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 30701.1 | 30701.1 | 8330.07 | -22371.03 | 27.1328 | Работы выполняются в соответствии с сетевым графиком. Основной объем работ будет выполняться в летнее время.
|  |  | местный бюджет | 7197.7 | 7197.7 | 2122.51 | -5075.19 | 29.4887
|  |  | Всего | 37898.8 | 37898.8 | 10452.58 | -27446.22 | 27.5802
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 30701.1 | 30701.1 | 8330.07 | -22371.03 | 27.1328
|  |  | местный бюджет | 7197.7 | 7197.7 | 2122.51 | -5075.19 | 29.4887 | Х
|  |  | Всего | 37898.8 | 37898.8 | 10452.58 | -27446.22 | 27.5802
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 120225.7 | 120225.7 | 19766.345 | -100459.355 | 16.441 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 77474.1 | 77474.1 | 8330.07 | -69144.03 | 10.7521 | Х
|  |  | местный бюджет | 42751.6 | 42751.6 | 11436.275 | -31315.325 | 26.7505 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 30701.1 | 30701.1 | 8330.07 | -22371.03 | 27.1328 | Х
|  |  | местный бюджет | 7197.7 | 7197.7 | 2122.51 | -5075.19 | 29.4887
|  |  | Всего | 37898.8 | 37898.8 | 10452.58 | -27446.22 | 56.6215 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 77474.1 | 77474.1 | 8330.07 | -69144.03 | 10.7521 | Х
|  |  | местный бюджет | 10791.6 | 10791.6 | 2586.237 | -8205.363 | 23.9653
|  |  | Итого: | 88265.7 | 88265.7 | 10916.307 | -77349.393 | 12.3676 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 8850.038 | -23109.962 | 27.691 | Х
|  |  | Итого: | 31960 | 31960 | 8850.038 | -23109.962 | 27.691 | Х