## уточнено
Приложение 1
к письму начальника Управления образования
Отчет
об исполнении мунициальной программы
по состоянию на 30.09.2015 года
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования
1.1. | Обеспечение проведения внутришкольных, городских предметных олимпиад, и организация участия обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 341 | 341 | 264.2 | 76.8 | 77.48% | На 2015 год предусмотрены расходы на проведение олимпиад. Неизрасходованные средства будут направлены на проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и на закрытие олимпиад, который запланирован на IV квартал 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 341 | 341 | 264.2 | 76.8 | 77.48%
1.2. | Обеспечение проведения городских и организация участия обучающихся и воспитанников в международных, всероссийских, окружных выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях | Управление образования | бюджет округа | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 0 | 100%
|  |  | бюджет города | 841.5 | 841.5 | 547.1 | 294.4 | 65.01% | Исполнение мероприятий запланировано в течение года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 1118.4 | 1118.4 | 824 | 294.4 | 73.68%
1.3. | Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 1182 | 1182 | 592 | 590 | 50.08% | Исполнение мероприятий запланировано в течение года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого | 1182 | 1182 | 592 | 590 | 50.08%
1.4. | Адресная поддержка студентов из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 30 | 30 | 15 | 15 | 50% | В целях системного и кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений специалистами высшего образования по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика», на основании постановления администрации города Югорска от 25.03.2014 № 1103 «О целевом обучении по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» запланирована сумма 30 000 рублей. Исполнение составляет 15,0 тыс. рублей. Неисполнение обусловлено тем, что при формировании бюджета была запланирована выплата 2 студентам, по факту выплата произведена 1 студенту, так как денежная премия выплачивается по итогам учебного года при условии выполнения учебного плана на оценки «отлично» и «хорошо» двух экзаменационных сессий. Экономия будет направлена на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы».
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого | 30 | 30 | 15 | 15 | 50%
1.5. | Обеспечение поддержки кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества | Управление образования | бюджет округа | 200 | 200 | 0 | 200 | 0% | В целях развития духовно-культурных основ, патриотического воспитания в ХМАО-Югре и поддержки общеобразовательных организаций автономного округа, реализующих казачий компонент МБОУ "СОШ №2" выделены средства в сумме 200,0 тыс. рублей для участия во Всероссийском молодежном образовательном военно-спортивном слете "Готов к труду и обороне". Расходование средств запланировано на сентябрь (основание приказ ДОиМП от 15.04.2015 № 466). Участие в слете отменены из-за недостаточностью средств. Средства направлены на укрепление материально-технической базы (приобретение мишенного комплекта для оснащения стрелкового тира) в целях осуществления образовательного процесса кадетских классов. Расходование средств запланировано до конца ноября 2015 года.
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 200 | 200 | 0 | 200 | 0%
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 2871.4 | 2871.4 | 1695.2 | 1176.2 | 59.04%
| бюджет округа |  |  | 476.9 | 476.9 | 276.9 | 200 | 58.06%
| бюджет города |  |  | 2394.5 | 2394.5 | 1418.3 | 976.2 | 59.23%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений
2.1. | Обеспечение повышения квалификации работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 100 | 100 | 98.5 | 1.5 | 98.5% | На проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников образовательных учреждений г.Югорска запланированы средства в сумме 100,0 тыс. рублей. Средства направлены на оплату услуг по повышению квалификации для педагогических работников образовательных учреждений города Югорска по программе: "Служба школьной медиации в образовательных учреждениях" На проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений запланировано 60 000 рублей. Заключен муниципальный контракт на 2-х руководителей. Исполнение составляет 30 000 рублей. Экономия направлена на проведение мероприятий.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 100 | 100 | 98.5 | 1.5 | 98.5%
2.2. | Организация научного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, развитие предпрофильного и профильного обучения | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3. | Обеспечение проведения городских и организация участия работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования в международных, всероссийских, окружных конференциях, семинарах и других мероприятиях | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 216.6 | 216.6 | 130 | 86.6 | 60.02% | Исполнение мероприятий запланировано в течение года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 216.6 | 216.6 | 130 | 86.6 | 60.02%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 316.6 | 316.6 | 228.5 | 88.1 | 72.17%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 316.6 | 316.6 | 228.5 | 88.1 | 72.17%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями
3.1. | Обеспечение совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | Управление образования | бюджет округа | 884.1 | 884.1 | 584.1 | 300 | 66.0672
|  |  | бюджет города | 11019.5 | 11019.5 | 5428.4 | 5591.1 | 49.2618 | Средства заплаированы на обеспечение совершенствования материально-технической базы в соответствии с современными требованиями (приобретение оборудования для нового детского сада). Объявлены аукционы. Оплата будет произведена после доставки товара и предоставления акта выполненных работ. Исполнение запланировано до конца 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 11903.6 | 11903.6 | 6012.5 | 5891.1 | 50.5099
3.2. | Обеспечение развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в целях реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет города | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | итого | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 11903.6 | 11903.6 | 6012.5 | 5891.1 | 50.51%
| бюджет округа |  |  | 884.1 | 884.1 | 584.1 | 300 | 66.07%
| бюджет города |  |  | 11019.5 | 11019.5 | 5428.4 | 5591.1 | 49.26%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей
4.1. | Обеспечение устранения предписаний надзорных органов | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 5261.5 | 5824.6 | 3304.9 | 2519.7 | 56.7404 | Сумма утверждено в бюджете выше, чем утверждено по программе на 563,1 тыс. рублей в связи с тем, что в конце 3 квартала было принято решение о выделении средств МБОУ ДОД ДЮЦ "Прометей" на ремонт крыши конюшни. Изменения будут внесены в IV квартале 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 5261.5 | 5824.6 | 3304.9 | 2519.7 | 56.7404
4.2. | Организация перевозки детей | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2052 | 2052 | 1412.2 | 639.8 | 68.8207 | Средства будут освоены в течение 2015 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2052 | 2052 | 1412.2 | 639.8 | 68.8207
4.3. | Организация и обеспечение проведения мероприятий по неспецифической профилактике ОРВИ и гриппа | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 652 | 652 | 652 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 652 | 652 | 652 | 0 | 100
4.4. | Организация и обеспечение проведения мероприятий с обучающимися (воспитанниками) по профилактике безопасности дорожного движения | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 0 | 100
4.5. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6. | Приобретение оборудования в рамках проведения капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Задаче 4, в том числе: |  |  | 7987.4 | 8550.5 | 5391 | 3159.5 | 63.05%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 7987.4 | 8550.5 | 5391 | 3159.5 | 63.05%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 5: Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей
5.1. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений * | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений ** | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
5.3. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений дополнительного образования | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Задаче 5, в том числе: |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 6: Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг
6.1. | Функционирование Управления образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 15052.9 | 15052.9 | 13017.7 | 2035.2 | 86.48% | Средства будут освоены в течение 2015 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 15052.9 | 15052.9 | 13017.7 | 2035.2 | 86.4797
6.2. | Обеспечение финансирования программных мероприятий, обеспечение методической и технической поддержки, функционирования и модернизации образования | Управление образования | бюджет округа | 1310 | 1310 | 935.3 | 374.7 | 71.4% | Средства будут освоены в течение 2015 года
|  |  | бюджет города | 50954.6 | 50954.6 | 45661.5 | 5293.1 | 89.61%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 52264.6 | 52264.6 | 46596.8 | 5667.8 | 89.1556
| Итого по Задаче 6, в том числе: |  |  | 67317.5 | 67317.5 | 59614.5 | 7703 | 88.56%
| бюджет округа |  |  | 1310 | 1310 | 935.3 | 374.7 | 71.4%
| бюджет города |  |  | 66007.5 | 66007.5 | 58679.2 | 7328.3 | 88.9%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 7: Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений
7.1. | Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Управление образования | бюджет округа | 221548.5 | 192054.4 | 125928.1 | 66126.3 | 65.57%
|  |  | бюджет города | 31280.2 | 30591.4 | 18742.8 | 11848.6 | 61.27%
|  |  | иные внебюджетные источники | 1474.1 | 1474.1 | 1105.6 | 368.5 | 75%
|  |  | итого | 254302.8 | 224119.9 | 145776.5 | 78343.4 | 65.04%
7.2. | Обеспечение реализации услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Управление образования | бюджет округа | 157094.4 | 160184.8 | 111615.7 | 48569.1 | 69.68%
|  |  | бюджет города | 45902.2 | 46027.9 | 29150.7 | 16877.2 | 63.33%
|  |  | иные внебюджетные источники | 73327.2 | 73327.2 | 48567.5 | 24759.7 | 66.23%
|  |  | итого | 276323.8 | 279539.9 | 189333.9 | 90206 | 67.73%
7.3. | Обеспечение реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | бюджет округа | 531849.1 | 502890 | 368684.5 | 134205.5 | 73.31%
|  |  | бюджет города | 77460.3 | 77460.3 | 51674.9 | 25785.4 | 66.71%
|  |  | иные внебюджетные источники | 2740.5 | 2740.5 | 940 | 1800.5 | 34.3%
|  |  | итого | 612049.9 | 583090.8 | 421299.4 | 161791.4 | 72.25%
7.4. | Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в учреждениях дополнительного образования | Управление образования | бюджет округа | 14243.2 | 14243.2 | 2982.6 | 11260.6 | 20.94% | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» выделены средства за счет средств бюджета округа в сумме 14 243,2 тыс. рублей. Исполнение составляет 2 982,6 тыс. рублей. Средства будут уточнены на основании соглашения и освоены до конца 2015 года.
|  |  | бюджет города | 88594.1 | 88594.1 | 70820 | 17774.1 | 79.94% | Средства будут освоены в течение 2015 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 2374.4 | 2374.4 | 839.4 | 1535 | 35.35% | Отклонение утвержденного плана от утверждено в бюджете обусловлено тем, что МБОУ ДОД ДЮЦ "Прометей" получили денежную премию по итогам конкурса "Лучший социальный проект" в сумме 30,0 тыс. рублей и пожертвование на изготовление металлических ворот и монтаж пожарной сигнализации в сумме 150,0 тыс. рублей. Изменения в программу будут внесены в 3 квартале 2015 года.
|  |  | итого | 105211.7 | 105211.7 | 74642 | 30569.7 | 70.94%
7.5. | Обеспечение прав детей-ивалидов на образование, воспитание и обучение | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6. | Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам сети Интернет | Управление образования | бюджет округа | 1211 | 1211 | 658 | 553 | 54.34%
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 1211 | 1211 | 658 | 553 | 54.34%
7.7. | Обеспечение приобретения школьной формы для первоклассников | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8. | Обеспечение компенсации стоимости найма, аренды жилых помещений приглашенным специалистам | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 600 | 600 | 467.6 | 132.4 | 77.93%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 600 | 600 | 467.6 | 132.4 | 77.93%
7.9. | Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | Управление образования | бюджет округа | 32792 | 32792 | 17742.8 | 15049.2 | 54.11% | Компенсация части родительской платы носит заявительный характер. Выплата осуществляется на основании предоставленных квитанций.
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 32792 | 32792 | 17742.8 | 15049.2 | 54.11%
| Итого по Задаче 7, в том числе: |  |  | 1282491.2 | 1226565.3 | 849920.2 | 376645.1 | 69.29%
| бюджет округа |  |  | 958738.2 | 903375.4 | 627611.7 | 275763.7 | 69.47%
| бюджет города |  |  | 243836.8 | 243273.7 | 170856 | 72417.7 | 70.23%
| иные внебюджетные источники |  |  | 79916.2 | 79916.2 | 51452.5 | 28463.7 | 64.38%
Задача 8: Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта
8.1. | Проведение мониторинговых исследований степени удовлетворенности населения качеством общего образования | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2. | Обеспечение проведения внешней оценки качества образования | Управление образования | бюджет округа | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | бюджет города | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 0 | 100%
8.3. | Информационное обеспечение образовательной деятельности | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 3097.3 | 3097.3 | 2304.7 | 792.6 | 74.41 | На организацию информационного сопровождения Программы предусмотрено из средств муниципального бюджета 3 095,0 рублей. Исполнение составляет 2 304,7 тыс. рублей. За отчетный период организованы телевизионные трансляции по освещению вопросов функционирования и развития муниципальной системы образования в рамках реализации муниципальной программы города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы». Средства будут израсходованы в течение 2015 года. Также запланированы средства в сумме 2,3 тыс. рублей на администрирование сайта Управления образования, которые запланированы на IV квартал 2015 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 3097.3 | 3097.3 | 2304.7 | 792.6 | 74.41%
| Итого по Задаче 8, в том числе: |  |  | 3223.7 | 3223.7 | 2431.1 | 792.6 | 75.41%
| бюджет округа |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 100%
| бюджет города |  |  | 3173.7 | 3173.7 | 2381.1 | 792.6 | 75.03%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 1378111.4 | 1322748.6 | 925293 | 397455.6 | 69.95%
| бюджет округа |  |  | 961459.2 | 906096.4 | 629458 | 276638.4 | 69.47%
| бюджет города |  |  | 336736 | 336736 | 244382.5 | 92353.5 | 72.57%
| иные внебюджетные источники |  |  | 79916.2 | 79916.2 | 51452.5 | 28463.7 | 64.38%
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 1376111.4 | 1320748.6 | 925293 | 395455.6 | 70.06%
| бюджет округа |  |  | 961459.2 | 906096.4 | 629458 | 276638.4 | 69.47%
| бюджет города |  |  | 334736 | 334736 | 244382.5 | 90353.5 | 73.01%
| иные внебюджетные источники |  |  | 79916.2 | 79916.2 | 51452.5 | 28463.7 | 64.38%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
_Управление образования _______________________Т.М. Нерода_______________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12_______________/______________
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета _01__/октября__/2015__ год