## Деньги
приложение 2
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31.03.2023г.
"Молодежная политика и организация временного трудоустройства"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорка
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Молодежь города Югорска"
1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,3,4) | УСП | местный бюджет | 795 | 795 | 74.7 | -720.3 | 9.4 | В отчетном периоде были организованы и проведены следующие мероприятия (акции): 1. Чествование первого новорожденного ребенка; 2. Мероприятия, прииуроченные к празднованию "Дня студента" 3. Турнир по киберспорту "Югорская школьная киберспортивная лига" 4. День воссоединения Крыма с Россией. 5. Муниципальный этап окружного конкурса «Семья основа государства».
1.2 | Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения (2) | УСП | местный бюджет | 175 | 175 | 0 | -175 | 0 | В Югорске зарегистрировано 42 общественных объединения с общим составом 1800 человек. Реестр объединений доступен на молодежном сайте «Молодежь Югорска» по ссылке http://molod86.ru/registry/. В течение отчетного периода оказывалась поддержка деятельности общественных объединений города в 1 квартале 2023 года с общим охватом 2 100чел.
1.3 | Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патриотического направления | УСП | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | -200 | 0 | Финансирование мероприятий в отчетном периоде не осуществлялось
1.4 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью (6) | УСП | всего | 51961 | 51961 | 9438.8 | -42522.2 | 18.2 | Расходы на осуществление деятельности подведомственным учреждением в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 36961 | 36961 | 7420.2 | -29540.8 | 20.1
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 2018.6 | -12981.41 | 13.5
1.5 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие с 01.01.2023 года реализуется в рамках другой муниципальной программы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение УСП | УСП | всего | 13722 | 13722 | 3053.11 | -10668.9 | 22.3 | Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13722 | 13722 | 3053.1 | -10668.9 | 22.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Участие в реализации регионального проекта "Социальная активность" | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере молодежной политики (3) | УСП | всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0 | Реализация мероприятия запланирована во 2м квартале
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 66883 | 66883 | 12566.6 | -54316.4 | 18.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 51883 | 51883 | 10548 | -41335 | 20.3
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 2018.6 | -12981.4 | 13.5
Подпрограмма 2 "Временное трудоустройство в городе Югорске"
2.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7) | УСП | всего | 4605.9 | 4605.9 | 494.7 | -4111.2 | 10.7 | За отчетный период в рамках данного направления трудоустроено 4 человек по общественным работам, 1 человека из категории лиц, испытывающих трудности в поисках работы, 1 человек из категории - инвалидов молодого возраста.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2311.8 | 2311.8 | 242.1 | -2069.7 | 10.5
|  |  | местный бюджет | 2294.1 | 2294.1 | 252.6 | -2041.5 | 11
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 270.2 | 270.2 | 0 | -270.2 | 0 | Финансирование мероприятия в отчетном периоде не осуществлялось
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 270.2 | 270.2 | 0 | -270.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и МТО (8) | УСП | всего | 5582.5 | 5582.5 | 52.6 | -5529.9 | 0.9 | За отчетный период в рамках данного направления было трудоустроено 6 несовершеннолетних.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3150 | 3150 | 41.4 | -3108.6 | 1.3
|  |  | местный бюджет | 2432.5 | 2432.5 | 11.2 | -2421.3 | 0.5
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (9) | УСП | всего | 291.4 | 291.4 | 0 | -291.4 | 0 | Трудоустройтсво по данному направлению в отчетном периоде не осуществлялось.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 132.5 | 132.5 | 0 | -132.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 158.9 | 158.9 | 0 | -158.9 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 150.9 | 150.9 | 0 | -150.9 | 0 | Трудоустройтсво по данному направлению в отчетном периоде не осуществлялось.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 150.9 | 150.9 | 0 | -150.9 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (7) | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трудоустройтсво по данному направлению в 2023 году не предусмотрено.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 10900.9 | 10900.9 | 547.3 | -10353.6 | 5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6015.4 | 6015.4 | 283.5 | -5731.9 | 4.7
|  |  | местный бюджет | 4885.5 | 4885.5 | 263.8 | -4621.7 | 5.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и т.д.
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 77783.9 | 77783.9 | 13113.9 | -64670 | 16.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6015.4 | 6015.4 | 283.5 | -5731.9 | 4.7
|  |  | местный бюджет | 56768.5 | 56768.5 | 10811.8 | -45956.7 | 19.1
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 2018.6 | -12981.4 | 13.5
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 77783.9 | 77783.9 | 13113.9 | -64670 | 16.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6015.4 | 6015.4 | 283.5 | -5731.9 | 4.7
|  |  | местный бюджет | 56768.5 | 56768.5 | 10811.8 | -45956.7 | 19.1
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 2018.6 | -12981.4 | 13.5
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 77783.9 | 77783.9 | 13113.9 | -64670 | 16.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6015.4 | 6015.4 | 283.5 | -5731.9 | 4.7
|  |  | местный бюджет | 56768.5 | 56768.5 | 10811.8 | -45956.7 | 19.1
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 2018.6 | -12981.4 | 13.5
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 63640.8 | 63640.8 | 10060.8 | -53580 | 15.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5954.3 | 5954.3 | 283.5 | 5670.8 | 4.8
|  |  | местный бюджет | 43046.5 | 43046.5 | 7758.7 | -35287.8 | 18
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 2018.6 | -12981.4 | 13.5
Соисполнитель 1 |  | УБУиО | всего | 13722 | 13722 | 3053.1 | -10668.9 | 22.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13722 | 13722 | 3053.1 | -10668.9 | 22.6
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УО | всего | 421.1 | 421.1 | 0 | -421.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 421.1 | 421.1 | 0 | -421.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления социальной политики ____________________________ А.Д. Трифонова
исп.: начальник отдела по СЭП УСП _________________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)

## Показатели
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 01.04.2021г.
"Молодежная политика и организация временного трудоустройства"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
[8 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Доля населения города Югорска, задействованного в мероприятиях по молодежной политике, в общей численности населения | УСП | % | 65 | 66.1 | 60 | 60 | 67 | 60 | -7 | 89.6%
2 | Количество молодежи в возрасте 14-35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | УСП | чел | 1700 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 1800 | -300 | 85.7%
3 | Количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня | УСП | ед | 35 | 36 | 30 | 38 | 39 | 14 | -25 | 35.9%
4 | Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | УСП | чел | 5300 | 5457 | 5560 | 5300 | 5800 | 2923 | -3194 | 49.6%
5 | Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | УСП | % | 28% | 28% | 29% | 29% | 30% | 29% | -1 | 96.7%
6 | Объем выполнения муниципального задания подведомственным учреждением | УСП | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
7 | Количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными | УСП УБУиО УО | чел | 57 | 98 | 73 | 62 | 54 | 19 | -40 | 25.9 | 16 - Гелиос и 3 - УО
8 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест | УСП | чел | 426 | 426 | 36 | 278 | 275 | 0 | -275 | 0 | Реализация мероприятия начнется в период летних каникул
9 | Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | УСП УО | чел | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | -3 | 0 | Трудоустройтсво по данному направлению в отчетном периоде не осуществлялось.
10 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | УСП | млн.чел | 0.00122 | 0 | 0.003292 | 0.004534 | 0.005838 | 0.004534 | -0.001304 | 0
11 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | УСП | % | 9% | 0% | 20% | 17% | 18% | 17% | -1% | 94.4%
12 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Югорске | УСП | % | 9% | 0% | 33% | 36% | 39% | 36% | -3% | 92.3%
Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы **