## на 31.03.2018
Приложение
к письму начальника Управления образования
от_________________№________
Отчет
об исполнении мунициальной программы
на 31.03.2018 год
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования
0.1.1. | Развитие общего и дополнительного образования (№ 1) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 2018 | 2018 | 398.6 | -1619.4 | 19.75% | Исполнение мероприятий запланировано в течение 2018 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 2018 | 2018 | 398.6 | -1619.4 | 19.75%
0.1.2. | Обеспечение реализации основных образовательных программ (№ 2-5, 7,8, 10-12, 14) | Управление образования | бюджет округа | 1079580.2 | 1101935.8 | 203655.9 | -898279.9 | 18.48% | Исполнение средств окружного бюджета (субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, оплата продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии) по итогам 1-го квартала составляет 18,5 % и обусловлено тем, что массовая выплата отпускных и материальной помощи на оздоровление педагогическим работникам будет осуществлена в мае – июле 2018 года, а так же на 2018 год запланированы расходы на приобретение основных средств и материальных запасов, конкурсные процедуры по которым еще не проведены. Исполнение по приобретению основных средств и материальных запасов планируется во II – IVквартале 2018 года. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных, а так же уменьшение количества фактических детодней питания по сравнению с планируемым в связи с актированными днями в январе - феврале 2018 года. До конца 2018 года средства будут освоены в полном объеме.
|  |  | бюджет города | 185105.8 | 184940.8 | 40736.4 | -144204.4 | 22.03%
|  |  | иные внебюджетные источники | 109389.3 | 109333.6 | 24554 | -84779.6 | 22.46%
|  |  | итого | 1374075.3 | 1396210.2 | 268946.3 | -1127263.9 | 19.26%
0.1.3. | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (№ 21) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 21015 | 21180 | 4062.6 | -17117.4 | 19.18%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 190 | 6 | -184 | 3.158%
|  |  | итого | 21015 | 21370 | 4068.6 | -17301.4 | 19.04%
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 1397108.3 | 1419598.2 | 273413.5 | -1146184.7 | 19.26%
| бюджет округа |  |  | 1079580.2 | 1101935.8 | 203655.9 | -898279.9 | 18.48%
| бюджет города |  |  | 208138.8 | 208138.8 | 45197.6 | -162941.2 | 21.72%
| иные внебюджетные источники |  |  | 109389.3 | 109523.6 | 24560 | -84963.6 | 22.42%
Задача II: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
0.2.1. | Развитие системы оценки качества образования (№ 6) | Управление образования | бюджет округа | 62.5 | 55 | 3.6 | -51.4 | 6.545% | На проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования выделены средства за счет окружного бюджета в сумме 55,0 тыс. рублей на оплату суточных, на горюче-смазочные материалы, на приобретение канцелярских принадлежностей с целью проведения единого государственного экзамена и доставки экзаменационных материалов в региональный центр обработки информации. Исполнение запланировано до конца 2018 года.
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 62.5 | 55 | 3.6 | -51.4 | 6.545%
0.2.2. | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (№ 9) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 3080 | 3080 | 808.9 | -2271.1 | 26.26%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 3080 | 3080 | 808.9 | -2271.1 | 26.26%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 3142.5 | 3135 | 812.5 | -2322.5 | 25.92%
| бюджет округа |  |  | 62.5 | 55 | 3.6 | -51.4 | 6.545%
| бюджет города |  |  | 3080 | 3080 | 808.9 | -2271.1 | 26.26%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача III: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
0.3.1. | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (№ 16) | Управление образования | бюджет округа | 33847 | 33910 | 8036.8 | -25873.2 | 23.7%
|  |  | бюджет города | 75000 | 75000 | 21696.6 | -53303.4 | 28.93%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 108847 | 108910 | 29733.4 | -79176.6 | 27.3%
0.3.2. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (№ 15) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 7421 | 7421 | 783.1 | -6637.9 | 10.55% | Исполнение по итогам 1 квартала 10,6 % обусловлено тем, что в настоящее время проводятся конкурсы и аукционы по устранению предписаний надзорных органов, по проведению текущего ремонта, проведение работ и оказание услуг, по обеспечению учреждений транспортом .Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2018 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 7421 | 7421 | 783.1 | -6637.9 | 10.55%
0.3.3. | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (№ 13) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 350 | 0 | -350 | 0%
|  |  | бюджет города | 1431 | 1431 | 0 | -1431 | 0% | Исполнение мероприятий по развитию материально-технической базы образовательных учреждений запланировано во II и III квартале 2018 года | 230.9
|  |  | иные внебюджетные источники | 3087.2 | 3299 | 173.5 | -3125.5 | 5.259%
|  |  | итого | 4518.2 | 5080 | 173.5 | -4906.5 | 3.415%
0.3.4. | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 17,18) | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
0.3.5. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 19, 20) | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 123786.2 | 124411 | 30690 | -93721 | 24.67%
| бюджет округа |  |  | 33847 | 34260 | 8036.8 | -26223.2 | 23.46%
| бюджет города |  |  | 86852 | 86852 | 22479.7 | -64372.3 | 25.88%
| иные внебюджетные источники |  |  | 3087.2 | 3299 | 173.5 | -3125.5 | 5.259%
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | 1524037 | 1547144.2 | 304916 | -1242228.2 | 19.71%
| бюджет округа |  |  | 1113489.7 | 1136250.8 | 211696.3 | -924554.5 | 18.63%
| бюджет города |  |  | 298070.8 | 298070.8 | 68486.2 | -229584.6 | 22.98%
| иные внебюджетные источники |  |  | 112476.5 | 112822.6 | 24733.5 | -88089.1 | 21.92%
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 1521037 | 1544144.2 | 304916 | -1239228.2 | 19.75%
| бюджет округа |  |  | 1113489.7 | 1136250.8 | 211696.3 | -924554.5 | 18.63%
| бюджет города |  |  | 295070.8 | 295070.8 | 68486.2 | -226584.6 | 23.21%
| иные внебюджетные источники |  |  | 112476.5 | 112822.6 | 24733.5 | -88089.1 | 21.92%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| бюджет города |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Исполняющий обязанности начальника Управления образования__________________О.А. Булдакова______________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12____________/
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 09/января/2018 год