Приложение 1 к письму

Департамента финансов

администрации города Югорска

от 21.01.2014 № 59

Пояснительная записка к отчету

о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска

«Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы»

за 2013 год

Долгосрочная целевая программа города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 26.10.2011 № 2331 (с изменениями от 03.12.2012 № 3195, от 11.11.2013 № 3514). Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Департамент финансов администрации города Югорска.

Цель Программы - повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, оптимизация деятельности администрации города Югорска при выполнении муниципальных функций и оказании муниципальных услуг, обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Югорска в долгосрочной перспективе.

Задачами Программы являются:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска.

3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.

4. Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления.

5. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).

6. Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля.

7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска составил в 2013 году 400,0 тыс. рублей, исполнено - 300,0 тыс. рублей или 75%. Неисполнение по расходам объясняется оптимизацией и экономией бюджетных средств.  100,0 тыс. рублей были запланированы на оплату в декабре расходов на выезд в город Югорск технического специалиста ООО «ИС «Криста» с целью выполнения им работ по внедрению модернизации программного обеспечения АС «Бюджет» и АС «УРМ». Данные расходы будут оплачены в 2014 году за счет ассигнований на оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения.

В приложении 2 приведен отчет о ходе реализации Программы и использования финансовых ресурсов за 2013 год.

В приложении 3 приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2013 год.

Реализация Программы в 2013 году осуществлялась в рамках продолжающейся реформы бюджетного процесса в Российской Федерации и в соответствии со следующими документами и правовыми актами:

Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 – 2015 годах»;

Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах»;

Распоряжение Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 13.10.2012 № 616 – рп «Об основных направлениях бюджетной и долговой политики Ханты – мансийского автономного округа – Югры и характеристиках проекта бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

Распоряжение Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 513 – рп «Об основных направлениях бюджетной и долговой политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и характеристиках проекта бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275 – р, одобряющее Концепцию создания и развития государственной интегрированной информационной системы  управления общественными финансами «Электронный бюджет» (с изменениями от 22.11.2013 № 1056).

1. Реализация мероприятий задачи 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска»

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска осуществлялись следующие основные мероприятия:

Разработаны и утверждены:

- постановление главы города Югорска от 15.03.2013 № 16 «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года»;

- постановление главы города Югорска от 17.05.2013 № 20 «О Координационном совете по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года»;

- постановление главы города Югорска от 17.05.2013 № 21 «О назначении ответственных лиц», в котором назначены ответственные должностные лица администрации города Югорска за координацию работ по реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 и на период до 2030 года, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы города Югорска;

- постановление главы города Югорска от 23.07.2013 № 30 «О назначении ответственных исполнителей за разработку разделов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года» (далее – Стратегия).

Сформированы координационный совет и рабочая группа, определены основные направления (разделы) Стратегии. Организован сбор предложений (аналитических записок) от структурных подразделений администрации города по соответствующим разделам Стратегии. Направлены письма в крупные организации города с предложением участия в разработке стратегического документа. С целью привлечения жителей города к обсуждению стратегических направлений развития города проведена информационная кампания: интервью по городскому телевидению, статья в газете «Югорский вестник» и баннер с контактными данными для обратной связи. Поступающие предложения (информация) анализировалась, обобщалась для дальнейшего обсуждения на рабочей группе. Формирование макета Стратегии запланировано на 1 полугодие 2014 года.

Разработан макет долгосрочной бюджетной стратегии города Югорска до 2030 года. Долгосрочная бюджетная стратегия города Югорска до 2030 года будет утверждена после утверждения постановлением главы города Югорска «Стратегии социально – экономического развития города Югорска до 2020 года и на период до 2030 года».

Осуществлялся регулярный мониторинг кредиторской задолженности, проводился анализ причин возникновения кредиторской задолженности с целью ее снижения.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

При разработке бюджетной политики соблюдены следующие принципы:

консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;

формирование бюджета города с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках;

ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга;

стабильность и предсказуемость налоговой политики;

полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики (в том числе бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество);

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения, с учетом сроков и механизмов их реализации и с соблюдением установленных бюджетных ограничений;

систематический анализ и оценка рисков, в том числе возникающих вследствие средне- и долгосрочных демографических тенденций, изменения внешнеэкономических условий, принятия условных обязательств.

Разработан и утвержден постановлением администрации города Югорска от 16.11.2012 № 2965 и реализовался план мероприятий на 2013 год по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска.

Разработано и утверждено постановление администрации города Югорска от 04.03.2013 № 545 «О порядке принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетом города Югорска по неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в бюджет города Югорска, и ее списании».

В целях оптимизации перечня действующих налоговых льгот и обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых льгот в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.07.2010 № 1329 "О порядке бюджетной, социальной и экономической эффективности представляемых (планируемых к представлению) налоговых льгот" проведена оценка эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам за 2012 год.

Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности производилась в отношении налоговых льгот, установленных решениями Думы города Югорска по следующим налогам, зачисляемым в бюджет города Югорска:

а) Земельный налог.

Расчетные коэффициенты бюджетной, экономической и социальной эффективности имеют положительную динамику. Эффективность льгот на планируемый период 2013 и 2014 годов признана удовлетворительной (достаточной).

По результатам оценки эффективности представляемых налоговых льгот решением Думы города Югорска от 26.09.2013 года № 50 «О внесении изменений в решение Думы  города Югорска от 22.11.2004 № 648 «О земельном налоге» утверждены следующие изменения:

- на 5 % увеличена ставка налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности;

- на 50% сокращен размер  налоговых льгот, предоставляемых налогоплательщикам – учреждениям полностью или частично финансируемых за счет  средств бюджета города Югорска;

- пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, налоговая льгота  будет предоставляться  по одному объекту  налогообложения на выбор.

Расчетная сумма дополнительных доходов в бюджет города Югорска составляет 8,2 млн. рублей.

б) Налог на имущество физических лиц.

Коэффициент социальной эффективности принимается равным 1, т.к. льготы предоставлены физическим лицам из числа льготных категорий и имеют социальную направленность. Налоговые льготы, предоставленные отдельным (социально незащищенным) категориям граждан социально эффективны, так как позволяют снизить долю расходов граждан на оплату обязательных платежей и, тем самым, повысить уровень жизни.

Коэффициент бюджетной эффективности имеет положительное значение – бюджетная эффективность предоставленных налоговых льгот признается удовлетворительной.

По результатам оценки эффективности представляемых налоговых льгот, решением Думы города Югорска от 26.09.2013 года № 51 «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 22.11.2004 № 649 «О  налогах на имущество физических лиц», утверждены следующие изменения:

- налоговая ставка, установленная пунктом 4.1 решения Думы города Югорска от 26.09.2013 года № 51 «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 22.11.2004 № 649 «О  налогах на имущество физических лиц», предоставляется в отношении одного объекта налогообложения по выбору налогоплательщика.

Проведены мероприятия по обеспечению в отчетном периоде снижения недоимки по налогам и развитию собственной доходной базы бюджета города Югорска. В результате проведения  мероприятий дополнительные поступления в бюджет города Югорска за 2013 год составили 14 539,2 тыс. рублей.

В целях  сокращения задолженности по неналоговым доходам бюджета города Югорска проведена претензионно – исковая работа по взысканию задолженности по договорам аренды и купли продажи муниципального имущества и земельных участков. По результатам проведенных  мероприятий дополнительные поступления по неналоговым доходам в бюджет города Югорска за  2013 год составили 4 520,2 тыс. рублей.

Реализовывались намеченные мероприятия по оптимизации структуры муниципального имущества администрацией города Югорска. В 2013 году проведен анализ эффективности использования муниципального имущества, в ходе которого неэффективного использования муниципального имущества не выявлено. Имущество ОМВД России по городу Югорску передано в собственность Российской Федерации. Проводится подготовка документации по передаче имущества МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» в собственность субъекта Российской Федерации. Увеличение базовой ставки по расчету арендной платы на 10%, что привело к увеличению доходной части бюджета города Югорска за 2013 год в сумме 1,2 млн. рублей.

Реализация в 2013 году мероприятий, направленных на развитие собственной доходной базы  бюджета города Югорска, позволила увеличить долю налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений по НДФЛ) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) на 117,1 % по  сравнению с 2012 годом. Наблюдается рост поступлений налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений по НДФЛ) в 2013 году по сравнению с 2012 годом в сумме 173 012 тыс. рублей.

Динамика доходов за 2011 - 2013 годы представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Динамика доходов бюджета города Югорска за 2011-2013 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. рублей |
| Наименование доходов | отчет 2011 года | отчет 2012 года | отчет 2013 года | Динамика 2013 к 2012 (%) |
| Налоговые и неналоговые доходы (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений по НДФЛ) | 936 092 | 1 010 262 | 1 183 274 | 117,1 |
| Общий объем доходов | 3 890 737 | 3 786 873 | 3 805 002 | 100,5 |
| Общий объем собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | 3 217 415 | 2 804 152 | 2 768 142 | 98,7 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений по НДФЛ) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | 29,1 | 36,0 | 42,7 | 118,6 |

Динамика безвозмездных поступлений представлена в таблице 2

Таблица 2

| Динамика безвозмездных поступлений бюджета города Югорска за 2011-2013 годы тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поступлений | Отчет 2011 года |  | Отчет 2012 года |  | Отчет 2013 года |  |
|  | сумма | удельный вес | сумма | удельный вес | сумма | удельный вес |
| Дотации | 464 560 | 15,7 | 310 519 | 11,2 | 86 924 | 3,1 |
| Поступление налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (замена дотации) | 129 099 | 4,4 | 84 578 | 3,0 | 234 827 | 8,5 |
| Субвенции | 673 322 | 22,8 | 982 721 | 35,3 | 1 036 860 | 37,5 |
| Субсидии | 1 640 581 | 55,5 | 1 385 254 | 49,8 | 1 228 311 | 44,5 |
| Иные поступления | 47 347 | 1,6 | 19 717 | 0,7 | 177 213 | 6,4 |
| ИТОГО | 2 954 909 | 100 | 2 782 789 | 100 | 2 764 135 | 100 |

В связи с ростом собственных доходов бюджета города  и сокращением объема регионального фонда сбалансированности  в 2013 году наблюдается снижение доли дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений. В 2013 году наблюдается значительный рост поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам (замена дотации) по причине роста объема расчетной суммы дотации и перевыполнением плановых назначений по налогу на доходы физических лиц.  В 2013 году произошло снижение поступлений субсидий из фонда софинансирования социальных расходов в сумме 156 943 тыс. рублей. Наблюдается рост субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 2013 году произошло  значительное увеличение иных поступлений, в связи с предоставлением бюджету города Югорска  средств по взаимным расчетам.

В 2013 году финансовая зависимость от вышестоящих бюджетов продолжает оставаться на высоком уровне.

В 2013 году бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 280 076,7 тыс. рублей.

По состоянию  на 01.01.2013 муниципальный долг составил 135 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2014 муниципальный долг составил 58 000 тыс. рублей.  Таким образом, долговые обязательства города Югорска сократились за 2013 год на 77 000 тыс. рублей.

В 2013 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

Состояние местных финансов демонстрирует положительную динамику поступлений доходов в бюджет города, сбалансированности бюджета города и устойчивости бюджетной системы города Югорска.

С целью снижения размера отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска за отчетный год от первоначального утвержденного плана приказом Департамента финансов администрации города Югорска от 10.02.2012 № 7п утверждена методика прогнозирования отдельных доходов бюджета города Югорска. Прогноз поступлений по налоговым доходам на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов составлен с учетом вышеуказанной методики.

Таким образом, предусмотренные мероприятия в рамках данной задачи выполнены в полном объеме.

2. Реализация мероприятий задачи 2 «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска»

В 2013 году в городе Югорске действовали 21 долгосрочная целевая программа города Югорска, 28 ведомственных целевых программ, 1 адресная программа города Югорска, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Югорск. 98,1% бюджета города Югорска (с учетом межбюджетных трансфертов) сформированы в программном формате. Координаторы долгосрочных целевых программ в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов осуществляли контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых индикаторов и показателей и возможности решения поставленных задач.

Количество долгосрочных и ведомственных целевых программ, реализуемых на территории города Югорска в 2011 – 2013 годах, представлено на рис.1:

Рис.1 Количество долгосрочных и ведомственных целевых программ, реализуемых на территории города Югорска в 2011 – 2013 годах, ед.

Управлением экономической политики администрации города Югорска проведена оценка результативности и эффективности 19 долгосрочных и 30 ведомственных целевых программ города за 2012 год в соответствии с Порядком оценки результативности и эффективности целевых программ города Югорска от 22.08.2012 № 526.

Для оценки результативности и эффективности долгосрочных целевых программ города Югорска были использованы следующие критерии:

- адекватность и достаточность комплекса мероприятий программы для ее достижения;

- выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации программы;

- степень достижения целевых значений показателей программы и выполнения мероприятий (результативность целевой программы);

- динамика показателей эффективности реализации программы;

- количество изменений (корректировок), вносимых в действующую программу в течение года.

Из 19 долгосрочных целевых программ интегральную оценку от 6 до 10 баллов  и качественную оценку «хорошо» получили 16 программ и 3 программы  (от 3 до 6 баллов) – «удовлетворительно».

Основной причиной невыполнения ряда целевых показателей стало позднее поступление денежных средств, в ряде случаев - отсутствие надлежащего контроля за работой подрядных организаций.

В целом, в 2012 году, координаторами программ была обеспечена реализация долгосрочных целевых программ, по большинству целевых показателей ожидаемый результат достигнут и отмечена положительная динамика. Степень достижения результатов признана удовлетворительной.

Информация доведена до исполнителей и руководства города, размещена на официальном сайте администрации города. При проведении экспертизы программ определялись единые подходы в формировании конечных и промежуточных результатов реализации программ, что в конечном итоге способствует повышению эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, достижению целей, предусмотренных программами, обеспечению тесной увязки с целями и задачами социально-экономического развития города.

С целью перехода на программно – целевой принцип формирования расходов в 2013 году была проведена следующая работа:

Разработаны и утверждены постановления администрации города Югорска:

от 07.10.2013 №2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска»;

от 04.10.2013 №2899 «О методических указаниях по разработке проектов муниципальных программ города Югорска».

Проведена инвентаризация целей и задач, показателей результативности, состава мероприятий, объема финансирования действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ на предмет установленным требованиям эффективности и результативности, целям социально – экономического развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

С учетом результатов данной инвентаризации было произведено укрупнение отдельных программ с учетом межведомственного взаимодействия исполнителей, составлен перечень муниципальных программ города Югорска. В соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ города Югорска были утверждены 22 муниципальные программы города Югорска.

Основными принципами разработки и реализации муниципальных программ города Югорска стали:

- формирование муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития города и индикаторов их достижения;

- определение конкретных ответственных исполнителей, отвечающих за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

- установление измеримых результатов двух типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях.

В результате проделанной работы был сформирован проекта бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в программной структуре на основе муниципальных программ города Югорска. Удельный вес программных расходов в 2014 – 2016 годах сложился в размере 98,8%, ежегодно.

Таким образом, предусмотренные мероприятия в рамках данной задачи выполнены в полном объеме.

3. Реализация мероприятий задачи 3 «Повышение эффективности 
распределения бюджетных средств»

В рамках реализации данной задачи проводилась работа по следующим направлениям:

В 2013 году проведена работа по совершенствованию правовых актов, регулирующих процедуры подготовки проекта решения о бюджете города Югорска:

- утвержден График подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, разработаны и утверждены методические указания по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- внесены изменения в постановление администрации города Югорска 07.08.2012 № 1926 «О порядке составления проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» (изменениями от 25.11.2013 № 3725);

- внесены изменения в приказ Департамента финансов администрации города Югорска от 05.07.2012 №50-п «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 28.11.2013 №46п);

- разработаны критерии конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств. Внедрена формализованная процедура принятия новых расходных обязательств бюджета города Югорска и применена при формировании проекта бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Принятие новых расходных обязательств осуществлялось только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений.

Сформирован предварительный, плановый и уточненный реестр расходных обязательств города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, осуществлялось ведение реестра расходных обязательств города Югорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Формирование проекта бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов осуществлялось с учетом оптимизации действующих расходных обязательств, безусловного выполнения социальных обязательств, изменений численности потребителей муниципальных услуг, а также с использованием докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

Исполнение бюджета муниципального образования город Югорск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов организовано в порядке, установленном Департаментом финансов администрации города Югорска. Утвержденные постановлением администрации города Югорска от 23.01.2013 № 158 меры по реализации решения Думы города «О бюджете города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» осуществлены в полном объеме.

Исполнение бюджетных обязательств города осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В рамках проводимых мероприятий в области оптимизации проводилась работа по улучшению качества финансового планирования и исполнения бюджета города, повышению уровня бюджетной дисциплины.

Налажена четкая система планирования бюджета города на основе современных принципов и норм с целью повышения обоснованности планирования бюджетных ассигнований, необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств. Внедрены нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг.

Решения по увеличению действующих и установлению новых расходных обязательств принимались только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов, в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.

В 2013 году обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, установленного в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 333-п (с изменениями и дополнениями), и на содержание органов местного самоуправления, установленного для города Югорска в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 06.08.2010 № 191-п (с изменениями и дополнениями) в размере 246 727,7 тыс. рублей (расходы в 2013 году составили 246 568,4 тыс. рублей).

По итогам за 2013 год не принимались решения об увеличении численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений по передаче отдельных полномочий автономного округа муниципальному образованию.

Обеспечено исполнение бюджета города Югорска с учетом основных направлений бюджетной политики города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Исполнение расходов бюджета города на 01.01.2014 составило 97,6%, без учета межбюджетных трансфертов – 96,9%.

Равномерность расходов бюджета города за 2013 год (без учета расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) составила 91,1%. По сравнению с 2012 годом наблюдается положительная динамика данного показателя на 34,8% (за 2012 год показатель составлял 125,9%).

Оптимизация действующих расходных обязательств за 2013 год составила 44 553,0 тыс. рублей (путем проведения торгов в форме конкурсов и аукционов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа).

При главе города образована и осуществляла свою деятельность комиссия по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов. На заседаниях рассматривались доклады о результатах за 2012 год и основных направлениях деятельности на 2013 - 2016 годы главных распорядителей средств бюджета, мероприятия по оптимизации расходов и штатной численности работников муниципальных учреждений города.

Реализация долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» за 2013 год осуществлялась в тесной взаимосвязи с реализацией долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», основной целью которой является снижение объема потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды. В рамках данной программы за 2013 год были осуществлены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», произведена замена светильников на энергоэффективные лампы в 5 учреждениях образования, установлены 2х режимные сливные бачки в 2 учреждениях.

Проводился ежемесячный мониторинг потребления коммунальных услуг в натуральных показателях, осуществлялся контроль за соблюдением установленных лимитов на услуги связи.

Потребление энергоресурсов сложилось ниже утвержденных нормативов.

Таким образом, предусмотренные мероприятия в рамках данной задачи выполнены в полном объеме.

4. Реализация мероприятий задачи 4 «Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления»

В рамках реализации данной задачи проводилась работа по следующим направлениям:

Департаментом финансов администрации города Югорска в 2013 году проводился ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемый главными распорядителями бюджета по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года нарастающим итогом с начала года.

Департаментом финансов администрации года Югорска в мае 2013 года проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города Югорска по итогам 2012 года по следующим группам показателей:

- Среднесрочное финансовое планирование;

- Исполнение бюджета в части расходов;

- Исполнение бюджета по доходам;

- Учёт и отчётность;

- Контроль и аудит;

- Исполнение судебных актов;

- Управление активами.

Средняя итоговая оценка по 8 оцениваемым главным распорядителям средств бюджета города составила 84,8 балла по 100-балльной шкале. Наибольший средний балл наблюдается по группе показателей «Исполнение судебных актов» - 100 баллов. Наименьший средний балл сложился по группе показателей «Исполнение бюджета по доходам» - 50,0 баллов. Из 8 оцениваемых главных распорядителей средств бюджета города 5 имеют итоговые оценки качества финансового менеджмента выше среднего балла, у 3 ГРБС итоговые оценки ниже среднего балла.

По сравнению с мониторингом за 2012 год наблюдается положительная динамика качества организации бюджетного процесса на уровне главных распорядителей средств бюджета города (средняя итоговая оценка за 2012 год выше уровня за 2011 год на 1,3 балла), но в целом отмечается не достаточно высокое качество организации бюджетного процесса на уровне главных распорядителей средств бюджета города (в том числе вследствие не равномерности расходов, вызванной объективными причинами: в 4 квартале 2012 года поступили значительные объемы средств субсидий из регионального фонда софинансирования).

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента по итогам 2012 года составлен рейтинг главных распорядителей средств бюджета города, имеющих наилучшие итоговые оценки качества финансового менеджмента и имеющих самый низкий рейтинг.

В течение 2013 года проводился ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города. Средняя итоговая оценка по итогам 2012 года по 8 оцениваемым ГРБС составляет 84,8 балла по 100-балльной шкале, в целом объясняется не высоким качеством организации бюджетного процесса на уровне главных распорядителей средств бюджета города.

Осуществлен мониторинг Положений о докладах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, применяемых на федеральном, региональном уровнях, а также другими муниципальными образованиями. Проведен анализ соответствия Положения о докладах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования действующему процессу бюджетного планирования. Выработаны предложения по совершенствованию структуры доклада.  Изменения в Положение будут внесены в 2014 году.

Постановлением администрации города Югорска от 06.11.2012 № 2839 утверждена методика оценки эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации города Югорска. В соответствии с утвержденной методикой органы и структурные подразделения администрации города Югорска представили отчет о достижении числовых значений показателей эффективности деятельности за 2012 год. По итогам за 2013 год отчет о достижении числовых значений показателей эффективности деятельности будут осуществлен в 1 квартале 2014 года. Распоряжением администрации города Югорска от 29.11.2013 № 754 утверждены показатели оценки эффективности и результативности деятельности органов и структурных подразделений администрации города Югорска на 2013 – 2016 годы.

Приказом департамента финансов администрации города Югорска от 30.12.2013 № 60п утвержден порядок применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, при оценке деятельности и премирования руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета города, а  также порядок распределения грантов с целью стимулирования повышения эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Югорска.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты – Мансийского автономного       округа – Югры от 17.05.2013 № 214 - рп  «О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 27.08.2011 № 453-рп «О плане мероприятий по реализации целевой программы Ханты – Мансийского автономного округа –Югры  «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2013 года» разработка порядка оценки эффективности государственных закупок будет выполнено Департаментом государственного заказа Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 3 квартале 2013 года. Предполагалось, что аналогичный порядок на муниципальном уровне будет разработан в 4 квартале 2013 года. Порядок оценки эффективности государственных закупок не утвержден Департаментом государственного заказа Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Разработка и утверждение порядка будет осуществлено после утверждение аналогичного Порядка на региональном уровне.

Важным направлением деятельности являлась методологическая поддержка главных распорядителей средств бюджета города по организации бюджетного процесса внутри ведомства. Сотрудниками бюджетного управления Департамента финансов проведены обучающие семинары с руководителями и специалистами органов и структурных подразделений администрации города Югорска, планово – экономических служб учреждений, осуществляющих работу по организации бюджетного процесса внутри ведомства по следующим темам:

- «Формирование и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий»,

- «Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период»;

- «Эффективность бюджетных расходов на образование»;

- «Составление проекта бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период: теоретические основы, порядок составления проблемы»;

- «Переход с 2014 года к программному бюджету: теоретические основы, порядок составления программ, проблемы, формирование программной классификации расходов».

В течение года проводилась работа по переходу на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий органами местного самоуправления в электронной форме. Проведена работа по:

- инвентаризации муниципальных услуг, оказываемыми администрацией города Югорска на предмет соответствия установленным полномочиям;

- приведению наименований услуг в соответствие с законодательством;

- выявлению новых услуг.

Перечнем услуг, подлежащих включению в Реестр государственных и муниципальных услуг (функий) Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 31.12.2013 года определены 34 услуги, предоставляемые (исполняемые) органом местного самоуправления муниципального образования  городской округ город Югорск; 8 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Югорска; 5 функций по осуществлению муниципального контроля.

Подготовлены и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изменения в 19 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, включенных в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Осуществлена просветительская работа по реализации административной реформы через средства массовой информации (через телевидение – 5 информаций, через сайт – 8 сообщений, 1 статья в газете «Югорский вестник», обновлены сведения на информационных стендах).

Проводились заседания рабочей группы по подготовке деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с распоряжением администрации города Югорска от 30.12.2012 № 1212 «О создании рабочей группы для реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

Распоряжением администрации города Югорска от 06.07.2012 № 430 утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление которых будет организовано в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

В 4 квартале 2013 года главными распорядителями средств бюджета города утверждены отраслевые (ведомственные) планы повышения эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Таким образом, предусмотренные мероприятия в рамках данной задачи выполнены в полном объеме.

5. Реализация мероприятий задачи 5 «Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)»

В рамках реализации данной задачи проводилась работа по следующим направлениям:

Все стандарты качества муниципальных услуг приведены в соответствие с Базовым перечнем муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением администрации города Югорска от 26.12.2012 № 3442 (с изменениями от 07.10.2013 № 2910, от 25.11.2013 № 3724).

Стандартизировано выполнение муниципальных работ в социальной сфере. Распоряжением  администрации города Югорска от 09.12.2013 № 773 утверждена форма стандарта выполнения муниципальных работ в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта. Разработаны и утверждены стандарты выполнения муниципальных работ:

- постановление администрации города Югорска от 26.12.2013 № 4257 «Об утверждении стандарта  выполнения муниципальной работы «Выполнение работ по организации  и проведению  спортивно-массовых мероприятий городского и регионального  уровня на территории города Югорска»;

- постановление администрации города Югорска от  30.12.2013 № 4272 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной работы «Выполнение  работ по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов»;

- постановление администрации города Югорска от 31.12.2013 № 4605 «Об утверждении стандартов качества выполнения муниципальных работ».

Внесены изменения в следующие нормативно – правовые акты:

- в постановление администрации города Югорска от 16.01.2012 № 28 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»;

- в постановление администрации города Югорска от 05.07.2011 № 1448 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Югорска»;

- в постановление администрации города Югорска от 26.12.2012 № 3442 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ)»;

- в постановление администрации города Югорска от 09.02.2012 № 277 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении».

Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений проведена оценка потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 09.02.2012 № 277 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении», результаты данной оценки  использовались при формировании проекта бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

До всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, доведены муниципальные задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В 4 квартале 2013 года разработаны проекты муниципальных заданий на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в виде субсидий доведены до всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений в декабре 2013 года.

План мероприятий по созданию условий для обеспечения равных возможностей для участия немуниципальных организаций в оказании социально значимых услуг населению города  утвержден. Мероприятия осуществлялись в соответствии с планом. Созданию благоприятных условий для развития немуниципальных организаций по оказанию социальных услуг населению города способствовало исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012 – 2015 годы», предусматривающих финансовую поддержку «социального предпринимательства». Оказана финансовая поддержка восьми предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах: группы по присмотру и уходу за детьми, организация досуга для подростков и молодежи, творческое развитие и обучение иностранным языкам, центр раннего развития «Монтессори» (общая сумма поддержки составила в сумме 630,4 тыс. рублей).

Таким образом, предусмотренные мероприятия в рамках данной задачи выполнены в полном объеме.

6. Реализация мероприятий задачи 6 «Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля»

В рамках реализации данной задачи проводилась работа по следующим направлениям:

В администрации города Югорска, органах администрации города Югорска определены процедуры проведения внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля.

Разработано и утверждено распоряжение администрации города Югорска от 29.03.2013 № 157 «Об организации внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) в органах администрации города Югорска», в соответствии с которым органам администрации города Югорска, отделу по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска поручено обеспечение создания системы внутреннего аудита в данных органах и администрации города Югорска соответственно.

Органами администрации города Югорска разработаны правовые акты, регламентирующие деятельность по осуществлению внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля).

Руководителям главных распорядителей бюджетных средств направлены отчеты о результатах проведения внутреннего финансового аудита.

Осуществлялся контроль за наличием на официальном сайте в сети Интернет информации о муниципальных учреждениях города Югорска, предусмотренной  приказом Минфина РФ от  21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения  на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

В 2013 году осуществлялась проверка эффективности и результативности бюджетных средств, в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями.

В связи с внесением изменений Бюджетный кодекс Российской Федерации контрольно – ревизионный отдел исключен из структуры департамента финансов администрации города Югорска, и включен в структуру администрации города Югорска в качестве органа администрации города Югорска.

Таким образом, предусмотренные мероприятия в рамках данной задачи выполнены в полном объеме.

7. Реализация мероприятий задачи 7 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами»

В течение года проводилась модернизация системы информационного обеспечения и внедрению новых информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами. Проводилась работа по модернизации систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации процессов планирования с ООО «Информационные системы «Криста».

Проведено обучение специалистов Департамента финансов администрации города Югорска и специалистов планово-экономических и бухгалтерских служб специалистом ООО «ИС «Криста» модернизации  системы АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части планирования бюджета, осуществлены работы по наполнению программных модулей главными распорядителями бюджетных средств города и муниципальными учреждениями, внесены расчетные формы по всем КОСГУ.

С использованием программного модуля «Планирование бюджета» автоматизированной системы «Бюджет» и автоматизированной системы «УРМ» были сформированы:

- приложения по расходам к проекту решения Думы города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- сводная роспись расходов бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов;

- росписи расходов главных распорядителей бюджетных средств города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- предварительный, плановый, уточненный реестр расходных обязательств города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- муниципальные задания муниципальных учреждений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- осуществлен расчет затрат муниципальных учреждений (в том числе норматив затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества).

Обеспечена прозрачность и открытость бюджетного процесса города посредством размещения информации о деятельности Департамента финансов на официальном сайте администрации города, оперативно производилось обновление информации. Размещен на сайте администрации города Югорска «Бюджет для граждан», составленный на основе проекта решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

В электронный вид были переведены такие бюджетные операции, как формирование и контроль за исполнением муниципальных заданий, подготовка обоснований бюджетных. ассигнований, а также расчет стоимости муниципальных услуг в разрезе поставщиков и видов услуг, кодов бюджетной классификации, типов расходных обязательств.

Создание единой интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами позволили;

обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности органов местного самоуправления, создать условия для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере муниципальных финансов;

обеспечить единый подход к организации системы информационной поддержки бюджетного процесса;

создать единый электронный документооборот, обеспечивающий полную автоматизацию и интеграцию процесса планирования и исполнения бюджета (увязка стратегических целей развития и расходов бюджета города с целями, задачами и показателями деятельности субъектов бюджетного планирования, целевыми программами, муниципальными заданиями, обоснованиями бюджетных ассигнований, муниципальными закупками и другими инструментами бюджетирования, ориентированного на результат), охватывающий всех участников бюджетного процесса и позволяющий осуществлять мониторинг управления муниципальными финансами в режиме реального времени;

обеспечить возможность составления различных версий проекта бюджета города с выбором наиболее приемлемого варианта;

решить вопросы исключения дублирования операций по многократному вводу и обработке данных, существенно  сократить объемы трудоемких рутинных операций, высвободить рабочее время для анализа и мониторинга, минимизировать количество ошибок, допускаемых при обработке информации, повысить производительность труда специалистов и мотивацию к труду;

упростить процедуры межведомственного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса;

в конечном итоге - перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Вывод: Таким образом, долгосрочная целевая программа города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» в 2013 году реализована в полном объеме. Целевые показатели в основном достигнуты, все запланированные мероприятия выполнены. В дальнейшем некоторые мероприятия найдут отражения в муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3276.

Приложение № 2

к письму Департамента финансов

администрации города Югорска

от 21.01.2014 № 59

Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» и использовании финансовых ресурсов за 2013 год

| N п/п |  | Наименования мероприятий |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей |  | Фактически исполнено, тыс. рублей |  | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % | Результат выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Задача 1. «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка стратегии социально- экономического развития города Югорска до 2020 года |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны и утверждены: - постановление главы города Югорска от 15.03.2013 № 16 «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года», - постановление главы города Югорска от 17.05.2013 № 20 «О Координационном совете по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года», - постановление главы города Югорска от 17.05.2013 № 21 «О назначении ответственных лиц», в котором назначены ответственные должностные лица администрации города Югорска за координацию работ по реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 и на период до 2030 года, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы города Югорска; - постановление главы города Югорска от 23.07.2013 № 30 «О назначении ответственных исполнителей за разработку разделов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года». Сформированы координационный совет и рабочая группа, определены основные направления (разделы) Стратегии. Организован сбор предложений (аналитических записок) от структурных подразделений администрации города по соответствующим разделам Стратегии. Направлены письма в крупные организации города с предложением участия в разработке стратегического документа. С целью привлечения жителей города к обсуждению стратегических направлений развития города проведена информационная кампания: интервью по городскому телевидению, статья в газете «Югорский вестник» и баннер с контактными данными для обратной связи. Поступающие предложения (информация) анализируется, обобщается для дальнейшего обсуждения на рабочей группе. Формирование макета Стратегии запланировано на 1 полугодие 2014 года. |  |
| 1.2. |  | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии города Югорска |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан макет долгосрочной бюджетной стратегии города Югорска до 2030 года. Долгосрочная бюджетная стратегия города Югорска до 2030 года будет утверждена, после утверждения постановлением главы города Югорска «Стратегии социально – экономического развития города Югорска до 2020 года и на период до 2030 года». |  |
| 1.3. |  | Выработка мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | План мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска на 2013 год разработан и утвержден постановлением администрации города Югорска от 16.11.2012 № 2965. |  |
| 1.6. |  | Проведение оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка проведена. Оценка эффективности предоставленных льгот проводилась в целях оптимизации перечня действующих налоговых льгот и обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых льгот. Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности производилась в отношении налоговых льгот, установленных решениями Думы города Югорска по следующим налогам, зачисляемым в бюджет города Югорска: - земельный налог; - налог на имущество физических лиц. |  |
| 1.7. |  | Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества с целью выявления неиспользуемого имущества или имущества, использование которого не связано с полномочиями органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 году проведен анализ эффективности использования муниципального имущества, в ходе которого неэффективного использования муниципального имущества не выявлено. Имущество ОМВД России по городу Югорску передано в собственность Российской Федерации. Проводится подготовка документации по передаче имущества МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» в собственность субъекта Российской Федерации. Увеличение базовой ставки по расчету арендной платы на 10%, привело к увеличению доходной части бюджета города Югорска за 2013 год в сумме 1,2 млн. рублей. |  |
| 1.8. |  | Формализация процедуры прогнозирования доходов бюджета города Югорска |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | С целью снижения размера отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска за отчетный год от первоначального утвержденного плана, приказом Департамента финансов администрации города Югорска от 10.02.2012 №7п, утверждена методика прогнозирования отдельных доходов бюджета города Югорска. Прогноз поступлений по налоговым доходам на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов составлен с учетом вышеуказанной методики. |  |
|  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Задача 2. «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Совершенствование муниципальной правовой базы города Югорска по применению программно-целевых принципов бюджетного планирования |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | С целью перехода на программно – целевой принцип формирования расходов в 2013 году была проведена следующая работа: Разработаны и утверждены постановления администрации города Югорска: от 07.10.2013 №2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска»; от 04.10.2013 №2899 «О методических указаниях по разработке проектов муниципальных программ города Югорска». Проведена инвентаризация целей и задач, показателей результативности, состава мероприятий, объема финансирования действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ на предмет установленным требованиям эффективности и результативности, целям социально – экономического развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу. С учетом результатов данной инвентаризации было произведено укрупнение отдельных программ с учетом межведомственного взаимодействия исполнителей, составлен перечень муниципальных программ города Югорска. В соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ города Югорска были утверждены 22 муниципальные программы города Югорска. В результате проделанной работы был сформирован проекта бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в программной структуре на основе муниципальных программ города Югорска. Удельный вес программных расходов в 2014 – 2016 годах сложился в размере 98,8%, ежегодно. |  |
| 2.2. |  | Формирование расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период с использованием программной структуры |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Проведение оценки результативности и эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, проведение процедуры изменения (корректировки) и (или) досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена оценка результативности и эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города, информация доведена до исполнителей и руководства города, размещена на официальном сайте администрации города. При проведении экспертизы программ определялись единые подходы в формировании конечных и промежуточных результатов реализации программ, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, достижению целей, предусмотренных программами, обеспечению тесной увязки с целями и задачами социально-экономического развития города. |  |
|  |  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Задача 3. «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Совершенствование муниципальных правовых актов города Югорска в части бюджетного планирования в соответствии с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Российской Федерации, на основе современных принципов и подходов |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 году проведена работа по совершенствованию правовых актов, регулирующих процедуры подготовки решения о бюджете города Югорска: - Утвержден График подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а также разработаны и утверждены методические указания по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. - внесены изменения в постановление администрации города Югорска 07.08.2012 № 1926 «О порядке составления проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» (изменения от 25.11.2013 № 3725); # - внесены изменения в приказ Департамента финансов администрации города Югорска от 05.07.2012 №50-п «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» (изменения от 28.11.2013 №46п). |  |
| 3.2. |  | Разработка критериев и внедрение формализованных процедур принятия новых расходных обязательств бюджета города, организация конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств бюджета города |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны критерии конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств. Внедрена формализованная процедура принятия новых расходных обязательств бюджета города Югорска и применена при формировании проекта бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |  |
| 3.5. |  | Разработка методических рекомендаций по учету отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны и направлены методические указания по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |  |
| 3.6. |  | Дооснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии объектов организаций бюджетной сферы |  |  |  |  | за счет текущих смет расходов исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена замена светильников на энергоэффективные в 5 учреждениях образования, а также осуществлены работы по замене оконных блоков в МАДОУ «Детский сад «Золотой ключик» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», установлены 2х режимные сливные бачки в 2 учреждениях. |  |
| 3.7. |  | Организация контроля за планированием и использованием средств бюджета, направляемых на оплату энергоресурсов муниципальными учреждениями |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Организован ведомственный контроль. Проводится ежемесячный мониторинг потребления коммунальных услуг. При формировании (планировании) и исполнении бюджета ведется учет за потребляемым количеством энергоресурсов в соответствии с нормативом потребления. Ежемесячно анализируется информация учреждений в рамках реализации ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г.Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Потребление энергоресурсов сложилось ниже утвержденных нормативов. |  |
|  |  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Задача 4. «Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Внесение изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществлен мониторинг Положений о докладах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, применяемых на федеральном, региональном уровнях, а также другими муниципальными образованиями. Проведен анализ соответствия Положения о докладах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования действующему процессу бюджетного планирования. Выработаны предложения по совершенствованию структуры доклада. Изменения в Положение будут внесены в 2014 году. |  |
| 4.2. |  |  | Разработка методических рекомендаций по подготовке субъектами бюджетного планирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | Разработка методики оценки результативности и эффективности деятельности главных распорядителей бюджета города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением администрации города Югорска от 06.11.2012 № 2839 утверждена методика оценки эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации города Югорска. В соответствии с утвержденной методикой органы и структурные подразделения администрации города Югорска представили отчет о достижении числовых значений показателей эффективности деятельности за 2012 год. По итогам за 2013 год отчет о достижении числовых значений показателей эффективности деятельности будут осуществлен в 1 квартале 2014 года. Распоряжением администрации города Югорска от 29.11.2013 № 754 утверждены показатели оценки эффективности и результативности деятельности органов и структурных подразделений администрации города Югорска на 2013 – 2016 годы. |  |
| 4.4. |  |  | Разработка порядка проведения оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Смотри пункты 4.1, 4.2 |  |
| 4.6. |  |  | Разработка порядка применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, при оценке деятельности и премировании руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета города |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с приказом Департамента финансов администрации города Югорска от 30.12.2013 № 60п разработаны: - порядок применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, при оценке деятельности и премировании руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета города; - порядок распределения грантов с целью стимулирования повышения эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Югорска |  |
| 4.7. |  |  | Разработка порядка и распределение грантов с целью стимулирования повышения эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Югорска |  |  |  | без финансирования |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4.8. |  |  | Разработка методических рекомендаций главным распорядителям средств бюджета города по организации бюджетного процесса внутри ведомства |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Важным направлением деятельности являлась методологическая поддержка главных распорядителей средств бюджета города по организации бюджетного процесса внутри ведомства. Сотрудниками бюджетного управления Департамента финансов проведены обучающие семинары с руководителями и специалистами органов и структурных подразделений администрации города Югорска, планово – экономических служб учреждений, осуществляющих работу по организации бюджетного процесса внутри ведомства по следующим темам: - «Формирование и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий», - «Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период»; - «Эффективность бюджетных расходов на образование»; - «Составление проекта бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период: теоретические основы, порядок составления проблемы»; - «Переход с 2014 года к программному бюджету: теоретические основы, порядок составления программ, проблемы, формирование программной классификации расходов». |  |
| 4.10. |  |  | Разработка порядка оценки эффективности муниципальных закупок |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17.05.2013 № 214 - рп «О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 27.08.2011 № 453-рп «О плане мероприятий по реализации целевой программы Ханты – Мансийского автономного округа –Югры «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2013 года» разработка порядка оценки эффективности государственных закупок будет выполнено Департаментом государственного заказа Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 3 квартале 2013 года. Предполагалось, что аналогичный порядок на муниципальном уровне будет разработан в 4 квартале 2013 года. Порядок оценки эффективности государственных закупок не утвержден Департаментом государственного заказа Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Разработка и утверждение порядка будет осуществлено после утверждение аналогичного Порядка на региональном уровне. |  |
| 4.11. |  |  | Проведение оценки эффективности муниципальных закупок в соответствии с утвержденным порядком |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. |  |  | Утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента, в том числе по сокращению неэффективных расходов |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Главными распорядителями средств бюджета города утверждены отраслевые (ведомственные) планы повышения эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. |  |
|  |  |  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Задача 5. «Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Разработка административных регламентов и стандартов качества по всем муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано 34 административных регламента предоставления муниципальных услуг. Проведена инвентаризация действующих административных регламентов и стандартов качества предоставления муниципальных услуг. Все стандарты качества муниципальных услуг приведены в соответствие с Базовым перечнем муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением администрации города Югорска от 26.12.2012 № 3442 (с изменениями на 25.11.2013). Стандартизировано выполнение муниципальных работ в социальной сфере. Распоряжением администрации города Югорска от 09.12.2013 № 773 утверждена форма стандарта выполнения муниципальных работ в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта. Разработаны и утверждены стандарты выполнения муниципальных работ: - постановление администрации города Югорска от 26.12.2013 № 4257 «Об утверждении стандарта выполнения муниципальной работы «Выполнение работ по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий городского и регионального уровня на территории города Югорска»; - постановление администрации города Югорска от 30.12.2013 № 4272 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной работы «Выполнение работ по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов»; - постановление администрации города Югорска от 31.12.2013 № 4605 «Об утверждении стандартов качества выполнения муниципальных работ». |  |
| 5.4. |  | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | До всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, доведены муниципальные задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В 4 квартале 2013 года разработаны проекты муниципальных заданий на 2014 год и на 2015 и 2016 годов. Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в виде субсидий доведены до всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений. |  |
| 5.5. |  | Проведение мониторинга потребности в оказании муниципальных услуг, мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, эффективности использования бюджетных средств, качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений проведена оценка потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 09.02.2012 № 277 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении», результаты данной оценки использовались при формировании проекта бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Мониторинг качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания проводился главными распорядителями средств бюджета города по итогам за 2012 год, а также ежеквартально в течение 2013 года. |  |
| 5.6. |  | Утверждение плана мероприятий по созданию условий для обеспечения равных возможностей для участия немуниципальных организаций в оказании социально значимых услуг населению города |  |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | План мероприятий по созданию условий для обеспечения равных возможностей для участия немуниципальных организаций в оказании социально значимых услуг населению города утвержден. Мероприятия осуществлялись в соответствии с планом. Созданию благоприятных условий для развития немуниципальных организаций по оказанию социальных услуг населению города способствовало исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012 – 2015 годы», предусматривающих финансовую поддержку «социального предпринимательства». Оказана финансовая поддержка восьми предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах: группы по присмотру и уходу за детьми, организация досуга для подростков и молодежи, творческое развитие и обучение иностранным языкам, центр раннего развития «Монтессори» (общая сумма поддержки составила в сумме 630,4 тыс. рублей). |  |
|  |  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Задача 6 «Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Создание системы внутреннего финансового аудита на уровне органов и структурных подразделений администрации города Югорска |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | В администрации города Югорска, органах администрации города Югорска определены процедуры проведения внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля. Разработано и утверждено распоряжение администрации города Югорска от 29.03.2013 № 157 «Об организации внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) в органах администрации города Югорска», в соответствии с которым органам администрации города Югорска, отделу по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска поручено обеспечение создания системы внутреннего аудита в данных органах и администрации города Югорска соответственно. Органами администрации города Югорска разработаны правовые акты, регламентирующие деятельность по осуществлению внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля). Руководителям главных распорядителей бюджетных средств направлены отчеты о результатах проведения внутреннего финансового аудита. Осуществлялся контроль за наличием на официальном сайте в сети Интернет информации о муниципальных учреждениях города Югорска, предусмотренной приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». В 2013 году осуществлялась проверка эффективности и результативности бюджетных средств, в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями. В связи с внесением изменений Бюджетный кодекс Российской Федерации контрольно – ревизионный отдел исключен из структуры департамента финансов администрации города Югорска, и включен в структуру администрации города Югорска в качестве органа администрации города Югорска. |  |
| 6.5. |  | Разработка методики и осуществление анализа эффективности и результативности бюджетных расходов |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказом департамента финансов администрации города Югорска от 27.12.2012 № 82 утверждены методические рекомендации по проверке эффективности и результативности бюджетных расходов |  |
|  |  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Задача 7 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Модернизация автоматизированной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  | бюджет города |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 300,0 | 75,0 | 75,0 |  | В течение года проводилась модернизация системы информационного обеспечения и внедрению новых информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами. Проводилась работа по модернизации систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации процессов планирования с ООО «Информационные системы «Криста». Проведено обучение специалистов Департамента финансов администрации города Югорска и специалистов планово-экономических и бухгалтерских служб специалистом ООО «ИС «Криста» модернизации системы АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части планирования бюджета, осуществлены работы по наполнению программных модулей главными распорядителями бюджетных средств города и муниципальными учреждениями, внесены расчетные формы по всем КОСГУ. С использованием программного модуля «Планирование бюджета» автоматизированной системы «Бюджет» и автоматизированной системы «УРМ» были сформированы: - приложения по расходам к проекту решения Думы города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; - сводная роспись расходов бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; - росписи расходов главных распорядителей бюджетных средств города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; - предварительный, плановый, уточненный реестр расходных обязательств города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; - муниципальные задания муниципальных учреждений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; - осуществлен расчет затрат муниципальных учреждений (в том числе норматив затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества). Обеспечена прозрачность и открытость бюджетного процесса города посредством размещения информации о деятельности Департамента финансов на официальном сайте администрации города, оперативно производилось обновление информации. Размещен на сайте администрации города Югорска «Бюджет для граждан», составленный на основе проекта решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В электронный вид были переведены такие бюджетные операции, как формирование и контроль за исполнением муниципальных заданий, подготовка обоснований бюджетных. ассигнований, а также расчет стоимости муниципальных услуг в разрезе поставщиков и видов услуг, кодов бюджетной классификации, типов расходных обязательств. Создание единой интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами позволили; обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности органов местного самоуправления, создать условия для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере муниципальных финансов; обеспечить единый подход к организации системы информационной поддержки бюджетного процесса; создать единый электронный документооборот, обеспечивающий полную автоматизацию и интеграцию процесса планирования и исполнения бюджета (увязка стратегических целей развития и расходов бюджета города с целями, задачами и показателями деятельности субъектов бюджетного планирования, целевыми программами, муниципальными заданиями, обоснованиями бюджетных ассигнований, муниципальными закупками и другими инструментами бюджетирования, ориентированного на результат), охватывающий всех участников бюджетного процесса и позволяющий осуществлять мониторинг управления муниципальными финансами в режиме реального времени; обеспечить возможность составления различных версий проекта бюджета города с выбором наиболее приемлемого варианта; решить вопросы исключения дублирования операций по многократному вводу и обработке данных, существенно сократить объемы трудоемких рутинных операций, высвободить рабочее время для анализа и мониторинга, минимизировать количество ошибок, допускаемых при обработке информации, повысить производительность труда специалистов и мотивацию к труду; упростить процедуры межведомственного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса; в конечном итоге - перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. |
|  |  | Итого по задаче 7 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 300,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
| Всего по долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 300,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
|  | в в том числе по ведомствам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент финансов администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 300,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |