Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы "Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города Югорска на 2012-2015" за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации | На отчетный год |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учебных помещений, оснащенных современным учебным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в общеобразовательных учреждениях | % | 61,7% | 69% | 61,7% |  | 61,7% | 100% |
| 1.2. | в дошкольных образовательных учреждениях | % | 65,1% | 68% | 65,1% |  | 65,1% | 100% |
| 1.3. | в учреждениях дополнительного образования детей | % | 71% | 76% | 71% |  | 71% | 100% |
| 2 | Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в общеобразовательных учреждениях | % | 50% | 53% | 50% |  | 52% | 104% |
| 2.2. | в дошкольных образовательных учреждениях | % | 40% | 43% | 40% |  | 48,5% | 121% |
| 2.3. | в учреждениях дополнительного образования детей | % | 63,7% | 65% | 63,7% |  | 76,1% | 119% |
| 3 | Доля выпускников XI(XII) классов общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. | % | 99% | 100% | 100% |  | 99,6% | 99,6% |
| 4 | Обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер). | Количество обучающихся на 1 компьютер | 13 | 9 | 13 |  | 11 | 118% |
| 5 | Охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием. | % | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| 6 | Доля учащихся, обучающихся во вторую смену | % | 17,2% | 11 | 11,2% |  | 11,2% | 100% |
| 7 | Доля дневных общеобразовательных учреждений предоставляющих в электронном виде услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала» | % | 0% | 100% | 0% |  | 28,6% | 128,6% |
| 8 | Доля воспитанников-выпускников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 90% | 95% | 90% |  | 95% | 105,5% |
| 9 | Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, завершивших учебный год (сохранность контингента) | % | 98% | 98% | 98% |  | 100% | 102% |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей школьного возраста, охваченных обязательным общим образованием (с учетом обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования) | % | 99,7% | 99,8% | 99,8% |  | 99,7% | 100% |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет. | % | 100% | 100% | 100% |  | 99,6% | 99,6% |
| 3 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 30% | 30% | 30% |  | 35,3% | 117,6% |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 64% | 65% | 64% |  | 64,3% | 100% |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 64% | 65% | 64% |  | 64,2% | 100% |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 73% | 75% | 73% |  | 73,3% | 100% |

Начальник Управления образования                                                                                      Н.И.Бобровская

Исполнители:

Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования                             Булдакова О.А.     7-18-06

Начальник отдела общего, дошкольного  и дополнительного образования детей                                 Петрушко М.А.       7-48-67