Пояснительная записка

к отчету за  2012 год о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города

Югорска на 2012 – 2015 годы»

и достижении целевых показателей эффективности

Ведомственная целевая программа «Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города Югорска на 2012 – 2015 годы» разработана в целях создания условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования. Программа утверждена приказом начальника Управления образования администрации города Югорска от 30.10.2012 № 518.

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:

1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями.

3.Организация дополнительного образования детей в соответствии с их возрастными особенностями, индивидуальными склонностями.

Для оценки достижения поставленных задач Программы установлены 9 показателей непосредственных результатов и 6 показателей конечных результатов.

Основные целевые показатели непосредственных и конечных результатов за отчетный период достигнуты, но при этом по отдельным показателям обеспечен более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, а по отдельным показателям не достигнуто плановое значение.

1. Реализованные в 2012 году в рамках Программы мероприятия позволили обеспечить 100% достижение по следующим показателям:

Непосредственные результаты:

- охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием  - 100%;

- доля учебных помещений, оснащенных современным учебным оборудованием (в общеобразовательных учреждениях – 61,7%, в дошкольных учреждениях – 65,1%, в учреждениях дополнительного образования – 71%);

- доля учащихся, обучающихся во вторую смену, составила 11,2% . Три учреждения организуют занятия во вторую смену (в 2010 – 4, 2011-5). Общее количество детей, обучающихся во вторую смену, составило  492 человека:

-МБОУ «СОШ № 3» - 7 классов – 176 человек (2,3 классы);

-МБОУ «СОШ № 5» - 8 классов – 198 человек (2, 3 классы);

- МБОУ «СОШ № 6» -6  классов – 118 человек (3, 4БВ);

1.1. Незначительное увеличение достигнуто по конечным результатам удовлетворенности населения качеством образования:

- удовлетворенность населения качеством общего образования составила 64,3% (плановый  показатель - 64%);

- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 64,2% (плановый  показатель - 64%);

-удовлетворенность населения качеством дополнительного образования составила 73,3% (плановый  показатель - 73%).

2. Более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями достигнут по следующим показателям.

Непосредственные результаты:

- доля  педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями составила в общеобразовательных учреждениях – 52% (плановое значение – 50%), в дошкольных образовательных учреждениях – 48,5% (плановое значение – 40%), в учреждениях дополнительного образования детей – 76,1%  (плановое значение – 63,7%);

- доля выпускников XI(XII) классов общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании составила 99,6%, что несколько выше планового значения (99%);

- обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер) составила 11 обучающихся на 1 компьютер, что выше планового показателя - 13 обучающихся на 1 компьютер. Конкретизируя статистические данные, необходимо отметить, что общее количество компьютеров  в общеобразовательных учреждениях города составляет 644 единицы, а количество компьютеров, предназначенных для учебных целей, составляет 408 единиц (включая Вечернюю школу). При расчете учитывалось общее количество обучающихся  - 4344 человека. Эффективность данного показателя достигнута за счет приобретения общеобразовательными учреждениями компьютеров за счет выделенных субвенций на реализацию общеобразовательных программ. В МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» усовершенствование оснащенности учебного процесса произошло в рамках реконструкции в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования на 2011 – 2013 годы»;

- доля воспитанников – выпускников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составила 95%, что выше планового  значения (90%). Данный показатель свидетельствует о качественной организации образовательного процесса в рамках реализации общеобразовательной программы дошкольного образования. Рост показателя обусловлен использованием инновационных технологий, развитием экспериментальной деятельности, эффективной организацией коррекционной работы с детьми, имеющими особенности в развитии, а также организацией участия  воспитанников в интеллектуально – познавательных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней, что оказывает положительное влияние на развитие интеллектуальных, познавательных способностей, исследовательских навыков воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

- доля обучающихся в  учреждениях дополнительного образования детей, завершивших учебный год (сохранность контингента) составила 100%, что выше базового показателя (98%);

- доля дневных общеобразовательных учреждений предоставляющих в электронном виде услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала» составила – 28,6% (плановое значение  в 2012 году – 0%).  Два общеобразовательных учреждения оказывает данную услугу, при этом Лицей им.Г.Ф. Атякшева использует сеть «Дневник.ру», а  МБОУ «СОШ №4» - информационно – аналитическую систему «АВЕРС: Электронный Классный Журнал».

Конечные результаты:

- доля детей школьного возраста, охваченных обязательным общим образованием (без учета обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования) – 99,7%, что соответствует плановому значению;

-доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием составила 35,3%, что выше планового значения на 5,3%;

3. Не достигнут уровень по сравнению с плановыми значениями по показателю конечного результата

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет – 99,6 (плановый – 100%). Данный показатель обусловлен фактом повышения рождаемости при незначительном увеличении в течение ряда лет мощности сети дошкольных образовательных учреждений.

Таким образом, 6 показателей непосредственных и конечных  результатов достигнуты (в том числе по 3-м  отмечено незначительное увеличение по сравнению с плановыми), по 8-ми показателям достигнут более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, по одному показателю плановое значение не достигнуто.

Начальник Управления образования                                                            Н.И.Бобровская