Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города

Югорска на 2011 – 2013 годы» и достижении целевых показателей эффективности

Ведомственная целевая программа «Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города Югорска на 2011 – 2013 годы» разработана в целях создания условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования. Программа утверждена приказом начальника Управления образования администрации города Югорска от 30.11.2011 № 691.

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:

1. Освоение образовательных программ, обеспечивающих успешное развитие детей в соответствии с их возрастными особенностями, индивидуальными склонностями.

# 2. Обеспечение безопасных условий и охраны труда участников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

3. Обеспечение мониторинга качества предоставляемых услуг в соответствии с целевыми показателями.

Для оценки достижения поставленных задач Программы установлены 7 показателей непосредственных результатов и 6 показателей конечных результатов.

Основные целевые показатели непосредственных и конечных результатов за отчетный период достигнуты, но при этом по отдельным показателям обеспечен более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, а по отдельным показателям не достигнуто плановое значение.

- Реализованные в 2011 году в рамках Программы мероприятия позволили обеспечить 100% достижение по следующим показателям:

Непосредственные результаты:

- реализация  в полном объеме образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования;

- доля детей школьного возраста, охваченных обязательным общим образованием (без учета обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования);

- охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием;

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет;

- доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в общей численности детей от 5 до 7 лет.

Конечные результаты:

- доля обучающихся в  учреждениях дополнительного образования детей, завершивших учебный год (сохранность контингента).

2. Более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями достигнут по следующим показателям.

Непосредственные результаты:

- обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер) составила 9 обучающихся на 1 компьютер, тогда как плановый показатель составлял 11 обучающихся на 1 компьютер.  Эффективность данного показателя достигнута за счет приобретения общеобразовательными учреждениями компьютеров за счет выделенных субвенций на реализацию общеобразовательных программ. В МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» усовершенствование оснащенности учебного процесса произошло в рамках реконструкции в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования на 2011 – 2013 годы»;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием составила 51,8%, что выше планового значения (48%). Увеличение охвата происходит в связи с тем, что в 2011  году муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов «Амарант» увеличивает  набор обучающихся на 100  чел, и количество объединений на 11.

Конечные результаты:

- удовлетворенность населения качеством общего образования составила 87%, что выше планового показателя (71%);

- удовлетворенность населения качеством дошкольного  образования составила 93,86%, что выше планового показателя (60%);

- удовлетворенность населения качеством дополнительного  образования составила 96,8%, что выше планового показателя (70%). Показатели удовлетворенности свидетельствуют о росте качества предоставляемой образовательными учреждениями города Югорска муниципальной услуги «Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города Югорска». Данный рост обусловлен укреплением материально – технической базы, созданием безопасных условий в образовательных учреждениях: в 2011 году установлены системы видеонаблюдения во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях, устранены 72 пункта предписаний надзорных органов, повышением квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, созданием сетевого взаимодействия учреждений города Югорска;

- уровень готовности воспитанников дошкольных учреждений к обучению в общеобразовательном учреждении составил 99%, что выше планового показателя (92%). Данный показатель свидетельствует о качественной организации образовательного процесса в рамках  реализации общеобразовательной программы дошкольного образования. Рост показателя обусловлен использованием  инновационных технологий  (ТРИЗ - РТВ), развитием экспериментальной деятельности, предоставлением дополнительных платных услуг (МАДОУ «Снегурочка», «Радуга») по подготовке к школе, эффективной организацией коррекционной работы с детьми, имеющими особенности в развитии, оказанием консультативной помощи родителям будущих первоклассников, увеличением количества участников интеллектуально – познавательных конкурсов муниципального, регионального и федерального уровней, что оказывает положительное влияние на развитие интеллектуальных, познавательных способностей, исследовательских навыков воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

3. Не достигнут уровень по сравнению с плановыми значениями  по следующим показателям:

Непосредственные результаты:

- доля  учащихся, обучающихся во вторую  смену составила 26,9%, тогда как плановое значение – 17,2%.  В 2011 году 5 общеобразовательных учреждений организовали занятия во вторую смену (в 2009 – 2, 2010 - 4). Общее количество обучающихся, занимающихся во вторую смену составляет 1 087 человек. Таким образом, доля детей, обучающихся во вторую смену в 2011 году увеличивается с 17,2% в 2010 году (715 чел.) до 26,9% в 2011 году.  Основная причина – организация капитального ремонта здания МБОУ «СОШ №3». Классы-комплекты данного учреждения размещены на территории МБОУ: «СОШ №2», «Лицей им. Г.Ф.Атякшева», следствием чего является  организация занятий во вторую смену 21 класса – комплекта СОШ №3, с общим количеством обучающихся 500 человек.

Конечные результаты:

- доля выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, успешно прошедших государственную  (итоговую) аттестацию составила 99%. Уровень освоения образовательного стандарта для получения документа о среднем (полном) общем образовании определяется долей выпускников, успешно сдавших два обязательных экзамена (преодолевших порог минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку и по математике). В 2011 году доля  выпускников, преодолевших минимальный порог  составила:  - по русскому языку -100% (209 чел.); - по математике – 99% (207 чел.). Два выпускника (МБОУ «ВШ», МБОУ «СОШ №3») не преодолели минимальный порог по математике. Таким образом, значение данного показателя имеет тенденцию к снижению.   Для качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования издан приказ начальника Управления образования администрации города Югорска от 18.10.2011 № 600 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-ых классов в 2011/2012 учебном году».  Данный приказ предусматривает комплекс мероприятий в части учебно – методического, психолого – педагогического, организационного и информационного сопровождения процесса подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации.

Таким образом, 6 основных показателей непосредственных и конечных результатов достигнуты, по 5-ти показателям достигнут более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, по 2-м показателям плановое значение не достигнуто.

Начальник Управления образования                                       Н.И.Бобровская