## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2016 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 39356.4 | 39356.4 | 0 | -39356.4 | 0 | Работы будут выполняться в летнее время. Оплачена кредиторская задолженность
|  |  | местный бюджет | 20178.6 | 20178.6 | 7411.86 | -12766.74 | 36.7313
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100
|  | Всего |  | 66535 | 66535 | 14411.86 | -52123.14 | 21.6606
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 39356.4 | 39356.4 | 0 | -39356.4 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 27178.6 | 27178.6 | 14411.86 | -12766.74 | 53.0265 | Х
|  |  | Всего | 66535 | 66535 | 14411.86 | -52123.14 | 21.6606
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 76000 | 76000 | 5729.91 | -70270.09 | 7.5394
|  |  | Всего | 76000 | 76000 | 5729.91 | -70270.09 | 7.5394
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 76000 | 76000 | 5729.91 | -70270.09 | 7.5394
|  |  | Всего | 76000 | 76000 | 5729.91 | -70270.09 | 7.5394
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15000 | 15000 | 3675 | -11325 | 24.5 | Выплата производится в соответствии с ежеквартальной плановой разбивкой
|  |  | Всего | 15000 | 15000 | 3675 | -11325 | 24.5
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15000 | 15000 | 3675 | -11325 | 24.5
|  |  | Всего | 15000 | 15000 | 3675 | -11325 | 24.5
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 157535 | 157535 | 23816.77 | -133718.23 | 49 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 39356.4 | 39356.4 | 0 | -39356.4 | 73.5 | Х
|  |  | местный бюджет | 118178.6 | 118178.6 | 23816.77 | -94361.83 | 122.5 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 30857 | 30857 | 0 | -30857 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 26731.2 | 26731.2 | 7411.86 | -19319.34 | 27.7274
|  |  | Всего | 57588.2 | 57588.2 | 7411.86 | -50176.34 | 12.8704 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 39356.4 | 39356.4 | 0 | -39356.4 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 111178.6 | 111178.6 | 16816.77 | -94361.83 | 15.1259
|  |  | Всего | 150535 | 150535 | 16816.77 | -133718.23 | 11.1713 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х