## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2015 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 36796.7 | 36796.7 | 12099.9 | 24696.8 | 32.8831 | Реконструкция ул. Менделеева в г.Югорске - выполнены работы по разработке земляного полотна, устройство основания из щебня, прокладка сетей связи. Готовность объекта - 65%. Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская – выполняются работы по устройству ливневой канализации и асфальтобетонного основания проезжей части. Готовность объекта - 78%.
|  |  | местный бюджет | 7237 | 7237 | 1937 | 5300 | 26.7652
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 36796.7 | 36796.7 | 12099.9 | 24696.8 | 32.8831 | Х
|  |  | местный бюджет | 7237 | 7237 | 1937 | 5300 | 26.7652 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 88128.5 | 88128.5 | 40006.9 | 48121.6 | 45.3961 | Оплата производится по факту выполненных работ. Выполнены работы по ремонту проезжей части дороги по ул. Ленина, по ул. Мира (участок дороги от ул. Таежная до ул. Энтузиастов) по ремонту городских дорог с твердым покрытием.
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 88128.5 | 88128.5 | 40006.9 | 48121.6 | 45.3961
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 7364.7 | 7364.7 | 0 | 100 | Изменения в программу будут внесены при корректировке бюджета.
|  |  | местный бюджет | 16921 | 16921 | 9276 | 7645 | 54.8195 | Выплата производится в соответствии с ежеквартальной плановой разбивкой
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 7364.7 | 7364.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 16921 | 16921 | 9276 | 7645 | 54.8195
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | ИТОГО | 149083.2 | 156447.9 | 70684.5 | 85763.4 | 45.1809 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 36796.7 | 44161.4 | 19464.6 | 24696.8 | 44.076 | Х
|  |  | местный бюджет | 112286.5 | 112286.5 | 51219.9 | 61066.6 | 45.6154 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 36796.7 | 44161.4 | 19464.6 | 24696.8 | 44.076 | Х
|  |  | местный бюджет | 112286.5 | 112286.5 | 51219.9 | 61066.6 | 45.6154
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 149083.2 | 156447.9 | 70684.5 | 85763.4 | 45.1809 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х