## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.09.2019 г.
Развитие образования
(наименование программы)
Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
(гр.7- гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие системы дошкольного и общего образования (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) | УО | всего | 1430903.4 | 1428619 | 942560.3 | -486058.7 | 65.98%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1128497.1 | 1126217.1 | 764701.2 | -361515.9 | 67.9% | Исполнение средств окружного бюджета (субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, оплата продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии) по итогам 9-ти месяцев составляет 67,9 %. На 2019 год запланированы расходы на приобретение основных средств и материальных запасов, конкурсные процедуры по которым еще до конца не проведены. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных, а также уменьшение количества фактических детодней питания по сравнению с планируемым в связи с актированными днями в январе - феврале 2019 года. Средства будут освоены в полном объеме до конца 2019 года.
|  |  | местный бюджет | 176108.2 | 175280.2 | 115008.3 | -60271.9 | 65.61% |  | 14027.9
|  |  | иные источники финансирования | 126298.1 | 127121.7 | 62850.8 | -64270.9 | 49.44%
2 | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (показатели 5, 8, 9) | УО | всего | 76407.6 | 66392.2 | 46100.9 | -20291.3 | 69.44%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 58544.6 | 53423.6 | 39271.8 | -14151.8 | 73.51% | Исполнение средств на реализацию мероприятий, проведение и организация внутришкольных, городских, предметных олимпиад и средств на сертификаты персонифицированного финансирования запланировано в течение 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 17863 | 12968.6 | 6829.1 | -6139.5 | 52.66%
3 | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (показатели 1, 4) | УО | всего | 588.8 | 482.8 | 102.4 | -380.4 | 21.21%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 588.8 | 482.8 | 102.4 | -380.4 | 21.21% | На реализацию данных мероприятий запланированы средства для проведения конкурсного отбора на получение премии главы города Югорска «Признание» и конкурса профессионального мастерства в сфере образования "Педагог года города Югорска" в сумме 482,8 тыс. рублей. Исполнение по итогам 9-ти месяцев составляет 102,4 тыс. рублей, или 21,2 %. Освоение средств запланировано до конца 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Развитие системы оценки качества образования (показатель 4) | УО | всего | 551.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 551.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Средства направлены на ремонт уличного освещения в дошкольных группах МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" и на проведение техничексого состояния зданий дошкольных групп в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2". Исполнение запалнировано до конца 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (показатели 3, 5, 8, 9) | УО | всего | 3070 | 3070 | 2217.6 | -852.4 | 72.23%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 3070 | 3070 | 2217.6 | -852.4 | 72.23% | Заключен муниципальный контракт. Оплата прозводится по факту предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (показатели 2, 5, 8, 9) | УО | всего | 116165 | 120318.4 | 90543.3 | -29775.1 | 75.25%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 31765 | 30765 | 21465.5 | -9299.5 | 69.77%
|  |  | местный бюджет | 84400 | 89553.4 | 69077.8 | -20475.6 | 77.14% |  | -216.6 | (150,0 тыс. рублей + 66,6 тыс. рублей с принимаемых расодных обязательств)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (показатели 6, 7) | УО | всего | 9786.4 | 10389.9 | 9339.1 | -1050.8 | 89.89%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9786.4 | 10389.9 | 9339.1 | -1050.8 | 89.89% | Средства запланированы на устранение предписаний надзорных органов, на проведение текущего ремонта, на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности, на проведение работ и оказание услуг, по обеспечению учреждений транспортом. Заключены договоры у единственного поставщика услуг. Оплата будет произведена на основании акта выполненных работ. Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2019 года. | -13811.3 | (уменьшение на 16 638 958 рублей и увеличение на мероприятие 1 + 2 427 678 рублей текущий ремонт + антитеррор 400 000 рублей)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатели 6, 7) | УО | всего | 5597.1 | 5541.8 | 3926.3 | -1615.5 | 70.85%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 700 | 700 | 700 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 1252.7 | 1487.7 | 1426.8 | -60.9 | 95.91% | Окончальный расчет будет произведен после предоставления акта выполненных работ. | 846.2 | наказы избирателей Лицей а кабинет химии
|  |  | иные источники финансирования | 3644.4 | 3354.1 | 1799.5 | -1554.6 | 53.65%
9 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций (показатель 10) | ДМСиГ | всего | 409580.9 | 409580.9 | 0 | -409580.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 389101.8 | 389101.8 | 0 | -389101.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 20479.1 | 20479.1 | 0 | -20479.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ДЖКиСК | всего | 4252 | 4867 | 4761.5 | -105.5 | 97.83%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 4252 | 4867 | 4761.5 | -105.5 | 97.83%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 2056903.1 | 2049262 | 1099551.4 | -949710.6 | 53.66%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1550063.9 | 1546783.9 | 786866.7 | -759917.2 | 50.87%
|  |  | местный бюджет | 359033.7 | 359033.7 | 241205.3 | -117828.4 | 67.18%
|  |  | иные источники финансирования | 147805.5 | 143444.4 | 71479.4 | -71965 | 49.83%
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 413832.9 | 414447.9 | 4761.5 | -409686.4 | 1.149%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 389101.8 | 389101.8 | 0 | -389101.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 24731.1 | 25346.1 | 4761.5 | -20584.6 | 18.79%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
В том числе:
Проекты, портфели (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  |  | всего | 559686.4 | 559686.4 | 559686.4 | 0 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 453597.8 | 453597.8 | 453597.8 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 86626.4 | 86626.4 | 86626.4 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 19462.2 | 19462.2 | 19462.2 | 0 | 100%
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 413832.9 | 414447.9 | 4761.5 | -409686.4 | 1.149%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 389101.8 | 389101.8 | 0 | -389101.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 24731.1 | 25346.1 | 4761.5 | -20584.6 | 18.79%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего | 1497216.7 | 1489575.6 | 539865 | -949710.6 | 36.24%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1096466.1 | 1093186.1 | 333268.9 | -759917.2 | 30.49%
|  |  | местный бюджет | 272407.3 | 272407.3 | 154578.9 | -117828.4 | 56.75%
|  |  | иные источники финансирования | 128343.3 | 123982.2 | 52017.2 | -71965 | 41.96%
В том числе:
Ответственный исполнитель: Управление образования адмиистрации города Югорска |  | УО | всего | 1643070.2 | 1634814.1 | 1094789.9 | -540024.2 | 66.97%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1160962.1 | 1157682.1 | 786866.7 | -370815.4 | 67.97%
|  |  | местный бюджет | 334302.6 | 333687.6 | 236443.8 | -97243.8 | 70.86%
|  |  | иные источники финансирования | 147805.5 | 143444.4 | 71479.4 | -71965 | 49.83%
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | ДМСиГ | всего | 409580.9 | 409580.9 | 0 | -409580.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 389101.8 | 389101.8 | 0 | -389101.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 20479.1 | 20479.1 | 0 | -20479.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | ДЖКиСК | всего | 4252 | 4867 | 4761.5 | -105.5 | 97.83%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 4252 | 4867 | 4761.5 | -105.5 | 97.83%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
*Указывается при наличии подпрограмм
Начальник Управления образования Н.И. Бобровская/____________ С.Ю. Саргисян/________________/8 (34675)-7-26-12
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ С.Д. Голин/_____________ А.Т. Абдуллаев/ ________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора ДЖКиСК О.С. Валинурова/_____________ Е.В. Титова/ ________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Дата составления отчета 04/октября/2019 год