Приложение 6

к письму УФКСРДиМ

от «_02_» октября 2013 № 422

Информация по объему финансирования мероприятий

ведомственной целевой программы «Отдых на 2013 – 2015 годы»

по состоянию на 30.09.2013 (за 3 – ий квартал)

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров различного характера, необходимых для организации, оздоровления и отдыха детей, в том числе: - оплата услуг привлечённых специалистов - обучение кадрового состава при организации отдыха и оздоровления детей | Бюджет МО | 373 000,0: 245 000,0 128 000,0 | 222 221,39: 222 221,39 0,0 | 59,57% 90,7% 0,0% |
| 2 | Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней детей | Бюджет АО | 84 500,0 | 64 200,0 | 75,97% |
| 3 | Оплата стоимости проезда и проживания лиц, сопровождающих детей до места отдыха и обратно, оплата услуг кадрового состава | Бюджет МО | 789 700,0 | 867 760,40 | 109,88% |
| 4 | Оплата услуг медицинского персонала по обслуживанию лагерей с дневным пребыванием детей | Бюджет МО | 189 065,0 | 0,0 | 0,0% |
| 5 | Оплата стоимости за предварительный заказ билетов (бронь) на железнодорожный транспорт | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 6 | Доставка детей автотранспортом к месту сбора (отдыха) детей и обратно | Бюджет МО | 281 996,0 | 258 770,86 | 91,76 |
| 7 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных и лечебных путёвок в санаторий-профилакторий г. Югорска | Бюджет АО Софинанси-рование родителей | 2 667 700,0: 2 262 400,0 405 300,0 | 2 194 500,0: 1 862 000,0 332 500,0 | 82,26% 82,30% 82,03% |
| 8 | Финансирование лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации города Югорска | Бюджет МО Софинанси-рование родителей | 307 867,0: 101 200,0 206 667,0 | 316 200,0: 101 200,0 215 000,0 | 102,70% 100,0% 104,30% |
| 9 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок в санаториях Уральского федерального округа | Бюджет АО Бюджет МО Софинансирование родителей | 1 839 800,0: 1 092 000,0 600 000,0 147 800,0 | 652 500,0: 0,0 600 000,0 52 500,0 | 34,46% 0,0% 100,0% 35,52% |
| 10 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Азовского побережья | Бюджет АО Бюджет МО Софинанси-рование родителей | 4 851 400,0: 3 168 800,0 423 100,0 1 259 500,0 | 5 676 900,0: 3 168 800,0 396 100,0 2 112 000,0 | 117,01% 100,0% 93,61% 167,68% |
| 11 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путёвок на базе спортивно-оздоровительных лагерей Черноморского побережья | Бюджет АО Софинанси-рование родителей | 2 803 400,0: 1 191 000,0 1 612 400,0 | 2 059 700,0: 1 191 000,0 868 700,0 | 73,47% 100,0% 53,87% |
| 12 | Приобретение и оплата стоимости путёвок в детский лагерь г. Казань (республика Татарстан) | Бюджет МО | 100 000,0 | 63 000,0 | 63,0% |
| 13 | Организация отдыха одаренных детей за пределами России - ММЦ «Приморско» (республика Болгария); - республика Черногория | Бюджет МО Софинансирование родаителей | 2 325 800,0: 966 000,0 980 000,0 379 800,0 | 2 094 800,0: 735 000,0 980 000,0 379 800,0 | 90,06% 76,08% 100,0% 100,0% |
| 14 | Обеспечение условий для внедрения нормативных правовых актов в практическую область реализации программных мероприятий города, направленных на работу с детьми | Бюджет МО | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0% |
| 15 | Приобретение и оплата стоимости путёвок для отдыха детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Бюджет МО | 189 000,0 | 189 000,0 | 100,0% |
| 16 | Финансирование профильных лагерей | Бюджет МО | 113 339,0 | 110 300,0 | 97,31% |
| 17 | ИТОГО: | Бюджет АО | 7 798 700,0 | 6 286 000,0 | 80,60% |
|  |  | Бюджет МО | 4 521 200,0 | 3 938 152,65 | 87,10% |
|  |  | Внебюджетные источники (софинансирование родителей, в т.ч. оплата проезда) | 4 676 667,0 | 4 560 700,0 | 98,89% |