## Лист1
Отчет об исполнении муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Югорск
по состоянию на 1 апреля 2012 года (1 квартал)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Затраты на реализацию программы в текущем году (тыс.руб.) |  |  | Конъюнктурный обзор
|  |  | план | факт | %
Муниципальные учреждения
1 | Капитальный ремонт, реконструкция зданий, сооружений, помещений, замена оконных блоков принадлежащих муниципальному образованию, используемые для размещения муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий. | Всего | 99865.1 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 21280.16 | 0 | 0
|  | МБ | 78584.94 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
2 | Проведение энергоаудита | Всего | 3000 | 0 | 0 | в рамках программы в области энергосбережения
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 120 | 0 | 0
|  | МБ | 2880 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
3 | Поверка счетчиков | Всего | 96.07 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 3.8428 | 0 | 0
|  | МБ | 92.2272 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
4 | Утепление чердачного перекрытия | Всего | 239 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 9.56 | 0 | 0
|  | МБ | 229.44 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
5 | Утепление внутренних стен | Всего | 1139.25 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 45.57 | 0 | 0
|  | МБ | 1093.68 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
6 | Утепление наружных стен | Всего | 20869.3 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 834.772 | 0 | 0
|  | МБ | 20034.528 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
7 | Уплотнение входных дверей | Всего | 365.5 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 14.62 | 0 | 0
|  | МБ | 350.88 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
8 | Замена входных дверей | Всего | 260 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 10.4 | 0 | 0
|  | МБ | 249.6 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
9 | Установка тепловых завес | Всего | 226 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 9.04 | 0 | 0
|  | МБ | 216.96 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
10 | Установка реле времени | Всего | 100 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 4 | 0 | 0
|  | МБ | 96 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
11 | Установка теплоотражателей за радиаторами отопления | Всего | 198 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 7.92 | 0 | 0
|  | МБ | 190.08 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
12 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | Всего | 190.5 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 7.62 | 0 | 0
|  | МБ | 182.88 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
13 | Установка термостатов на радиаторах отопления | Всего | 375 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 15 | 0 | 0
|  | МБ | 360 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
14 | Установка современных радиаторов отопления | Всего | 2380.2 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 95.208 | 0 | 0
|  | МБ | 2284.992 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
15 | Установка системы снижения температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночное время и в выходные дни | Всего | 4083 | 410.5 | 10.0539 | в рамках программы в области энергосбережения (АИТП администрации)
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 163.32 | 0 | 0
|  | МБ | 3919.68 | 410.5 | 10.4728
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
16 | Установка насадок (аэраторов) на смесители | Всего | 15 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0.6 | 0 | 0
|  | МБ | 14.4 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
17 | Установка двухрежимных смывных бачков | Всего | 2332.5 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 93.3 | 0 | 0
|  | МБ | 2239.2 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
18 | Установка смесителей с керамическими запорными элементами и регуляторами расхода | Всего | 2978.8 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 119.152 | 0 | 0
|  | МБ | 2859.648 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
19 | Перекладка электрических сетей | Всего | 80 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 3.2 | 0 | 0
|  | МБ | 76.8 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
20 | Замена светильников на энергоэффективные | Всего | 12067.42 | 7.14 | 0.059168
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 482.6968 | 0 | 0
|  | МБ | 11584.7232 | 7.14 | 0.061633
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
21 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные | Всего | 449.8 | 16.74 | 3.7217
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 17.992 | 0 | 0
|  | МБ | 431.808 | 16.74 | 3.8767
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
22 | Установка фотореле | Всего | 5 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0.2 | 0 | 0
|  | МБ | 4.8 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
23 | Установка датчиков движения | Всего | 188.3 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 7.532 | 0 | 0
|  | МБ | 180.768 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
24 | Закупка оборудования высоких классов энергетической эффективности | Всего | 2910 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 116.4 | 0 | 0
|  | МБ | 2793.6 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
25 | Окраска помещений в светлые тона | Всего | 355.84 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 14.2336 | 0 | 0
|  | МБ | 341.6064 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
26 | Установка компенсаторов реактивной мощности | Всего | 250 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 10 | 0 | 0
|  | МБ | 240 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
| Итого | Всего | 155019.58 | 434.38 | 0.28021
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 23486.3392 | 0 | 0
|  | МБ | 131533.2408 | 434.38 | 0.33024
|  | ВИ | 0 | 0 | 0
Коммунальный сектор, электроэнергетика
27 | Проведение энергоаудита | Всего | 18000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 18000 | 0 | 0
28 | Ликвидация котельных № 6,17 и перераспределение нагрузок | Всего | 10000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 10000 | 0 | 0
29 | Ликвидация котельной № 20, перевод нагрузок на 18 котельную с ее расширением, ликвидация НС | Всего | 10000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 10000 | 0 | 0
30 | Перевод индивидуального жилого фонда 14 микрорайона на индивидуальное отопление | Всего | 39190 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 1413.85 | 0 | 0
|  | МБ | 33932.4 | 0 | 0
|  | ВИ | 3843.75 | 0 | 0
31 | Установка водогрейных котлов ТТКВ; КСВ взамен котлов ВВД суммарной производительностью 17,5 Гкал/ч (котельные №№ 5,7,8,10,11,12,16) | Всего | 10000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 10000 | 0 | 0
32 | Реконструкция котельной №18 (с учетом ликвидации котельной №1,2,3,20, перспективы застройки инженерных коммуникаций и перераспределения нагрузок) | Всего | 20000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 20000 | 0 | 0
33 | Установка на котельных станций ХВО и механической очистки воды на котельных с ГВС (№1,2,5,6,7,10,11,13,15,16,17,19,23) | Всего | 4500 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 4500 | 0 | 0
34 | Замена сетей ТВС по ул.Таежная 5,7,12,12/1,12/2,12/3,12/4,20 | Всего | 1500 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1500 | 0 | 0
35 | Замена сетей по ул.Садовой – Менделеева – Магистральная | Всего | 1800 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1800 | 0 | 0
36 | Замена сетей ТВС 1 го мкр. | Всего | 1100 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1100 | 0 | 0
37 | Замена трассы по ул.Геологов до ул. Попова, включая сеть на швейную фабрику | Всего | 1500 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1500 | 0 | 0
38 | Капремонт артскважин с заменой подъемных труб и фильтрующих элементов (ввиду износа фильтрующий элементов и пескования) | Всего | 1500 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1500 | 0 | 0
39 | Строительство новых артскважин в связи с расширение ВОС до 15000 м3/сут | Всего | 1330 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1330 | 0 | 0
40 | Капитальный ремонт хлораторной, отстойник. Установка системы обеззараживания на основе УФ -облучения (УВД 18А) | Всего | 5000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 5000 | 0 | 0
41 | Определение запасов воды | Всего | 29 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 29 | 0 | 0
42 | Организация в центральной диспетчерской службе автоматизированной системы управления сбором всей информации все подконтрольных объектов | Всего | 1500 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1500 | 0 | 0
43 | Строительство комплекса очистных сооружений для обработки и промывки вод фильтров | Всего | 1510 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1510 | 0 | 0
44 | Реконструкция инженерных сетей водоснабжения | Всего | 26 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 26 | 0 | 0
45 | Реконструкция существующих КНС с заменой устаревшего насосного оборудования на импортное, установка узла учёта. Установка АСУ с передачей данных радиоканалом в АСДКУ | Всего | 2100 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 2100 | 0 | 0
46 | Реконструкция узла обработки осадков сточных вод | Всего | 2520 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 2520 | 0 | 0
47 | Завершение реконструкции КОС-2 до объема 18000 м3/сутки | Всего | 2250 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 2250 | 0 | 0
48 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кв в микрорайонах №3,6 | Всего | 125010 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 125010 | 0 | 0
49 | Телевизионное обследование электрооборудования ТП и РП города | Всего | 486.2 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 486.2 | 0 | 0
| Итого | Всего | 260851.2 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 1413.85 | 0 | 0
|  | МБ | 33932.4 | 0 | 0
|  | ВИ | 225504.95 | 0 | 0
Жилищный фонд
50 | Установка общедомовых узлов учета используемых энергетических ресурсов и создание общей информационно-аналитической системы | Всего | 46250.5 | 998.4713 | 2.1588
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 14800.16 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 998.4713 | 0
|  | ВИ | 31450.34 | 0 | 0
51 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | Всего | 232 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 232 | 0 | 0
52 | Установка датчиков движения, энергосрегающих светильников в местах общего пользования, утепление фасадов, чердаков многоквартирных домов, не подлежащих капитальному ремонту | Всего | 73487.2 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 2939.488 | 0 | 0
|  | МБ | 5144.104 | 0 | 0
|  | ВИ | 65403.608 | 0 | 0
| Итого | Всего | 119969.7 | 998.4713 | 0.83227 | в рамках программы в области энергосбережения
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 17739.648 | 0 | 0
|  | МБ | 5144.104 | 998.4713 | 19.41
|  | ВИ | 97085.948 | 0 | 0
| ВСЕГО | Всего | 535840.48 | 1432.8513 | 0.2674
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | БАО | 42639.8372 | 0 | 0
|  | МБ | 170609.7448 | 1432.8513 | 0.83984
|  | ВИ | 322590.898 | 0 | 0
ФБ - федеральный бюджет
БАО - бюджет ХМАО-Югры
МБ - муниципальный бюджет
ВИ - внебюджетные средства