## Деньги
Приложение 3
к письму УСП
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2020г.
"Молодежная политика и организация временного трудоустройства"
Управление социальной политики администрации города Югорка
тыс.руб.
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Молодежь города Югорска"
| Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,3,4) | УСП | всего | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0 | 100 | В связи с проведением мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19), в соответствии с постановлением Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Югорска (Протокол от 08.12.2020 № 51) была на базе МАУ "МЦ "Гелиос" была организована курьерская служба. Данные денежные средства были выделены на временное трудоустройство работников, занятых в курьерской службе.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патриотического направления (5) | УСП | всего | 600 | 600 | 600 | 0 | 100 | Денежные средства были направлены на: 1) реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов, 90 летию со дня образования ХМАО-Югры; 2) субсидию на оказание финансовой помощи на издание книги Л.Н. Киосовой в рамках уважения к истории и культуре города м автономного округа
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью (6) | УСП | всего | 45180 | 45180 | 44653.2 | -526.8 | 98.8 | Расходы на осуществление деятельности подведомственным учреждением в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30999.9 | 30999.9 | 30999.9 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 14180 | 14180 | 13653.3 | -526.7 | 96.3
1.5 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации | УСП | всего | 2500 | 2500 | 2499.4 | -0.6 | 100 | Освещение мероприятий по молодежной политике в городских средствах массовой информации
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 2499.4 | -0.6 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение УСП | УБУиО | всего | 12633.7 | 12633.7 | 12609.7 | -24 | 99.8 | Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12633.7 | 12633.7 | 12609.7 | -24 | 99.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Участие в реализации регионального проекта "Социальная активность" | УСП | всего | 1275.8 | 1275.8 | 1275.8 | 0 | 100 | В связи с введением ограничительных мер, характер организации и проведения мероприятий в отчетном периоде был видоизменен. Мероприятия проводились онлайн или с соблюдением всех рекомендаций по недопущению распространения COVID 19. Среди проведенных, можно отметить такие, как: 1. Конструирование – конструирование в практике профессиональной самореализации подростков и молодежи. 2. Swift - практики программирования в профессиональной самореализации подростков и молодежи 3. Роботостроение 4. Рисование 3D ручкой, 3D моделирование и печать на 3D принтере 5. Arduino – конструирование и программирование на базе «Ардуино» 6. Информирование и консультирование по использованию персонального компьютера «Программист» - 7. Киберспорт. 8. Акция «Улыбка Гагарина» в День космонавтики 12 апреля 2020 года. 9. День призывника 15 апреля 2020 года в онлайн формате. 10. Комплекс мероприятий ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 11. Мероприятия, приуроченные ко Дню России 12 июня 2020 года 12. Комплекс мероприятий ко Дню защиты детей 13. Комплекс мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией 14. Комплекс мероприятий ко Дню молодежи 15. " День семьи любви и верности". 16. Акция "Красная гвоздика" 17. "День государственного флага". 18..Серия мероприятий в рамках юбилейного года Победы в ВОВ. 19. "День солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом". 20. Серия мероприятий, в рамкахъ празднования "Дня города Югорска" и "Дня работников нефтяной и газовой промышленности". 21. "Молодежная лига управленцев Югры". конкурс "Молодой изобретатель" с 15.10.2020 по 28.10.2020; организация, на базе горячей линии МАУ «МЦ «Гелиос», СМС информирования жителей города Югорска, прибывающих из зарубежных стран, о необходимости прохождения лабораторного исследования на COVID-19 ; региональный форум "Молоды душой" 09 октября 2020; акции "День призывника" ноябрь-декабрь 2020; патриотическая акция "Письма героев"; участие в семейном совете Югры в формате ВКС, организация поздравления ко Дню матери 28.11.2020; встреча главы города Югорска в режиме онлайн со старожилами города Югорска 90 лет Югры; митинг, посвященном памяти воинов, погибших в локальных конфликтах; встреча главы города Югорска с активистами и волонтерами
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1275.8 | 1275.8 | 1275.8 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 62231.1 | 62231.1 | 61679.7 | -551.4 | 99.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 47451.1 | 47451.1 | 47426.4 | -24.7 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 14180 | 14180 | 13653.3 | -526.7 | 96.3
Подпрограмма 2 "Временное трудоустройство в городе Югорске"
2.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7) | УСП | всего | 4523.8 | 4523.8 | 4496.4 | -27.4 | 99 | МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроило 60 человек в 2020 году. На 31.12.2020 трудоустроено 47 человек по общественным работам, 4 человека из категории испытывающих трудности при поиске работы, 2 человека по направлению стажировки инвалидов молодого возраста. Оборудованы 7 рабочих мест для инвалидов
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2703.2 | 2703.2 | 2675.8 | -27.4 | 99 |  | 2675.8
|  |  | местный бюджет | 1820.6 | 1820.6 | 1820.6 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | всего | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 0 | 100 | В рамках мероприятия было создано 1 временное рабочее место. | 72.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 453.4 | 453.4 | 453.4 | 0 | 100 | Оборудовано 1 рабочее место для инвалида и 1 рабочее место для одинокого родителя, воспитывающего ребенка до 3 лет. На временные рабочие места трудоустроено 10 человек.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 453.4 | 453.4 | 453.4 | 0 | 100 |  | 453.4
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и МТО (8) | УСП | всего | 719.4 | 719.4 | 719.4 | 0 | 100 | В связи с введенными карантинными мероприятиями, связанными с COVID-19 организация временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период была отменена. В осеннний период под выделеный объем финансирования МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроило 36 детей, из них - 20 человек на 0,5 ставки, 16 человек на 0,25 ставки
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 493.1 | 493.1 | 493.1 | 0 | 100 |  | 493.1
|  |  | местный бюджет | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (9) | УСП | всего | 462.8 | 462.8 | 462.8 | 0 | 100 | В 2020 году МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроило 3 человека из числа выпускников учебных заведений.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 250.5 | 250.5 | 250.5 | 0 | 100 |  | 250.5
|  |  | местный бюджет | 212.3 | 212.3 | 212.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 75 | 75 | 66.9 | -8.1 | 89.2 | Под выделенный объм финансирования в 4квартале был трудоустроен 1 выпускник | 66.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 75 | 75 | 66.9 | -8.1 | 89.2
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (7) | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на данное мероприятие в 2020 году не предусмотрены (на отчетную дату)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 6307.1 | 6307.1 | 6271.6 | -35.5 | 99.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4047.9 | 4047.9 | 4012.4 | -35.5 | 99.4
|  |  | местный бюджет | 2259.2 | 2259.2 | 2259.2 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и т.д.
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 68538.2 | 68538.2 | 67951.3 | -586.9 | 99.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4647.9 | 4647.9 | 4612.4 | -35.5 | 99.4
|  |  | местный бюджет | 49710.3 | 49710.3 | 49685.6 | -24.7 | 99.9
|  |  | иные источники финансирования | 14180 | 14180 | 13653.3 | -526.7 | 96.3
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 68538.2 | 68538.2 | 67951.3 | -586.9 | 99.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4647.9 | 4647.9 | 4612.4 | -35.5 | 99.4
|  |  | местный бюджет | 49710.3 | 49710.3 | 49685.6 | -24.7 | 99.9
|  |  | иные источники финансирования | 14180 | 14180 | 13653.3 | -526.7 | 96.3
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 55303.4 | 55303.4 | 54748.6 | -554.8 | 99.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4046.8 | 4046.8 | 4019.4 | -27.4 | 99.3
|  |  | местный бюджет | 37076.6 | 37076.6 | 37075.9 | -0.7 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 14180 | 14180 | 13653.3 | -526.7 | 96.3
Соисполнитель 1 |  | УБУиО | всего | 12633.7 | 12633.7 | 12609.7 | -24 | 99.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12633.7 | 12633.7 | 12609.7 | -24 | 99.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УО | всего | 528.4 | 528.4 | 520.3 | -8.1 | 98.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 528.4 | 528.4 | 520.3 | -8.1 | 98.5
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | ДМСиГ | всего | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления социальной политики ___________________ В.М. Бурматов
исп.: начальник отдела по СЭП УСП _____________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675)5-00-24(198)