## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2018
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска | [8 empty] | тыс.рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7//гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (гр.7-гр.6) | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1 Формирование экологической культуры
0.1.1 | Проведение мероприятий экологической направленности | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | местный бюджет | 150 | 150 | 148 | -2 | 98.6667 | Презентация школы ходунов "Большие люди" 3000,00 руб.; Дипломы, буклеты, календари 5 800,00 руб.; Баннер, колонки и науники для компьютера, костюм "Роза Барбоскина", костюм клоунессы, эстафетные кроссовки 51 200,00 руб.; бумага гафрированная, воздуные ары 18 000,00 руб.; два баннера и хозяйственный инвентарь для уборки территории 44 000,00 руб.; проведение измерений и анализов для определения концентрации загрязяющих веществ в атмосферном воздухе 26 000,00 руб.
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 0 | -57 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2 квартале 2015 года
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | -20 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2-4 квартале 2015 года
0.1.2 | Поощрение победителей экологического конкурса | Управление образования администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 148 | -2 | 98.6667 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 150 | 150 | 148 | -2 | 98.6667 | Х
Задача 2 Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города, благоусройство центрального городского парка
0.2.1 | Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 23000 | 23000 | 12166.6 | -10833.4 | 52.8983 | МАУ "Горлес" всего было израсходовано денежных средств за 1полугодие:12 166,6 тыс. руб., в т.ч. на заработную плату 6 529,4 тыс. руб., прочие выплаты 148,2 тыс. руб., начисление на оплату труда и прочие выплаты - 1 932,8 тыс. руб., услуги связи 32,9 тыс. руб.; транспортные услуги 39,6 тыс. руб.; коммунальные услуги 1 685,2 тыс. руб., услуги по содержанию имущества - 469,9 тыс. руб.; услуги по страхованию имущества и гражданской ответственности и здоровья - 36,1 тыс. руб., прочие работы услуги 125,6 тыс. руб.; услуги вневедомственной в т.ч пожарной охраны 382,0 тыс. руб.; уплата налогов, госпошлин - 558,5 тыс. руб.; ГСМ - 135,8 тыс. руб., прочие материальные запасы - 90,6 тыс. руб.
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304 | МАУ "Горлес" всего было израсходовано по приносящей доход деятельности денежных средств за 1 полугодие 2018 год: 380,2 тыс. руб., в т.ч. на выплату заработной платы 18,3 тыс. руб.; на прохождение медицинского осмотра при устройстве наработу 6,0 тыс. руб.; начисления на оплату труда 4,0 тыс. руб.; коммунальные услуги - 90,6 тыс. руб.; работы, услуги по содержанию имущества 72,1 тыс. руб.; прочие работы, услуги 4,0 тыс. руб.; увеличение стоимости основных средств - 44,1 тыс. руб., увеличение стоимости материальных запасов 141,1 тыс. руб.
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 23000 | 23000 | 12166.6 | -10833.4 | 52.8983 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304 | Х
0.3.1 | Задача 3. Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами
| Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 108.1 | 108.1 | 102.1 | -6 | 94.4496 | Администрирование отделного государственного полномочия ХМАО-Югры по организации деятельности по обращения с твердыми коммунальными отходами (заработная плата, страховые взносы)
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | Всего: | 108.1 | 108.1 | 102.1 | -6 | 94.4 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 108.1 | 108.1 | 102.1 | -6 | 94.4496 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Всего: | 25558.1 | 25558.1 | 12796.9 | -12761.2 | 50.0698 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 108.1 | 108.1 | 102.1 | -6 | 94.4496 | Х
|  |  | местный бюджет | 23150 | 23150 | 12314.6 | -10835.4 | 53.1948 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты мцниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 23026 | 23026 | 12192.6 | -10833.4 | 52.9514 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304 | Х
|  |  | Всего: | 25326 | 25326 | 12572.8 | -12753.2 | 49.6438 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 80 | 80 | 78 | -2 | 97.5 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего: | 80 | 80 | 78 | -2 | 97.5 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 44 | 44 | 44 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего: | 44 | 44 | 44 | 0 | 100 | Х
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 108.1 | 108.1 | 102.1 | -6 | 94.4496 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего: | 108.1 | 108.1 | 102.1 | -6 | 94.4496 | Х
| Департамент муниципальной | И.Н. Долматов | ___________ | Савельева О.В. | Савельева О.В. | Савельева О.В. |  | __________Дата составления отчета 19.07.2018 года
собственности и градострительства
| Управление образования | Н.И. Бобровская | ___________ |  |  | Чистякова О.Ю. |  | _________
| Управление социальной политики | В.М. Бурматов | ____________ |  |  | Рогачев А.В.
| МАУ "Городское лесничество" | С.Н. Чернов | ___________ |  |  | Габдрафикова Т.В. |  | _________
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Л.А. Михайлова | ___________ |  | Бочарова О.В. |  |  | _________