Приложение

к письму Управления культуры

администрации города Югорска

от 17 февраля 2020 года № ___

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство» в 2019 году

Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001.

Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества, доступности и ассортимента услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, реализация творческого потенциала жителей города Югорска осуществляются в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Культурное пространство».

В связи с уточнением бюджета города Югорска в течение 2019 года финансирование мероприятий Программы уточнялось. Изменение финансирования мероприятий Программы утверждено постановлениями администрации города Югорска от 29.04.2019 № 890, от 10.10.2019 № 2193, от 06.11.2019 № 2398, от 23.12.2019 № 2754, от 24.12.2019 № 2776.

Всего на исполнение мероприятий Программы утверждено в бюджете города Югорска (из всех источников по состоянию на 31.12.2019) 266 062,3 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 265 482,9 тысяч рублей (99,8%). Неисполнение плановых показателей программы на 579,4 тысяч рублей обусловлено неисполнением по иным внебюджетным источникам.

В разрезе источников финансирования:

| Источник финансирования | Утверждено по программе, тыс. руб. | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. | % исполнения (по отношению к утвержденному в бюджете) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 100 |
| Бюджет автономного округа | 2 219,8 | 2 219,8 | 2 219,8 | 100 |
| Местный бюджет | 242 752,3 | 242 752,3 | 242 713,5 | 100 |
| Иные внебюджетные источники | 21 075,3 | 21 075,3 | 20 534,7 | 97,4 |

Краткая характеристика исполнения мероприятий Программы.

Исполнение мероприятия Программы «Развитие библиотечного дела». Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданий по предоставлению МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов.  Денежные средства освоены в 100% объеме. В составе расходов по данному мероприятию предусмотрены ассигнования из бюджета автономного округа 405,7 тыс. рублей и из федерального бюджета в сумме 14,9 тыс. рублей на развитие сферы культуры. Исполнение мероприятия осуществляется  на условиях софинансирования из средств бюджета автономного округа и бюджета города Югорска с целью исполнения отдельных мероприятий государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Софинансирование расходов на исполнение мероприятий составляет 85% - расходы бюджета автономного округа, 15% - расходы местного бюджета. Указанные средства направлены на:

- пополнение библиотечного фонда;

- предоставление доступа к базе данных справочно-поисковой системы «Гарант»;

- перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда;

- техническое обслуживание библиотечно-информационной системы «ИРБИС»  и  предоставление доступа к сети Интернет.

На конец отчетного периода МБУ «ЦБС г. Югорска» насчитывает 13 779 пользователей, в том числе 5972 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период муниципальные библиотеки посетили 102 736 человек.

На конец отчетного периода  библиотечный фонд составляет 160 058 экземпляра, 4 208 экземпляров (в том числе детской литературы 1 647 экз.).

В отчетном периоде экспонировалось 221 книжная выставка, проведено 508  мероприятия, которые посетили  19 436 человек, в том числе 9205 детей до 14 лет.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| число посещений библиотек общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | Тыс. человек | 82,623 | 82,087 | 82,623 | 98,780 | 84,813 | 102,736 | 121,1 |

Исполнение мероприятия Программы «Развитие музейного дела». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МБУ «Музей истории и этнографии» муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Денежные средства освоены в объеме 100%.

С целью сохранения историко-культурного наследия города Югорска в 2019 году музейный фонд пополнился на 309 единиц. На конец отчетного периода объем музейных фондов составляет 35 412 единиц хранения. Всего за отчетный период экспонировалось 39 выставок, из них в музее - 28 выставок, 11 выставок вне музея. Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений музея составило 19 174 человек (в т.ч. число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, число экскурсионных посещений, число посещений выставок вне музея).

Организовано 411 мероприятий, включая экскурсии, культурно-просветительские и массовые, лекционно-образовательные мероприятия, занятия в любительских объединениях.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 6. Количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 15,885 | 16,800 | 16,303 | 17,245 | 19,174 | 111,2 |

Исполнение мероприятия Программы «Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры». В общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2019 году составило 7 550,4 тыс. рублей. Денежные средства освоены в объеме 100%. Указанные средства направлены на проведение текущего ремонта кровли здания МАУ «ЦК «Югра-презент» по ул. Спортивная, 6.  Обновлена материально-техническая база в 3 учреждениях культуры и 1 образовательного учреждения в сфере культуры: сценические туфли и джазовки, унициклы и ходули для цирковой студии, балетные пачки; сценические костюмы; оборудование для студии рисования песком; мат гимнастический, мячи фитбол; моноблоки и др.

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| число посещений библиотек общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | Тыс. человек | 82,623 | 82,087 | 82,623 | 98,780 | 84,813 | 102,736 | 121,1 |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 15,885 | 16,800 | 16,303 | 17,245 | 19,174 | 111,2 |
| количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | Тыс. человек | 16,762 | 17,207 | 16,762 | 18,638 | 17,206 | 30,574 | 177,7 |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | 1 177,4 |

Исполнение мероприятия Программы «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска». Основными направлениями деятельности учреждения являются: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно – эстетическом развитии.

Контингент учащихся по программам общеразвивающего и предпрофессионального образования - 981 учащийся. В окружных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях приняли участие 981 учащихся, победителями и призерами стали 413 человек.

В IV квартале 2019 года учреждение стало призером  конкурса «События России».

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» набрало 94 балла, 5 место среди 118 учреждений дополнительного образования по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, первое место среди учреждений  города Югорска.

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства¹ (форма статистической отчетности №1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств») | человек | 962 | - | 962 | 959 | 962 | 981 | 102,0 |

Мероприятие Программы «Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» в 2019 году реализовалось за счет средств местного бюджета. Плановые назначения на исполнение  мероприятия 100,0 тысяч рублей, кассовое исполнение 100,0 тысяч рублей.

В отчётном периоде проведен комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее продвижение проекта, представление его потенциальным инвесторам и  обеспечивающих развитие:

В 2019 году внесены дополнения в экспозиционный раздел «Мансийское поселение» («Суеват пауль»), оформлены: экспозиционный объект «Оленеводческий чум»; экспозиционный комплекс, посвященный главному хозяйственному занятию манси – рыбной ловле; экспозиционный объект «Святилище «Семь менквов» – поклонное место, включающее семь деревянных антропоморфных изваяний, кострище и стол для тризны; в процессе завершения находится экспозиционный объект «Ледник», место для хранения скоропортящихся припасов.

Музей города Югорска стремится к расширению круга своих посетителей и приверженцев культурного отдыха. Уникальная природная территория Музея под открытым небом «Суеват пауль» и наличие сценического комплекса позволяют организовать содержательных досуг горожан и гостей города.                                                  Реализация мероприятия Программы помогло достижению следующих значений целевых показатели Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 15,885 | 16,800 | 16,303 | 17,245 | 19,174 | 111,2 |

Исполнение мероприятия Программы «Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МАУ «Центр культуры «Югра-презент». Основными направлениями деятельности учреждения являются: организация и проведение мероприятий для различных возрастных категорий горожан, организация работы творческих коллективов, студий, любительских объединений, клубов по интересам.

В составе расходов по мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры, а именно: народные гуляния Масленица, Проводы зимы, День Победы, фестивали хореографического искусства, русской культуры, художественного чтения, «Вороний день», праздник трясогузки, Славянский хоровод и другие.

Кроме того, в рамках мероприятия с целью доступа некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере культуры предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий социально – ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее – СОНКО), на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий.

Проведен конкурс на предоставление субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, в результате поддержку получили:

- МОО ЛТО города Югорска «Элегия» - на реализацию проекта «Этно-ёлка «Югорская сказка». Проект получил финансовую поддержку в размере 120,0 тыс. рублей;

- региональная общественная организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» на реализацию проекта «Концертная программа вокальных коллективов и исполнителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе», посвящённая Дню округа», в размере 100,0 тыс. рублей;

- автономная некоммерческая организация социальной поддержки и обслуживания населения «Югорчане» – на реализацию проекта «Развивающая игровая интерактивная программа для людей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями Цвет настроения «ЛЕТО», в размере 50,0 тыс. рублей;

- региональная общественная организация «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» - в размере 50,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Цикл культурно-просветительских мероприятий «Музейные тайны»;

- Югорская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - в размере 30,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Праздничная программа, посвященная открытию Декады инвалидов, «Погляди на меня, как на равного».

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | Тыс. человек | 16,762 | 17,207 | 16,762 | 18,638 | 17,206 | 30,574 | 177,7 |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | 1 177,4 |
| Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | проценты | 20 | - | - | - | 20 | 23 | 115,0 |
| Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | проценты | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 100,0 |

Исполнение мероприятия Программы «Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации» (0.3.2) предполагает заключение муниципального контракта на оказание услуг информирование жителей города Югорска о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры города Югорска, в том числе информационное сопровождение и освещение всех публичных культурно – массовых мероприятий, проводимых на территории города Югорска, о  клубных формированиях самодеятельного народного творчества и любительских объединениях, действующих на базе муниципальных учреждений культуры города Югорска, о деятелях и достижениях в сфере культуры города Югорска. На исполнение мероприятия затрачены средства местного бюджета в объеме 1 999,8 тысяч рублей.

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | 1 177,4 |

Исполнение мероприятия Программы «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности  Управления культуры администрации города Югорска» предполагает организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска; организацию проведения общегородских мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов в сфере культуры совместно с учреждениями культуры; участие в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры; определение стратегические цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений. Финансирование мероприятие осуществлено за счет средств местного бюджета в размере 7 897,8 тысяч рублей.

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | 1 177,4 |

Исполнение мероприятия Программы «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими)». Оценка проводилась в период с 29 апреля по 29 июня 2019 года в отношении трех учреждений: МАУ «Центр культуры «Югра – презент»; МБУ «Музей истории и этнографии»; МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска».

Итоговые показатели оценки качества по критериям составили:

|  | 1.Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" | 2.Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" | 3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" | 4.Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" | 5.Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" | ИТОГ Показатель по организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Музей истории и этнографии г.Югорск | 78,2 | 88,4 | 71,7 | 98,8 | 99,0 | 87,2 |
| Центр культуры «Югра – презент» | 80,7 | 81,9 | 70,0 | 95,7 | 97,1 | 85,1 |
| Централизованная библиотечная система г.Югорска | 90,9 | 88,9 | 85,3 | 98,5 | 98,0 | 92,3 |

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | 1 177,4 |

Исполнение мероприятий Программы в целом позволило сохранить стабильность отрасли «культура», что подтверждено сохранением значений статистических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере искусства, подведомственных Управлению культуры администрации города Югорска за 2019 год.