## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.09.2021 г.
Развитие образования
(наименование программы)
Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
(гр.7- гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,12) | УО | всего | 1679865 | 1679865 | 1138934.4 | -540930.6 | 67.8%
|  |  | федеральный бюджет | 46204.2 | 46204.2 | 28896.5 | -17307.7 | 62.54% | Средства выделены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, а также на ежемесячное денежное вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы. По итогам 3-го квартала 2021 года исполнение составило 62,5 %. Средства будут освоены до конца 2021 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 1325114.3 | 1325114.3 | 921457 | -403657.3 | 69.54% | Средства запланированы на оплату труда, на начисления на выплаты по оплате труда, на оплату пособий по временной нетрудоспособности, на приобретение основных средств и прочих материальных запасов, на оплату продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии на организацию горячего питания. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных. Освоение произведено в объеме поступивших средств. До конца 2021 года средства будут освоены в полном объеме.
|  |  | местный бюджет | 197579.2 | 197579.2 | 132438.2 | -65141 | 67.03%
|  |  | иные источники финансирования | 110967.3 | 110967.3 | 56142.7 | -54824.6 | 50.59%
в том числе:
1.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | УО | всего | 35471.5 | 35471.5 | 13032.4 | -22439.1 | 36.74%
|  |  | федеральный бюджет | 10269 | 10269 | 3772.9 | -6496.1 | 36.74%
|  |  | бюджет автономного округа | 23961 | 23961 | 8803.4 | -15157.6 | 36.74%
|  |  | местный бюджет | 1241.5 | 1241.5 | 456.1 | -785.4 | 36.74%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета | УО | всего | 35935.2 | 35935.2 | 25123.6 | -10811.6 | 69.91%
|  |  | федеральный бюджет | 35935.2 | 35935.2 | 25123.6 | -10811.6 | 69.91%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей ( 5, 8, 9) | УО | всего | 55800.8 | 55800.8 | 36689.7 | -19111.1 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 52161 | 52161 | 34374.6 | -17786.4 | 65.9% | Средства запланированы на содержание учреждения (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата коммунальных услуг и т.д.), а также на реализацию мероприятий персонифицированного финансирования дополнительного образования. Освоение средств запланировано в течение 2021 года
|  |  | иные источники финансирования | 3639.8 | 3639.8 | 2315.1 | -1324.7 | 63.61%
3 | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1, 10) | УО | всего | 414.5 | 414.5 | 234 | -180.5 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 414.5 | 414.5 | 234 | -180.5 | 56.45%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Развитие системы оценки качества образования ( 4) | УО | всего | 2703.9 | 2703.9 | 2292.1 | -411.8 | 84.77%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 2703.9 | 2703.9 | 2292.1 | -411.8 | 84.77% | Средства субвенции запланированы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена) в сумме 2 703,9 тыс. рублей, исполнение по итогам III квартала составляет 2 292,1 тыс. рублей, или 84,8 %.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования ( 2,3,4,9) | УО | всего | 3070 | 3070 | 2750.2 | -319.8 | 89.58%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3070 | 3070 | 2750.2 | -319.8 | 89.58% | Заключен муниципальный контракт. Оплата прозводится по факту предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования ( 2, 5, 8, 9) | УО | всего | 132423.8 | 132423.8 | 89081.6 | -43342.2 | 67.27%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 35568 | 35568 | 18885.6 | -16682.4 | 53.1%
|  |  | местный бюджет | 96855.8 | 96855.8 | 70196 | -26659.8 | 72.47%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (6, 7) | УО | всего | 7985.2 | 7985.2 | 4376 | -3609.2 | 54.8%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 7985.2 | 7985.2 | 4376 | -3609.2 | 54.8% | Средства в сумме 7 985,2 тыс. рублей направлены на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в том числе: на проведение текущих ремонтов образовательных учреждений в сумме 1 875,6 тыс. рублей, на Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» (организация перевозок детей) в сумме 1 827,0 тыс. рублей, на проведение мероприятий по укреплению пожарной безопасности в сумме 300,0 тыс. рублей, на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности в сумме 217,0 тыс. рублей, на мероприятия по антитеррористической безопасности 3 765,6 тыс. рублей. Средства будут освоены до конца 2021 года. Освоение средств по МКУ «ЦМТиИМО» запланировано в течение 2021 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (6, 7) | УО | всего | 6116.7 | 6116.7 | 3837.5 | -2279.2 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 1090 | 1090 | 1090 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 1033 | 1033 | 1033 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 3993.7 | 3993.7 | 1714.5 | -2279.2 | 42.93%
9 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций , проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (6,7,13) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДЖКиСК | всего | 22642.5 | 22642.5 | 8269.7 | -14372.8 | 36.52%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 22642.5 | 22642.5 | 8269.7 | -14372.8 | 36.52% | В настоящее время проведены конкурсы и аукционы. По итогам проведенных аукционов в электронной форме проводятся работы капитального характера, оплата которых будет проведена после предоставления акта выполненных работ. Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2021 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (6,7,13) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (5,8,9) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего» (1, 10) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятостит женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 1911022.4 | 1911022.4 | 1286465.2 | -624557.2 | 67.32%
|  |  | федеральный бюджет | 46204.2 | 46204.2 | 28896.5 | -17307.7 | 62.54%
|  |  | бюджет автономного округа | 1364476.2 | 1364476.2 | 943724.7 | -420751.5 | 69.16%
|  |  | местный бюджет | 381741.2 | 381741.2 | 253671.7 | -128069.5 | 66.45%
|  |  | иные источники финансирования | 118600.8 | 118600.8 | 60172.3 | -58428.5 | 50.74%
в том числе:
иныестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | всего | 1911022.4 | 1911022.4 | 1286465.2 | -624557.2 | 67.32%
|  |  | федеральный бюджет | 46204.2 | 46204.2 | 28896.5 | -17307.7 | 62.54%
|  |  | бюджет автономного округа | 1364476.2 | 1364476.2 | 943724.7 | -420751.5 | 69.16%
|  |  | местный бюджет | 381741.2 | 381741.2 | 253671.7 | -128069.5 | 66.45%
|  |  | иные источники финансирования | 118600.8 | 118600.8 | 60172.3 | -58428.5 | 50.74%
в том числе:
Ответственный исполнитель |  | УО | всего | 1888379.9 | 1888379.9 | 1278195.5 | -610184.4 | 67.69%
|  |  | федеральный бюджет | 46204.2 | 46204.2 | 28896.5 | -17307.7 | 62.54%
|  |  | бюджет автономного округа | 1364476.2 | 1364476.2 | 943724.7 | -420751.5 | 69.16%
|  |  | местный бюджет | 359098.7 | 359098.7 | 245402 | -113696.7 | 68.34%
|  |  | иные источники финансирования | 118600.8 | 118600.8 | 60172.3 | -58428.5 | 50.74%
Соисполнитель 1 |  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Соисполнитель 2 |  | ДЖКиСК | всего | 22642.5 | 22642.5 | 8269.7 | -14372.8 | 36.52%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 22642.5 | 22642.5 | 8269.7 | -14372.8 | 36.52%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
*Указывается при наличии подпрограмм
Начальник Управления образования Н.И. Бобровская/____________ С.Ю. Саргисян/________________/8 (34675)-7-26-12
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Исполняющий обязанности заместителя главы города - директор ДЖКиСК П.С. Нимой /_____________ Е.В. Титова/ ________________/______________
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Дата составления отчета 01/октября/2021 год