## Лист1
Приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2017 г.
Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 – 2020 годы
(наименование программы)
Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. руб.
№ | Наименование основоного мероприятия |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетнй период |  | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[9 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение (гр. 7/гр. 6*100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
Цель: Создание условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество
Задача 1: Обеспечение дополнительными гарантиями и дополнительными мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения
1 | Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, а также вознаграждений приемным родителям (1,2) |  | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | [6 empty] | Выплачено вознаграждение приенмым родителям с января по июнь в полном объеме, в соответствии с законом ХМАО-Югры от 09.06.2009 № 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
|  |  |  | бюджет автономного округа | 39928.6 | 39928.6 | 16890.7 |  | -23037.9 | 42.3023
|  |  |  | Всего | 39928.6 | 39928.6 | 16890.7 |  | -23037.9 | 42.3023
2 | Организация деятельности по опеке и попечительству (1,2,3,4) |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | [6 empty] | Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:- заработная плата;- начисления на выплату по оплате труда;- проезд к месту отдыха и обратно; -оплата путевки; - проезд к месту командировки и обратно; - проживание в командировке; -суточные; -оплата работ,услуг.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11768.8 | 11768.8 | 5462.5 |  | -6306.3 | 46.4151
|  |  |  | Всего | 11768.8 | 11768.8 | 5462.5 |  | -6306.3 | 46.4151
Итого по задаче 1 |  |  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | X
|  |  |  | бюджет автономного округа | 51697.4 | 51697.4 | 22353.2 |  | -29344.2 | 43.2385 | X
|  |  |  | Всего | 51697.4 | 51697.4 | 22353.2 |  | -29344.2 | 43.2385 | X
Задача 2: Повышение уровня благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска |  | федеральный бюджет | [6 empty] | Для исполнения данного мероприятия в штат отдела опеки и попечительства не принят специалист, в связи с тем, что получатели данной гарантии не состоят на учете в органе опеки.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 870.1 | 870.1 |  | 0 | -870.1 | 0
|  |  |  | Всего | 870.1 | 870.1 |  | 0 | -870.1 | 0
4 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (4) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска; Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска; Управление жилищной политики администрации города Югорска |  | федеральный бюджет | 1048.8 | 1048.8 |  | 1048.8 | 0 | 100 | Приобретено 9 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, осташихся без попечения родителей.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16560.7 | 16560.7 |  | 15245.1 | -1315.6 | 92.0559
|  |  |  | Всего | 17609.5 | 17609.5 |  | 16293.9 | -1315.6 | 92.529
Итого по задаче 2 |  |  |  | федеральный бюджет | 1048.8 | 1048.8 |  | 1048.8 | 0 | 100 | X
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17430.8 | 17430.8 |  | 15245.1 | -2185.7 | 87.4607 | X
|  |  |  | Всего | 18479.6 | 18479.6 |  | 16293.9 | -2185.7 | 88.1724 | X
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | федеральный бюджет | 1048.8 | 1048.8 |  | 1048.8 | 0 | 100 | X
|  |  |  | бюджет автономного округа | 69128.2 | 69128.2 |  | 37598.3 | -31529.9 | 54.3892 | X
|  |  |  | Всего | 70177 | 70177 |  | 38647.1 | -31529.9 | 55.0709 | X
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | федеральный бюджет | 1048.8 | 1048.8 |  | 1048.8 | 0 | 100 | X
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16560.7 | 16560.7 |  | 15245.1 | -1315.6 | 92.0559 | X
|  |  |  | местный бюджет | [6 empty] | X
|  |  |  | иные внебюджетные источники | [6 empty] | X
|  |  |  | Всего | 17609.5 | 17609.5 |  | 16293.9 | -1315.6 | 92.529 | X
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел опеки и попечительства администрации города Югорска) |  |  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | X
|  |  |  | бюджет автономного округа | 40798.7 | 40798.7 |  | 16890.7 | -23908 | 41.4001 | X
|  |  |  | Всего | 40798.7 | 40798.7 |  | 16890.7 | -23908 | 41.4001 | X
Соисполнитель 1 (управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | X
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11768.8 | 11768.8 |  | 5462.5 | -6306.3 | 46.4151 | X
|  |  |  | Всего | 11768.8 | 11768.8 |  | 5462.5 | -6306.3 | 46.4151 | X
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска); Соисполнитель 3 (Управление жилищной политики администрации города Югорска). |  |  |  | федеральный бюджет | 1048.8 | 1048.8 |  | 1048.8 | 0 | 100 | X
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16560.7 | 16560.7 |  | 15245.1 | -1315.6 | 92.0559 | X
|  |  |  | Всего | 17609.5 | 17609.5 |  | 16293.9 | -1315.6 | 92.529 | X
_______ООиП_____________ Т.В. Оводова/_____________ _____________ К.С. Стрельцова______________/________________________/5-00-86
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_____ДМСиГ__________ Голин С.Д./_____________ ____________ С.В. Краева_________________/________________________/5-00-14
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
______УБУиО__________ Л.А. Михайлова/_____________ _____________О.В. Бочарова_________________/________________________/5-00-47
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета _______/___________________/20___