## Приложение 2
Отчет об исполнении муницпальной программы за II квартал 2019 года
"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) | Результаты реализации муницпальной программы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 70 | 70 | 70 | 0 | 100 | Дипломы для вручения участникам мероприятий экологической направленности (20 шт*50 руб); Подарочная продукция (настольные игры) для вручения участникам мероприятий, конкурсов экологической направленности среди общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. (20 шт * 2000,00 рублей); Дипломы для вручения участникам мероприятий экологической направленности (20 шт*80 руб=1600,00 рублей), подарочная продукция (футболки с логотипом) для вручения участникам мероприятий, конкурсов экологической направленности среди общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. (20 шт * 750,00 рублей=15000,00 рублей); Дипломы для вручения участникам мероприятий экологической направленности (20 шт * 120 руб); Подарочная продукция (календари) для вручения участникам мероприятий, конкурсов экологической направленности среди общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. (50 шт * 200,00 рублей)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 70 | 70 | 0 | -70 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 24 | 24 | 24 | 0 | 100 | Проведение компьютерного тестирования по экологии «ЭкоЭрудит 2020» с использованием ресурсов Президентской библиотеки среди команд общеобразовательных учреждений города Югорска. Приобретение расходного материала (баннер, информационные буклеты, шариковые ручки с логотипом в ЦОД населения к информации); 1. Приобретение сувенирной продукции с гравировкой логотипа акции «Спасти и сохранить» для награждения победителей в первенстве школ и сувениров для поощрения участников тестирования
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
|  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | Изготовление двух баннеров и приобретение хозяйственного инвентаря для уборки территории 30 000,00 руб.;
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 26 | 26 | 0 | -26 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на III квартал 2019 года
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 26 | 26 | 0 | -26 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 150 | 150 | 124 | -26 | 82.6667
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 124 | -26 | 82.6667
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 27300 | 27300 | 12506.4 | -14793.6 | 45.811 | На заработную плату 6 579,4 тыс. руб.;прочие выплаты 148,2 тыс. рублей; начисления на оплату трудами прочие выплаты 1 952,8 тыс. рублей; услуги связи 32,9 тыс. рублей; на работы и услуги по содержанию имущества 469,9 тыс. рублей; услуги вневедомственной (в том числе пожарной охраны) 283,0 тыс. рублей; коммунальные услуги 1 695,2 тыс. рублей; услуги по страхованию имущества и гражданской ответсвенности и здоровья 36,1 тыс. рублей; другие работы и услуги, связанные с уплатой работ, услуг 125,6 тыс. рублей; уплата налогов, госпошлин 568,5 тыс. рублей; ГСМ 144,0 тыс. рублей; прочие материальные запасы 90,6 тыс. рублей
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6667
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6667
|  |  |  | местный бюджет | 25000 | 25000 | 12126.2 | -12873.8 | 48.5048
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 27300 | 27300 | 12506.4 | -14793.6 | 45.811
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 25000 | 25000 | 12126.2 | -12873.8 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304
3 | Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Всего | 400 | 400 | 0 | -400 | 0 | Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок запланировано на III квартал 2019 года
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 0 | -400 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Всего | 116.4 | 116.4 | 0 | -116.4 | 0 | Использование субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами запланировано на III квартал 2019 года (заработная плата, страховые взносы)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 116.4 | 116.4 | 0 | -116.4 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | всего | 516.4 | 516.4 | 0 | -516.4 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 116.4 | 116.4 | 0 | -116.4 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 0 | -400 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего | 25306.0437 | 27916.4 | 12630.4 | -15286 | 45.2437
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 116.4 | 116.4 | 0 | -116.4 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 25500 | 25500 | 12250.2 | -13249.8 | 48.04
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304
в том числе:
| В том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов РФ) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего | 25306.0437 | 27916.4 | 12630.4 | -15286 | 45.2437
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 116.4 | 116.4 | 0 | -116.4 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 25500 | 25500 | 12250.2 | -13249.8 | 48.04
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304
| Ответственный исполнитель |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 27726 | 27726 | 12886.6 | -14839.4 | 46.4784
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 25426 | 25426 | 12506.4 | -12919.6 | 49.1874
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 380.2 | -1919.8 | 16.5304
| Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 70 | 70 | 70 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 70 | 70 | 70 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 4 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 116.4 | 116.4 | 0 | -116.4 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 116.4 | 116.4 | 0 | -116.4 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | 3: С. Д. Голин; 6: О. Н. Карзухина | Дата составления отчета 05.07.2019
| Управление образования |  | 3: Н. И. Бобровская; 6: О. Ю. Чистякова
Департамент муниципальной
| Управление социальной политики | собственности и градострительства | 3: В. М. Бурматов; 6: О. В. Самсоненко
Управление социальной политики
МАУ "Городское лесничество"
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | 3: Л.А. Михайлова; 4: ___________; 6: Бочарова О.В.; Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) 9: _________