## Отчет на 1.04.15
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 апреля 2015 года
Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, благоустройство дворовых территорий и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"
Задача 1 Своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска и благоустройство прилегающих дворовых территорий
1.1 | Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ДЖКиСК | средства местного бюджета | 594 | 594 | 151.25 | 442.75 | 25.46% | Денежные средства перечислены в соответсвии с краткосрочным планом реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-Югры по городу Югорску на 2014 год и доп. соглашению №3 от 25.12.14 к договору №59/С от 29.08.14
1.2. | Предоставление субсидий на благоустройство домовых территорий к многоквартирным домам | ДЖКиСК | средства бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование с автономного округа не осуществляется, в соответствии с Государственной программой ХМАО-Югры "Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы"
|  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Итого по Задаче 1: |  | Итого: | 594 | 594 | 151.25 | 442.75 | 25.46% | Х
| в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | средства местного бюджета | 594 | 594 | 151.25 | 442.75 | 25.46% | Х
Подпрограмма 2 "Отдельные мероприятий по ремонту жилищного фонда"
Задача 2. Завершение комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания
2.1. | Предоставление субсидий товариществам собственникам жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ДЖКиСК | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2. | Участие МО как собственника | ДЖКиСК | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3. | Мероприятия по информационной поддержке, обучению собственников помещений по организации капитального ремонта многоквартирных домов | ДЖКиСК | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Запланировано на 2018 год
2.4. | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Итого по задаче 2: |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
| в том числе: |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
Задача 3. Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с нормативным сроком эксплуатации
3.1. | Ремонт муниципальных квартир |  | средства местного бюджета | 2500 | 2500 | 96.18 | 2403.82 | 3.847% | Заключен разовый контракт на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту жилого дома №10 по ул. Дзержинского в гор. Югорске
| Итого по задаче 3: |  | Итого: | 2500 | 2500 | 96.18 | 2403.82 | 3.847% | Х
| в том числе: |  | средства местного бюджета | 2500 | 2500 | 96.18 | 2403.82 | 3.847% | Х
Итого по подпрограмме 2: |  |  | Итого: | 2500 | 2500 | 96.18 | 2403.82 | 3.847% | Х
|  |  | средства местного бюджета | 2500 | 2500 | 96.18 | 2403.82 | 3.847% | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  | Всего: | 3094 | 3094 | 247.43 | 2846.57 | 7.997% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | средства местного бюджета | 3094 | 3094 | 247.43 | 2846.57 | 7.997% | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  | Всего: | 3094 | 3094 | 247.43 | 2846.57 | 7.997% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | средства местного бюджета | 3094 | 3094 | 247.43 | 2846.57 | 7.997% | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В. К. |  |  |  | Прозорова К. Э. |  |  | (34675)7-04-76
(ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 1 апреля 2015 года