## отчет за 3 кв. 2015
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 октября 2015 года
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Югорске
Задача 1 Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном секторе
1 | Проведение повторных обязательных энергетических обследований, муниципальных учреждений | ДЖКиСК/ Управление образования города Югорска | всего | 500 | 500 | 200 | 300 | 40% | исполнение запланировано в IV квартале 2015 года
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 200 | 300 | 40%
2 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена светильников на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2019 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов,кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков) | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2019 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2020 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии с установкой частотного регулирования приводов насосов | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2018 и 2020 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Обучение, участие в мероприятиях по энергосбережению ответственных в области энергосбережения | ДЖК и СК/ Управление образования города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017-2018 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 1 |  | всего | 500 | 500 | 200 | 300 | 40%
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 200 | 300 | 40%
Задача 2 Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в жилищном фонде
1 | Ремонт предприятиями систем отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, в том числе установка систем погодного регулирования, установка балансировочных клапанов | ДЖК и СК | всего | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100% | выполнено ОАО "Служба заказчика"
|  |  | иные внебюджетные источники | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100%
2 | Ремонт предприятиями систем электроснабжения в многоквартирных домах, в том числе замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения в подъездах | ДЖК и СК | всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100% | выполнено ОАО "Служба заказчика"
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 300 | 0 | 100%
3 | Ремонт предприятиями ограждающих конструкциий в многоквартирных домах, в том числе восстановление герметизации межпанельных швов, уплотнение и замена входных дверей | ДЖК и СК | всего | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 100% | выполнено ОАО "Служба заказчика"
|  |  | иные внебюджетные источники | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 100%
4 | Установка предприятиями поквартирных и общедомовых узлов учета в многоквартирных домах | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Разработка и предоставление предприятиями к сведению собственников помещений в многоквартирных домах предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предполагаемых мероприятий | ДЖК и СК | всего | 10 | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | иные внебюджетные источники | 10 | 10 | 10 | 0 | 100%
6 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Мероприятие по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования городской округ город Югорск | ДЖК и СК | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 2 |  | всего | 3810 | 3810 | 3810 | 0 | 100% | х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 3810 | 3810 | 3810 | 0 | 100%
Задача 3 Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективностии в системах коммунальной инфраструктуры
1 | Мероприятия по выявлению безхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве безхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию муниципальной собственности на такие объекты недвижимого имущества | ДЖК и СК | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | ДЖК и СК | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Проведение предприятиями повторных обязательных энергетических обследований предприятий, осуществляющих производство, передачу и распределение энергетических ресурсов | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017 году
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Реконструкция предприятиями сетей тепло-водоснабжения | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017-2020 г.г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Модернизация предприятиями котельных города, в том числе установка новых блочно-модульных взамен старых | ДЖК и СК | всего | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | в связи с реорганизацией ООО "Югорскэнергогаз" данное мероприятие проводиться не будет
|  |  | иные внебюджетные источники | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Актуализация схемы теплоснабжения города | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2016, 2018 и 2020 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения города | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Актуализация схемы водоснабжения и водотведения города | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2018-2020 г.г.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Реконструкция предприятиями системы электроснабжения | ДЖК и СК | всего | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | в связи с реорганизацией ОАО "ЮТЭК-Югорск" данное мероприятие проводиться не будет
|  |  | иные внебюджетные источники | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Модернизация уличного освещения с применнением энергосберегающих технологий | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введения цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | ДЖК и СК | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или ) возобновляемых источников энергии | ДЖК и СК | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 3 |  | всего | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 4 Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе
1 | Проведение предприятиями мероприятия по замещению бензина либо дизельного топлива, используемого транспортными средствами, осуществляющими, пассажирские перевозки по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города, в качестве моторного топлива, природным газом | ДЖК и СК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | исполнение запланировано в 2017-2020 г.г.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по задаче 4 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | всего | 59310 | 4310 | 4010 | 300 | 93.04% | х
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | всего | 58810 | 3810 | 3810 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 58810 | 3810 | 3810 | 0 | 100%
Соисполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | всего | 500 | 500 | 200 | 300 | 40% | х
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 200 | 300 | 40%
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Н.Н. Лысенко |  |  |  | Кожухова М.И. |  |  | (34675)7-03-66
(ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление образования администрации города Югорска |  | Н.И. Бобровская |  |  |  | Глазырина С.Н. |  |  | (34675)7-57-61
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 9 октября 2015 года