## Лист1
Приложение 2
Мероприятия программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | [5 empty] | Источники финансирования | Результат
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция).
1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 170000 | 68036.8 | 26315.8 | 19041.8 | 56605.6 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут
|  |  | 161500 | 64635 | 25000 | 18089.7 | 53775.3 |  | бюджет АО
|  |  | 8500 | 3401.8 | 1315.8 | 952.1 | 2830.3 |  | бюджет МО
1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 187447 | 61068.4 | 31579 | 31579 | 63220.6 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут
|  |  | 178074.5 | 58014.9 | 30000 | 30000 | 60059.6 |  | бюджет АО
|  |  | 9372.5 | 3053.5 | 1579 | 1579 | 3161 |  | бюджет МО
1.3. | Реконструкция КОС-500 | 2015-2016 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 5900 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Исполнение предписаний природоохранных служб
|  |  | 12255 |  |  |  | 6650 | 5605 | бюджет АО
|  |  | 645 |  |  |  | 350 | 295 | бюджет МО
1.4. | Строительство котельной №18/2 | 2015-2016 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт
|  |  | 123500 |  |  |  | 61750 | 61750 | бюджет АО
|  |  | 6500 |  |  |  | 3250 | 3250 | бюджет МО
1.5. | Строительство 2 очереди котельной в 5 А микрорайоне | 2015-2016 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 20 МВт
|  |  | 102600 |  |  |  | 51300 | 51300 | бюджет АО
|  |  | 5400 |  |  |  | 2700 | 2700 | бюджет МО
1.6. | Реконструкция сетей газоснабжения в 14 микрорайоне | 2016 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |  | Строительство Газопровода среднего давления – 111 м; газопровоа низкого давления – 740 м.
|  |  | 6175 |  |  |  |  | 6175 | бюджет АО
|  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | бюджет МО
1.7. | Реконструкция сетей газоснабжения в 3 микрорайоне | 2016 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |  | Строительство газопровода среднего давления – 151 м; газопровода низкого давления – 858,5 м.
|  |  | 6175 |  |  |  |  | 6175 | бюджет АО
|  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | бюджет МО
1.8. | Реконструкция газоснабжения микрорайона № 6 | 2015 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 |  | Строительство газопровода высокого давления – 257,6 м; газопровода низкого давления – 1635,3 м.
|  |  | 6175 |  |  |  | 6175 |  | бюджет АО
|  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | бюджет МО
1.9. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки. 13-14 микрорайоне | 2015-2016 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 48500 |  | Строительство 8580 м сетей водоснабжения
|  |  | 92150 |  |  |  | 46075 | 46075 | бюджет АО
|  |  | 4850 |  |  |  | 2425 | 2425 | бюджет МО
1.10. | Сети канализации по ул. Заводской | 2015 | 9241 | 0 | 0 | 0 | 9241 | 0 |  | Строительство 304,69 м сетей канализации
|  |  | 0 | [5 empty] | бюджет АО
|  |  | 9241 |  |  |  | 9241 |  | бюджет МО
| ИТОГО по 1 задаче: |  | 734088 | 129105.2 | 57894.8 | 50620.8 | 310067.2 | 186400
Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей)
2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | 2012-2014 | 55601.6 | 17792.4 | 15222.4 | 22586.8 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м
|  |  | 50040.4 | 16013 | 13700 | 20327.4 |  |  | бюджет АО
|  |  | 5561.2 | 1779.4 | 1522.4 | 2259.4 |  |  | бюджет МО
2.2. | Сети водоснабжения 13 микрорайона | 2012 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство 980 м сетей водоснабжения
|  |  | 4140 | 4140 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 460 | 460 |  |  |  |  | бюджет МО
2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | 2012 | 9666.7 | 9666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации
|  |  | 8700 | 8700 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 966.7 | 966.7 |  |  |  |  | бюджет МО
2.4. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | 2012-2014 | 21329.3 | 7873.6 | 6205.7 | 7250 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации
|  |  | 19196.3 | 7086.2 | 5585 | 6525.1 |  |  | бюджет АО
|  |  | 2133 | 787.4 | 620.7 | 724.9 |  |  | бюджет МО
2.5. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2012-2015 | 61688.3 | 1374 | 1111.1 | 3857.2 | 55346 | 0 |  | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения
|  |  | 55519.3 | 1236.6 | 1000 | 3471.3 | 49811.4 |  | бюджет АО
|  |  | 6169 | 137.4 | 111.1 | 385.9 | 5534.6 |  | бюджет МО
2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 1018.1 | 1018.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения
|  |  | 916.2 | 916.2 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 101.9 | 101.9 |  |  |  |  | бюджет МО
2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации
|  |  | 900 | 900 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | бюджет МО
2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 16140 | 2852.2 | 6111 | 7176.8 | 0 | 0 |  | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения
|  |  | 14526.3 | 2567 | 5500 | 6459.3 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1613.7 | 285.2 | 611 | 717.5 |  |  | бюджет МО
2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 16600 | 1000 | 8794.5 | 6805.5 | 0 | 0 |  | Строительство 2014 м сетей водоснабжения
|  |  | 14939.9 | 900 | 7915 | 6124.9 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1660.1 | 100 | 879.5 | 680.6 |  |  | бюджет МО
2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2013-2014 | 12790 | 4378.9 | 3537 | 4874.1 | 0 | 0 |  | Строительство 1002 м сетей газоснабжения
|  |  | 11511 | 3941 | 3183.3 | 4386.7 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1279 | 437.9 | 353.7 | 487.4 |  |  | бюджет МО
2.11. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | 2012-2014 | 13980 | 3823.3 | 6111.1 | 4045.6 | 0 | 0 |  | Строительство 6200 м сетей газоснабжения
|  |  | 12582 | 3441 | 5500 | 3641 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1398 | 382.3 | 611.1 | 404.6 |  |  | бюджет МО
2.12. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2012-2014 | 13050 | 3337.8 | 4285.2 | 5427 | 0 | 0 |  | Строительство 2100 м сетей электроснабжения
|  |  | 11745 | 3004 | 3856.7 | 4884.3 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1305 | 333.8 | 428.5 | 542.7 |  |  | бюджет МО
2.13. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2015-2016 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 15000 |  | Строительство2100 м сетей газоснабжения
|  |  | 14220 |  |  |  | 720 | 13500 | бюджет АО
|  |  | 1580 |  |  |  | 80 | 1500 | бюджет МО
2.14. | Сети энергоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки. 17 микрорайон | 2015-2016 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 |  | Строительство 6000 м сетей электроснабжения
|  |  | 63000 |  |  |  | 31500 | 31500 | бюджет АО
|  |  | 7000 |  |  |  | 3500 | 3500 | бюджет МО
| Итого по 2 задаче |  | 313264 | 58717 | 51378 | 62023 | 91146 | 50000
| ВСЕГО: |  | 1047352 | 187822.2 | 109272.8 | 112643.8 | 401213.2 | 236400
| в т.ч. Бюджет АО |  | 970540.9 | 175494.9 | 101240 | 103909.7 | 367816.3 | 222080
| Бюджет МО |  | 76811.1 | 12327.3 | 8032.8 | 8734.1 | 33396.9 | 14320