## отчет за 2 квартал 2013 года
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду" на 2012-2013 годы по состоянию на 1 июля 2013 года (2 квартал)
№ п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Предусмотренно по утвержденной программе, тыс. руб. |  |  | Фактически профинансировано за отчетный период, тыс.руб. |  |  | % выполнения
|  |  | всего на 2013 год | 2013 | кроме того переходящие остатки 2012 года | всего | 2013 | кроме того переходящие остатки 2012 года
Задача 1. Подготовка систем тепло-водоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период
1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 14 до ТК17, от ТК 17 до ТК 27, ТК 35 до ТК 79 по ул.Мира | бюджет автономного округа | 21250.1017 | 21250.1017 | 0.56057 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 1118.4896 | 1118.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от дома №31 до дома №60 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 6308.0763 | 6308.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 332.004 | 332.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №7 участок от ТК9 по ул.Магистральная до ТК 19 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 20435.7897 | 20435.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 1075.5679 | 1075.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена насосов на котельной №8 | бюджет автономного округа | 1883.2138 | 1883.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 99.1165 | 99.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 12501.667 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в квартале улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер.Спортивный | бюджет автономного округа | 5123.817 | 5123.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 269.6746 | 269.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт водовода артезианских скважин | бюджет автономного округа | 7264.6587 | 7264.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 382.3505 | 382.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Обследование котельной №10 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Установка узлов учета на котельных | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 14715.3842 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период
10 | Капитальный ремонт самотечной канализации от дома №7 по ул.Механизаторов до КК 678 | бюджет автономного округа | 2947.6352 | 2947.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 155.1387 | 155.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул.Пожарского к дому №16 | бюджет автономного округа | 947.3077 | 947.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 49.8583 | 49.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период
12 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения по ул.Монтажников,26 | бюджет автономного округа | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период
13 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 2043.5 | 2043.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО: |  |  | 72006.3 | 72006.3 | 27217.6118 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  | бюджет автономного округа | 66369.6 | 66369.6 | 27217.6118 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 5636.7 | 5636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города- директора департамента Г.А. Ярков
Исполнитель:
Главный специалист ПЭО ДЖКиСК
Лысенко Наталья Николаевна
тел.8(34675)7-03-66