Отчет

об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2014 года

Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 – 2020 годы

(наименование программы)

Управление опеки и попечительства администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

| № | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение | Относительное значение, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Создание условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение дополнительными гарантиями и дополнительными мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата ежемесячных пособий опекаемым и усыновленным детям | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 47 133,7 | 47 133,7 | 25 407,9 | 21 725,8 | 53,9 |  |
|  |  |  |  | Всего | 47 133,7 | 47 133,7 | 25 407,9 | 21 725,8 | 53,9 |  |
| 1.2. | Выплата ежемесячных пособий приемным детям | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 15 364,2 | 15 364,2 | 8 057,4 | 7 306,8 | 52,4 |  |
|  |  |  |  | Всего | 15 364,2 | 15 364,2 | 8 057,4 | 7 306,8 | 52,4 |  |
| 1.3. | Выплата вознаграждения приемным родителям | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 17 655,1 | 17 655,1 | 16 222,1 | 1 433,0 | 91,9 |  |
|  |  |  |  | Всего | 17 655,1 | 17 655,1 | 16 222,1 | 1 433,0 | 91,9 |  |
| 1.4. | Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Всего | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
| 1.5. | Предоставление дополнительных гарантий детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот (предоставление денежных средств на проезд на городском транспорте, путевок в спортивно-оздоровительные лагеря и оплаты проезда к месту отдыха и обратно, обеспечение детей-сирот по окончанию ими общеобразова-тельного учреждения денежной компенсацией и единовременным пособием) | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 3 592,9 | 3 592,9 | 758,3 | 2 834,6 | 21,1 |  |
|  |  |  |  | Всего | 3 592,9 | 3 592,9 | 758,3 | 2 834,6 | 21,1 |  |
| 1.6. | Организация деятельности по опеке и попечительству | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 12 297,8 | 12 297,8 | 4 601,8 | 7 696,0 | 37,4 |  |
|  |  |  |  | Всего | 12 297,8 | 12 297,8 | 4 601,8 | 7 696,0 | 37,4 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | Федеральный бюджет | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 96 043 7 | 96 043 7 | 55 047,5 | 40 996,2 | 57,3 |  |
|  |  |  |  | Всего | 96 664,2 | 96 664,2 | 55 662,4 | 41 001,8 | 57,6 |  |
| Задача 2: Повышение уровня благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 140,8 | 140,8 | 0 | 140,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 140,8 | 140,8 | 0 | 140,8 | 0 |  |
| 2.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска; Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска; Управление жилищной политики администрации города Югорска | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 14 702,7 | 14 702,7 | 0 | 14 702,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 14 702,7 | 14 702,7 | 0 | 14 702,7 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 14 843,5 | 14 843,5 | 0 | 14 843,5 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 14 843,5 | 14 843,5 | 0 | 14 843,5 | 0 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Федеральный бюджет | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 110 887,2 | 110 887,2 | 55 047,5 | 55 839,7 | 49,6 |  |
|  |  |  |  | Всего | 111 507,7 | 111 507,7 | 55 662,4 | 55 845,3 | 49,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  |  | Федеральный бюджет | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 83 886,7 | 83 886,7 | 50 445,7 | 33 441,0 | 60,1 |  |
|  |  |  |  | Всего | 84 507,2 | 84 507,2 | 51 060,6 | 33 446,6 | 60,4 |  |
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 12 297,8 | 12 297,8 | 4 601,8 | 7 696,0 | 37,4 |  |
|  |  |  |  | Всего | 12 297,8 | 12 297,8 | 4 601,8 | 7 696,0 | 37,4 |  |
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска; Управление жилищной политики администрации города Югорска. |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 14 702,7 | 14 702,7 | 0 | 14 702,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 14 702,7 | 14 702,7 | 0 | 14 702,7 | 0 |  |

| _______УОиП___________ Е.В. Быстрова/_____________ Н.Н. Логинова/________________________/5-00-86 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |
| _____ДМСиГ__________ Голин С.Д./_____________ С.В. Краева/________________________/5-00-14 |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |
| ____ УБУиО__________ Л.А. Михайлова/_____________ М.П. Чернышова/________________________/5-00-47 |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |
| ____ УЖП __________ Е.И. Павлова/_____________ М.Л. Прошкина/________________________/5-00-93 |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |
| Дата составления отчета 07 июля 2014 года |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству

в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

за II квартал 2014 года

Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3288 утверждена муниципальная программа города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями от 21.04.2014 № 1712, от 30.06.2014 № 3033), которая включает следующие мероприятия:

- Выплата ежемесячных пособий опекаемым и усыновленным детям.

На выплату денежных средств на содержание опекаемых и усыновленных детей на 2014 год было запланировано 47 133,7 тыс. рублей. Фактический расход составил 25 407,9 тыс. рублей. Исполнение составило 53,9 %. Количество опекаемых и усыновленных детей, которым производятся ежемесячные выплаты на их содержание, составило 180 человек.

- Выплата ежемесячных пособий приемным детям.

На выплату денежных средств на содержание приемным детям на 2014 год было запланировано 15 364,2 тыс. рублей. Фактический расход составил 8 057,4 тыс. рублей. Исполнение составило 52,4 %. Количество приемных детей, которым производятся ежемесячные выплаты на их содержание, составило 55 человек. Среднемесячный размер выплаты на содержание ребенка, оставшегося без попечения родителей, составил 23 835,73 рублей.

- Выплата вознаграждения приемным родителям.

Количество приемных родителей, которым производятся выплаты вознаграждения, в первом полугодии 2014 года составило 42 человека (23 семьи), исполнение составляет 91,9 %. Среднемесячный размер вознаграждения приемного родителя 38 374,06 рублей.

- Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

Из федерального бюджета в течение первого полугодия 2014 года были произведены выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью на 11 детей, на общую сумму 614,9 тыс. рублей, что составляет 99,1 % от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований в объеме 620,5 тыс. рублей.

- Предоставление дополнительных гарантий детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот (предоставление денежных средств на проезд на городском транспорте, путевок в спортивно-оздоровительные лагеря и оплаты проезда к месту отдыха и обратно, обеспечение детей-сирот по окончанию ими общеобразовательного учреждения денежной компенсацией и единовременным пособием).

Исполнение по данному мероприятию составило 21,1 %, которое включает:

- ежемесячную выплату денежных средств на проезд на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте 113 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

- ежегодное предоставление путевки и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно по фактической стоимости проезда 4 детям.

- Организация деятельности по опеке и попечительству.

В 2014 году на организацию деятельности по опеке и попечительству запланировано                     12 297,8 тыс. рублей, за I полугодие кассовый расход составил 4 601,8 тыс. рублей. Исполнение составило 37,4 %.

- Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Отсутствие исполнения по данному мероприятию обусловлено отсутствием необходимости в ремонте жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отсутствие исполнения по окружному бюджету по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объясняется тем, что аукционы на приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда будут проведены в 3 и 4 квартале 2014 года.

Начальник управления опеки и попечительства                                                                 Е.В. Быстрова