## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.09.2020 г.
Развитие образования
(наименование программы)
Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
(гр.7- гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,12) | УО | всего | 1619808.7 | 1619808.7 | 1036804.7 | -583004 | 64.01%
|  |  | федеральный бюджет | 13707 | 13707 | 2801.2 | -10905.8 | 20.44% | Во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы увеличены бюджетные ассигнования в сумме 13 707,0 тыс. рублей. Исполнение запланировано с сентября 2020 года. Средства будут освоены до конца 2020 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 1304103.8 | 1304103.8 | 891670.7 | -412433.1 | 68.37% | Исполнение средств окружного бюджета (субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, оплата продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии) по итогам 9-ти месяцев составляет 68,4 % . На 2020 год запланированы расходы на приобретение основных средств и материальных запасов. Исполнение по приобретению основных средств и материальных запасов планируется в IV квартале 2020 года. Произведено уменьшение количества фактических детодней питания по сравнению с планируемым в связи с актированными днями в январе - феврале 2020 года, а также с введением на территории ХМАО-Югры режима повышенной готовности с 19.03.2020 года. .До конца 2020 года средства будут освоены в полном объеме.
|  |  | местный бюджет | 178052.9 | 178052.9 | 105548.7 | -72504.2 | 59.28%
|  |  | иные источники финансирования | 123945 | 123945 | 36784.1 | -87160.9 | 29.68%
2 | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей ( 5, 8, 9) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1, 10) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Развитие системы оценки качества образования ( 4) | УО | всего | 2383.1 | 2383.1 | 1452 | -931.1 | 60.93%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 2383.1 | 2383.1 | 1452 | -931.1 | 60.93% | На проведеие мероприятий в рамках проведения государственной итоговой аттестации запланированы средства на приобретение расходных материалов к копировальной и множительной техникеоборудования, на обеспечение информационной безопасности на доставку экзаменационных материалов. Исполнение запланировано до конца 2020 года.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования ( 2,3,4,9) | УО | всего | 3070 | 3070 | 1750.9 | -1319.1 | 57.03%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3070 | 3070 | 1750.9 | -1319.1 | 57.03% | Заключен муниципальный контракт. Оплата прозводится по факту предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования ( 2, 5, 8, 9) | УО | всего | 117677.5 | 117677.5 | 84935.2 | -32742.3 | 72.18%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 22482 | 22482 | 12802.8 | -9679.2 | 56.95%
|  |  | местный бюджет | 95195.5 | 95195.5 | 72132.4 | -23063.1 | 75.77%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (6, 7) | УО | всего | 6847.4 | 6847.4 | 5547.4 | -1300 | 81.01%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 419.9 | 419.9 | 419.9 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 6427.5 | 6427.5 | 5127.5 | -1300 | 79.77% | Неисполнение обусловлено тем, что в настоящее время проводятся конкурсы и аукционы по устранению предписаний надзорных органов, по проведению текущего ремонта, по проведению мероприятий по антитеррористической безопасности, проведение работ и оказание услуг, по обеспечению учреждений транспортом .Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2020 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДЖКиСК | всего | 887.3 | 887.3 | 887.3 | 0 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 887.3 | 887.3 | 887.3 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (6, 7) | УО | всего | 9752.5 | 9752.5 | 7027.5 | -2725 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 1980.1 | 1980.1 | 1980.1 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 2510.2 | 2510.2 | 2402.1 | -108.1 | 95.69%
|  |  | иные источники финансирования | 5262.2 | 5262.2 | 2645.3 | -2616.9 | 50.27%
9 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций , проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (6,7,13) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДЖКиСК | всего | 9997.4 | 9997.4 | 8497.4 | -1500 | 85%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 9997.4 | 9997.4 | 8497.4 | -1500 | 85% | Работы выполнены, документы готовятся для оплаты. Средства будут исполнены в полном объеме в октябре 2020 года
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (6,7,13) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (5,8,9) | УО | всего | 60362.2 | 60362.2 | 41126.1 | -19236.1 | 68.13%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 53559 | 53559 | 38585.3 | -14973.7 | 72.04% | Средства в полном объеме будут исполнены до конца 2020 года.
|  |  | иные источники финансирования | 6803.2 | 6803.2 | 2540.8 | -4262.4 | 37.35%
12 | Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего» (1, 10) | УО | всего | 534.1 | 534.1 | 353.5 | -180.6 | 66.19%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 534.1 | 534.1 | 353.5 | -180.6 | 66.19%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятостит женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | ДМСиГ | всего | 477862.9 | 477862.9 | 477862.9 | 0 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 113717.1 | 113717.1 | 113717.1 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 340252.7 | 340252.7 | 340252.7 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 23893.1 | 23893.1 | 23893.1 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 2309183.1 | 2309183.1 | 1666244.9 | -642938.2 | 72.16%
|  |  | федеральный бюджет | 127424.1 | 127424.1 | 116518.3 | -10905.8 | 91.44%
|  |  | бюджет автономного округа | 1671621.6 | 1671621.6 | 1248578.2 | -423043.4 | 74.69%
|  |  | местный бюджет | 374127 | 374127 | 259178.2 | -114948.8 | 69.28%
|  |  | иные источники финансирования | 136010.4 | 136010.4 | 41970.2 | -94040.2 | 30.86%
в том числе:
иныестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 477862.9 | 477862.9 | 477862.9 | 0 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 113717.1 | 113717.1 | 113717.1 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 340252.7 | 340252.7 | 340252.7 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 23893.1 | 23893.1 | 23893.1 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | всего | 1831320.2 | 1831320.2 | 1188382 | -642938.2 | 64.89%
|  |  | федеральный бюджет | 13707 | 13707 | 2801.2 | -10905.8 | 20.44%
|  |  | бюджет автономного округа | 1331368.9 | 1331368.9 | 908325.5 | -423043.4 | 68.22%
|  |  | местный бюджет | 350233.9 | 350233.9 | 235285.1 | -114948.8 | 67.18%
|  |  | иные источники финансирования | 136010.4 | 136010.4 | 41970.2 | -94040.2 | 30.86%
в том числе:
Ответственный исполнитель |  | УО | всего | 1820435.5 | 1820435.5 | 1178997.3 | -641438.2 | 64.76%
|  |  | федеральный бюджет | 13707 | 13707 | 2801.2 | -10905.8 | 20.44%
|  |  | бюджет автономного округа | 1331368.9 | 1331368.9 | 908325.5 | -423043.4 | 68.22%
|  |  | местный бюджет | 339349.2 | 339349.2 | 225900.4 | -113448.8 | 66.57%
|  |  | иные источники финансирования | 136010.4 | 136010.4 | 41970.2 | -94040.2 | 30.86%
Соисполнитель 1 |  | ДМСиГ | всего | 477862.9 | 477862.9 | 477862.9 | 0 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 113717.1 | 113717.1 | 113717.1 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 340252.7 | 340252.7 | 340252.7 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 23893.1 | 23893.1 | 23893.1 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Соисполнитель 2 |  | ДЖКиСК | всего | 10884.7 | 10884.7 | 9384.7 | -1500 | 86.22%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 10884.7 | 10884.7 | 9384.7 | -1500 | 86.22%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
*Указывается при наличии подпрограмм
Начальник Управления образования Н.И. Бобровская/____________ Н.А. Шаповал/________________/8 (34675)-7-26-12
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Первый заместитель главы города - директора ДМСиГ С.Д. Голин/_____________ А.В. Котлова/ ________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Исполняющий обязанности заместителя главы города - директор ДЖКиСК П.С. Немой/_____________ Е.В. Титова/ ________________/______________
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Дата составления отчета 12 октября/2020 год