## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2016 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 45473 | 45473 | 12907 | -32566 | 28.3839 | Согласован план мероприятий подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов. Заключено соглашение с округом на предоставление субсидии из окружного бюджета. Работы выполняются согласно утвержденного плана.
|  |  | местный бюджет | 2393.4 | 2393.4 | 2393.3 | -0.1 | 99.9958
|  |  | Всего | 47866.4 | 47866.4 | 15300.3 | -32566.1 | 31.9646
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработкепрограмм, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 17090.1 | -14869.9 | 53.4734
|  |  | Всего | 31960 | 31960 | 17090.1 | -14869.9 | 53.4734
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1889.7 | 1889.7 | 1157.7 | -732 | 61.2637
|  |  | Всего | 1889.7 | 1889.7 | 1157.7 | -732 | 61.2637
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 17090.1 | -14869.9 | 53.4734 | Х
|  |  | Всего | 31960 | 31960 | 17090.1 | -14869.9 | 53.4734 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 45473 | 45473 | 12907 | -32566 | 28.3839 | Х
|  |  | местный бюджет | 4283.1 | 4283.1 | 3551 | -732.1 | 82.9072 | Х
|  |  | Всего | 49756.1 | 49756.1 | 16458 | -33298.1 | 33.0774 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
4 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 0 | Выплаты будут производиться после заключения договора на предоставление субсидии.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 0
| Итого по Подпрограмме 2 |  | бюджет автономного округа | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 0
Цель : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
5 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 36595.6 | 36595.6 | 27956 | -8639.6 | 76.3917 | Продолжаются работы по строительству объектов "Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон", "Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая". Заключен контракт на выполнение проектных работ по строительству инженерных сетей 14а мкр. 1 этап. Средства предусмотренные на 2016 год на комплексное строительство инженерных сетей 14 микрорайона освоены в полном объеме.
|  |  | местный бюджет | 8671.4 | 8671.4 | 6039 | -2632.4 | 69.6427
|  |  | Всего | 45267 | 45267 | 33995 | -11272 | 75.0989
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 36595.6 | 36595.6 | 27956 | -8639.6 | 76.3917
|  |  | местный бюджет | 8671.4 | 8671.4 | 6039 | -2632.4 | 69.6427 | Х
|  |  | Всего | 45267 | 45267 | 33995 | -11272 | 75.0989
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 128283.1 | 128283.1 | 67543.1 | -60740 | 52.6516 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 83368.6 | 83368.6 | 40863 | -42505.6 | 49.0149 | Х
|  |  | местный бюджет | 44914.5 | 44914.5 | 26680.1 | -18234.4 | 59.402 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 36595.6 | 36595.6 | 27956 | -8639.6 | 76.3917 | Х
|  |  | местный бюджет | 8671.4 | 8671.4 | 6039 | -2632.4 | 69.6427
|  |  | Всего | 45267 | 45267 | 33995 | -11272 | 75.0989 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 83368.6 | 83368.6 | 40863 | -42505.6 | 49.0149 | Х
|  |  | местный бюджет | 12954.5 | 12954.5 | 9590 | -3364.5 | 74.0283
|  |  | Итого: | 96323.1 | 96323.1 | 50453 | -45870.1 | 52.3789 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 31960 | 31960 | 17090.1 | -14869.9 | 53.4734 | Х
|  |  | Итого: | 31960 | 31960 | 17090.1 | -14869.9 | 53.4734 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Коробенко А.А./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/________________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 08 июля 2016 год