| Муниципальное образование – городской округ город Югорск Администрация города Югорска ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 40лет Победы ул., д. 11, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Тел./факс (34675) 5-00-67, 5-00-66 E-mail: ooip-ugorsk@yandex.ru ________________ № ______ на № ___________ от ____________ | Начальнику управления экономической политики администрации города Югорска И.В. Грудцыной |
| --- | --- |

Уважаемая Ирина Викторовна!

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска» направляем отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» по состоянию на 1 октября 2015 года.

Начальник отдела опеки и попечительства					         Т.В. Литовченко

К.С. Стрельцова

8(34675) 5-00-86

Отчет

об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 01 октября 2015 года

Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 – 2020 годы

(наименование программы)

Управление опеки и попечительства администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

| № | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение | Относительное значение, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Создание условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение дополнительными гарантиями и дополнительными мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата ежемесячных пособий опекаемым и усыновленным детям | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 37 420,4 | 37 420,4 | 37 420,4 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 37 420,4 | 37 420,4 | 37 420,4 | 0,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Выплата вознаграждения приемным родителям | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 32 963,8 | 30 469,5 | 19 264,4 | 11 205,1 | 63,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 32 963,8 | 30 469,5 | 19 264,4 | 11 205,1 | 63,0 |  |
| 1.3. | Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | 2 190,6 | 2 190,6 | 2 190,3 | 0,3 | 99,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | --- | --- |  |  | --- |  |
|  |  |  |  | Всего | 2 190,6 | 2 190,6 | 2 190,3 | 0,3 | 99,0 |  |
| 1.4. | Предоставление дополнительных гарантий детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот (предоставление денежных средств на проезд на городском транспорте, путевок в спортивно-оздоровительные лагеря и оплаты проезда к месту отдыха и обратно, обеспечение детей-сирот по окончанию ими общеобразова-тельного учреждения денежной компенсацией и единовременным пособием) | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- |  |  | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 587,8 | 587,8 | 587,8 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 587,8 | 587,8 | 587,8 | 0,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Организация деятельности по опеке и попечительству | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 12 016,5 | 12 016,5 | 7 223,9 | 4 792,6 | 60,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 12 016,5 | 12 016,5 | 7 223,9 | 4 792,6 | 60,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | Федеральный бюджет | 2 190,6 | 2 190,6 | 2 190,3 | 0,3 | 99,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 82 988,5 | 80 494,2 | 64 496,5 | 15 997,7 | 80,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 85 179,1 | 82 684,8 | 66 686,8 | 15 998,0 | 81,0 |  |
| Задача 2: Повышение уровня благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 37,7 | 37,7 | 0 | 37,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 37,7 | 37,7 | 0 | 37,7 | 0 |  |
| 2.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 26 166,6 | 26 166,6 | 0 | 26 166,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 26 166,6 | 26 166,6 | 0 | 26 166,6 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 26 204,3 | 26 204,3 | 0 | 26 204,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 26 204,3 | 26 204,3 | 0 | 26 204,3 | 0 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Федеральный бюджет | 2 190,6 | 2 190,6 | 2 190,3 | 0,3 | 99,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 109 192,8 | 106 698,5 | 64 496,5 | 42 202,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 111 383,4 | 108 889,1 | 66 686,8 | 42 202,3 | 61,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  |  | Федеральный бюджет | 2 190,6 | 2 190,6 | 2 190,3 | 0,3 | 99,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 71 009,7 | 68 515,4 | 57 272,6 | 11 242,8 | 84,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 73 200,3 | 70 706,0 | 59 462,9 | 11 243,1 | 84,0 |  |
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 12 016,5 | 12 016,5 | 7 223,9 | 4 792,6 | 60,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 12 016,5 | 12 016,5 | 7 223,9 | 4 792,6 | 60,0 |  |
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска; Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 26 166,6 | 26 166,6 | 0 | 26 166,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 26 166,6 | 26 166,6 | 0 | 26 166,6 | 0 |  |

| _______ООиП_____________ Т.В. Литовченко/_____________ К.С. Стрельцова/________________________/5-00-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____ДМСиГ__________ Голин С.Д./_____________ А.В. Котлова/________________________/5-00-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____ УБУиО__________ Л.А. Михайлова/_____________ О.В. Бочарова/________________________/5-00-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления отчета __ октября 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |