## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 января | 2020 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 32410.3 | 32410.3 | 5910.2 | -26500.1 | 18.2356 | Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 1 квартала 2020 года составило 5713 человек, в том числе 1776 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период муниципальные библиотеки посетили 28280 человек. Выдача документов из фондов библиотек составила 67585 экземпляров, в том числе для детей 27053 экземпляра. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 4002 справки и проведено 472 консультации. На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160283 экземпляра , число поступлений новых книг – 1153 экземпляра.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 104.8 | -237.3 | 30.6343
|  |  | местный бюджет | 31668.2 | 31668.2 | 5734.7 | -25933.5 | 18.1087
|  |  | иные источники финансирования | 400 | 400 | 70.7 | -329.3 | 17.675
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 22112.3 | 22112.3 | 3837.447 | -18274.853 | 17.3544 | Объем музейных фондов составляет 35 463 единицу хранения, из них: 25 295 единиц основного фонда , 10 168 единицы научно-вспомогательного фонда. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчётного периода составляет 100% объема музейного фонда. Электронная база инвентаризированного фонда на конец отчетного периода составляет 15 874 единиц хранения музейных предметов или 62,7% от числа музейных предметов основного фонда.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20962.3 | 20962.3 | 3765.156 | -17197.144 | 17.9616
|  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 72.291 | -1077.709 | 6.2862
1.3 | Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1) | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 2054.2 | 2054.2 | 241.9 | -1812.3 | 11.7759 | В рамках мероприятия приобретено напольное покрытие для сцены МАУ "ЦК"Югра-презент"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2054.2 | 2054.2 | 241.9 | -1812.3 | 11.7759
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 4276.8 | 4276.8 | 0 | -4276.8 | 0 | Ремонтные работы МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" запланированы на 2-3 квартал 2020 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4276.8 | 4276.8 | 0 | -4276.8 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0 | Заключено Соглашение от 31.01.2020, по итогам 1 квартала деньги в бюджет города Югорска не поступали
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I |  | всего | 70853.6 | 70853.6 | 9989.547 | -60864.053 | 14.0989 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 104.8 | -237.3 | 30.6343
|  |  | местный бюджет | 58961.5 | 58961.5 | 9741.756 | -49219.744 | 16.5222 |  | сумма введена вручную, т.к. при суммировании округляется не верно (не соответствует муницип. программе)
|  |  | иные источники финансирования | 1550 | 1550 | 142.991 | -1407.009 | 9.2252
Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 92026 | 92026 | 14841.598 | -77184.402 | 16.1276 | В соответствии с приказом управления культуры администрации города Югорска МБУ ДО "Детская школа исксств" на 2020 год утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). По итогам мониторинга выполнения муниципального задания за 1 квартал 2020 года отклонений от заданных параметров, характеризующих качество и объем предоставляемых услуг (выполненных работ) не выявлено.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 84438.3 | 84438.3 | 13944.758 | -70493.542 | 16.5147
|  |  | иные источники финансирования | 7587.7 | 7587.7 | 896.84 | -6690.86 | 11.8197
2.2 | Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 100 | 1000 | 120.3 | -879.7 | 12.03 | Произведена предоплата за предметы для создания интерактивного музейного пространства (лодка и ловушка, грузила для сетей, поплавки) и за услуги по реконструкции объектов экспозиционного раздела "Мансийское стойбище "Суеват Пауль"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 120.3 | -879.7 | 12.03
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 110903.5 | 110903.5 | 20248.022 | -90655.478 | 18.2573 | Учреждением проведено 165 культурно-массовых мероприятий (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории 31230 человек, в том числе для детей проведено 67 мероприятий
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 98828.5 | 98828.5 | 18862.284 | -79966.216 | 19.0859
|  |  | иные источники финансирования | 12075 | 12075 | 1385.738 | -10689.262 | 11.4761
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Компенсация проезда почетных граждан ко Дню города Югорска
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 1100 | 1100 | 300 | -800 | 27.2727 | В январе оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Фейерверк
|  |  | местный бюджет | 1100 | 1100 | 300 | -800 | 27.2727
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации федерального проекта «Творческие люди» (1, 2, 3, 4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | всего | 205029.5 | 205029.5 | 35509.92 | -169519.58 | 17.3194 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 185366.8 | 185366.8 | 33227.342 | -152139.458 | 17.9252
|  |  | иные источники финансирования | 19662.7 | 19662.7 | 2282.578 | -17380.122 | 11.6087
Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 8139.9 | 8139.9 | 2210.861 | -5929.039 | 27.1608 | Для эффективного проведения общегородских мероприятий управлением культуры были разработаны вопросы по взаимодействию с различными структурами города, составлены планы организационных мероприятий, сметы и подготовлены приказы управления культуры. В отчетном периоде начальником управления культуры проведены аппартные совещания с руководителями подведомственных учреждений культуры, в том числе по вопросам: - о планировании ремонтных работ в учреждениях культуры и Детской школе искусств в 2020 году; - контроль мер безопасности потребителей услуг муниципальных учреждений культуры, в том числе соблюдения правил перевозок организованных групп детей, соблюдения мер противопожарной безопасности в период новогодних мероприятий; - мониторинг заработной платы работников подведомственных учреждений; - подготовка квартальных и годовых отчетов; - о реализации общеразвивающих программ, финансируемых за счет сертификатов ПФДО; - подготовка и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий; - предоставление муниципальных услуг в электронном виде; - соблюдение финансовой, исполнительской дисциплины руководителями учреждений; - подведение итогов по проведенным мероприятиям.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8139.9 | 8139.9 | 2210.861 | -5929.039 | 27.1608
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 580.223 | -1419.777 | 29.0111 | Муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр" заключен 31.01.2020
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 580.223 | -1419.777 | 29.0111 |  | контракт на сумму 1999821,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контракт на сумму 50,0 т.р.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | всего | 10139.9 | 10139.9 | 2791.084 | -7348.816 | 27.5258 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10139.9 | 10139.9 | 2791.084 | -7348.816 | 27.5258
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 286023 | 286023 | 48290.551 | -237732.449 | 16.8835 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 104.8 | -237.3 | 30.6343
|  |  | местный бюджет | 254468.2 | 254468.2 | 45760.182 | -208708.018 | 17.9827
|  |  | иные источники финансирования | 21212.7 | 21212.7 | 2425.569 | -18787.131 | 11.4345
В том числе:
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 286023 | 286023 | 48290.551 | -237732.449 | 16.8835 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 104.8 | -237.3 | 30.6343
|  |  | местный бюджет | 254468.2 | 254468.2 | 45760.182 | -208708.018 | 17.9827
|  |  | иные источники финансирования | 21212.7 | 21212.7 | 2425.569 | -18787.131 | 11.4345
В том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 260903.4 | 260903.4 | 45779.69 | -215123.71 | 17.5466 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 104.8 | -237.3 | 30.6343
|  |  | местный бюджет | 229348.6 | 229348.6 | 43249.321 | -186099.279 | 18.8575 |  | сумма введена вручную, т.к. при суммировании округляется не верно (не соответствует муницип. программе)
|  |  | иные источники финансирования | 21212.7 | 21212.7 | 2425.569 | -18787.131 | 11.4345
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 8139.9 | 8139.9 | 2210.861 | -5929.039 | 27.1608 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8139.9 | 8139.9 | 2210.861 | -5929.039 | 27.1608
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 1100 | 1100 | 300 | -800 | 27.2727 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1100 | 1100 | 300 | -800 | 27.2727
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 4276.8 | 4276.8 | 0 | -4276.8 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4276.8 | 4276.8 | 0 | -4276.8 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н |  | /_________ | Потапова В.В. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | Начальник Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. |  | /__________ | Бочарова О.В. |  |  | 5-00-47
| (соисполнитель) |  | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Голин С.Д. |  | /__________ | Краева С.В. |  |  | 5-00-14
| (соисполнитель) |  | Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Заместитель начальника отдела по Управлению муниципальным имуществом ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бандурин В.К. |  | /__________ | Титова Е.В. |  |  | 7-43-03
| (соисполнитель) |  | Заместитель главы города - директор ДЖКиСК |  | (подпись) | Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК |  | (подпись) | (телефон)