Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы»

за 2016 год

Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска  от 31.10.2013 № 3276 (с изменениями от 06.08.2014 № 3995, от 18.11.2014 № 6238, от 27.11.2014 № 6442, от 17.12.2014 № 7104, от 22.01.2015 № 108, от 29.04.2015 № 1944, от 24.08.2015 № 2865, от 23.11.2015 № 3403, от 17.12.2015 № 3634, от 14.03.2016 № 555, от 09.09.2016 № 2196, от 21.11.2016 № 2856, от 22.12.2016 № 3305).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент финансов администрации города Югорска (далее - Депфин), соисполнителей нет.

Цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска.

Задачей Программы является проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска составил в 2016 году 62 180,0 тыс. рублей, исполнено – 59 864,0 тыс. рублей или 96,3% к уточненному плану.

Система управления муниципальными финансами города Югорска постоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном и региональном уровнях, так и на муниципальном уровне. Задачами первостепенной важности на всех этапах бюджетных реформ оставались соблюдение бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств. В результате реализации комплекса мероприятий по реформированию бюджетного процесса в систему управления муниципальными финансами стали внедряться такие инструменты бюджетного планирования, как:

внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая разработку муниципальных программ города Югорска, переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Югорска.

При формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период введена практика подготовки главными распорядителями средств бюджета города обоснований бюджетных ассигнований, в которых указываются данные о динамике планируемых бюджетных расходов, а также приводятся значения показателей, характеризующих непосредственный результат осуществления расходов и конечный результат деятельности главного распорядителя средств бюджета города в отчетном году.

В приложении 1 к отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых ресурсов за 2016 год.

В приложении 2 к отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2016 год.

Реализация в 2016 году мероприятия 1 «Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса»

На реализацию мероприятия 1 «Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса» были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 33 606,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 32 600,2 тыс. рублей, что составило 97,0% к уточненному плану за счет средств бюджета города Югорска.

Бюджетная система города Югорска перешла на программный принцип планирования и исполнения бюджетов. Достижение запланированных стратегических целей осуществляется на основе муниципальных программ города Югорска. Так, доля расходов бюджета города Югорска, формируемых на основе муниципальных программ за 2016 год составила 99,1 %. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Югорска осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Югорска от 26.09.2013 № 48 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске» (изменения утверждены решениями Думы города Югорска от 24.04.2014 № 32, от 07.10.2014 № 68, от 18.11.2014 № 72, от 02.06.2015 № 35, от 29.10.2015 № 78, от 26.11.2015 № 85), в целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта решения Думы города Югорска о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период в постановление администрации города Югорска от 12.08.2014 № 4104 «О порядке составления проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Югорска от 26.05.2016 № 1154, от 01.11.2016 № 2658 «О внесении изменений в постановлении администрации города Югорска от 12.08.2014 № 4104». В соответствии с данными изменениями в нормативно – правовой акт проект бюджета города Югорска формируется на очередной финансовый год и плановый период.

В основу формирования проекта бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов были положены основные направления бюджетной политики города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, принятые постановлением администрации города Югорска от 21.11.2016 № 2854 «Об основных направлениях бюджетной политики города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В результате проделанной работы был подготовлен в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (утвержденный решением Думы города Югорска от 23.12.2016 № 116) с приложениями и обоснованиями к нему. Подготовлена пояснительная записка к проекту решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В течение 2016 года было подготовлено 7 проектов решений Думы города Югорска «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 22.12.2015 № 94 "О бюджете города Югорска на 2016 год» (утверждены решениями Думы города Югорска от 09.03.2016 № 15, от 05.05.2016, от 23.06.2016, от 13.09.2016, от 24.11.2016 № 101, от 23.12.2016 № 115, от 29.12.2016 № 126).

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 12.08.2014          № 4104 «О порядке составления проекта решения Думы города Югорска на очередной финансовый год и на плановый период» (с изменениями от 09.12.2014 № 6859, от 12.11.2015 № 3350) был сформирован предварительный реестр расходных обязательств. Плановый и уточненный реестры расходных обязательств города Югорска сформированы в соответствии с Порядком ведения реестра расходных обязательств города Югорска, утвержденного постановлением администрации города Югорска от 30.12.2011 № 3134 (с изменениями от 26.08.2015 № 2878, от 22.12.2016 № 3301).

На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013   № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями) и  приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2015 №31-нп «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2016 год» были внесены изменения в структуру кода целевой статьи расходов и подготовлен проект приказа заместителя главы города – директора департамента финансов «Об установлении структуры кода целевой статьи, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Югорска» (утвержден приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 12.01.2016 № 2п).

В течение 2016 года в приказ от 12.01.2016 № 2п «Об установлении структуры кода целевой статьи, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Югорска» было внесено 19 изменений.

Исполнение бюджета муниципального образования город Югорск осуществлялось в соответствии с решением Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2016 год»,  сводной бюджетной росписью бюджета города Югорска на 2016 год и кассовым планом исполнения бюджета города Югорска.

В течение 2016 года осуществлялось ведение сводной бюджетной росписи бюджета города в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Югорска, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Югорска (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска) и лимитов бюджетных обязательств города Югорска (далее Порядок), утвержденном приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 28.12.2015 № 44п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Югорска, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Югорска (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска) и лимитов бюджетных обязательств города Югорска» (с изменениями от 01.06.2016 № 25п). Показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, лимиты бюджетных обязательств доводились до главных распорядителей средств бюджета города своевременно согласно утвержденному Порядку.

Исполнение бюджетных обязательств города осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Кассовое исполнение бюджета города Югорска осуществлялось в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета города Югорска, утвержденным приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 18.03.2008 № 7п «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Югорска в текущем финансовом году» (с изменениями от 03.12.2012 № 68п, от 05.04.2013 № 13п). В течение года ежемесячно проводилась корректировка кассового плана с учетом фактического исполнения бюджета города Югорска за отчетный период.

С целью обеспечения целевого и эффективного использования средств бюджета города Югорска Департаментом финансов обеспечивалось санкционирование расходов. Санкционирование расходов организовано в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Югорска и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска, утвержденным приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 10.02.2014 № 10п «О Порядке санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Югорска и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска».

В целях обеспечения финансовой устойчивости и увеличения доходной части бюджета города Югорска постановлением администрации города Югорска от 26.01.2016 № 120 «О мерах по реализации решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2016 год» был утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Югорска и сокращению муниципального долга на 2016 год. В План включены мероприятия, направленные на обеспечение дополнительных поступлений в бюджет города Югорска сверх утвержденных решением Думы города Югорска о бюджете, на повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности города Югорска и на оптимизацию расходов бюджета города Югорска.

По итогам исполнения плана мероприятий по росту доходов за 2016 год дополнительные поступления в бюджет города Югорска составили 41 588,3 тыс. рублей при ожидаемом бюджетном эффекте 24 031,0 тыс. рублей Исполнение составило 173,1 % от запланированного бюджетного эффекта.  Таким образом, доля дополнительных доходов от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска за отчетный период составила 3,7 %.

Мероприятия в части оптимизации расходов бюджета города Югорска в 2016 году полностью реализованы. Бюджетный эффект, фактически полученный от реализации намеченных мероприятий по итогам 2016 года составил 22 499,9 тыс. рублей или 109,8% от запланированного значения.

По операциям с бюджетными средствами получателей средств бюджета города Югорска, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска» осуществлялся контроль за:

- непревышением суммы по операциям над лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;

- соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных средств;

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета города Югорска.

Результатом проведения контроля за операциями с бюджетными средствами стало отсутствие нецелевого использования средств бюджета города Югорска.

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 30.12.2014         № 7402 «О Порядке осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Югорска внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета реализовывались полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Уведомления органов муниципального финансового контроля о применении к участникам бюджетного процесса бюджетных мер принуждения, в соответствии с Порядком определенном приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 08.10.2014 № 35п «Об утверждении Порядка исполнения Департаментом финансов администрации города Югорска решения о применении бюджетных мер принуждения» в Департамент финансов администрации города  Югорска в 2016 году не поступали.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными ассигнованиями информацию, обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора.

Составление и представление сводной бюджетной отчётности осуществлялось в соответствии с действующими нормативными документами.

В 2016 году Депфином была проведена работа по составлению годового отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год.

Отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры был представлен в установленные сроки и признан представленным в полном объеме, что подтверждается письмом Департамента финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 08.04.2016 № 20-Исх-1590.

Для рассмотрения в Думу города Югорска годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска был внесен 28.03.2016 в сроки, установленные Положением об отдельных вопросах организации и осуществлении бюджетного процесса в городе Югорске, утвержденным решением Думы города Югорска от 26.09.2013 № 48 (с изменениями от 24.04.2014 № 32, от 07.10.2014 № 68, от 18.11.2014 № 72, от 02.06.2015 № 35, от 29.10.2015 № 78, от 26.11.2015 № 85).

По итогам внешней проверки проекта решения Думы города Югорска «Об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год» получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты города Югорска от 18.04.2016 на годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета города Югорска за 2015 год и на проект решения Думы города Югорска «Об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год».

Результатом проделанной работы стало утверждение годового отчета решением Думы города Югорска  от 05.05.2016 № 40 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год».

В 2016 году ежемесячно и ежеквартально формировалась консолидированная отчетность об исполнении бюджета города Югорска, бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений на основании представленной и проверенной отчетности главных распорядителей средств бюджета города Югорска и своевременно направлялась в Департамент финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Установленные графиками сроки представления бюджетной и статистической отчетности Депфином соблюдены.

Ежеквартально в 2016 году подготовлены и представлены в контрольно - счетную палату города Югорска и Думу города Югорска проекты постановлений администрации города Югорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 года» (утверждены постановлениями администрации города Югорска от 26.04.2016 №891, от 01.08.2016 №1876, от 31.10.2016 №2648).

Ежеквартально осуществлялся анализ численности и заработной платы работников муниципальных учреждений.

По итогам за 2015 год и за 6, 9 месяцев 2016 года представлялся в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчет по форме 14 МО «О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» о расходах и численности работников органов местного самоуправления, мониторинг местных бюджетов по форме 500 за 2015 год и 1 полугодие 2016 года.

Осуществлялась методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством.

В рамках проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Югорска в приказ заместителя главы города - директора департамента финансов от 09.06.2015 № 21п «О мониторинге качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Югорска» были внесены изменения (утверждены приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 19.02.2016 № 8п).

Мониторинг качества финансового менеджмента проводился в целях:

- определения уровня качества финансового менеджмента;

- анализа изменений качества финансового менеджмента;

- выявления проблемных направлений финансового менеджмента;

- совершенствования финансового менеджмента;

- оценки среднего уровня качества финансового менеджмента по муниципальному образованию.

Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города, Югорска по итогам 2015 года по следующим группам показателей:

- оценка качества планирования расходов бюджета;

- оценка результатов исполнения бюджета;

- оценка состояния учёта и отчётности;

- оценка исполнения судебных актов;

- оценка кадрового потенциала экономических и бухгалтерских служб.

Оценка качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств была проведена по главным администраторам бюджетных средств, не имеющих подведомственную сеть, либо имеющие в подведомственности только муниципальные казенные учреждения и главных администраторов бюджетных средств, имеющих подведомственные муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения.

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента по итогам 2015 года составлен рейтинг главных администраторов средств бюджета города, имеющих наилучшие итоговые оценки качества финансового менеджмента и имеющих самый низкий рейтинг. В результате мониторинга 2 главных администратора бюджетных средств имеют высокий уровень качества финансового менеджмента, 9 главных администраторов средний уровень качества финансового менеджмента из 11 оцениваемых (в 2014 году 1 главный администратор бюджетных средств имел высокий уровень качества финансового менеджмента, 8 – средний уровень качества финансового менеджмента). Улучшение показателя объясняется тем, что главными распорядителями средств бюджета города Югорска были проанализированы результаты мониторинга финансового менеджмента за 2014 годы и приняты меры по повышению уровня качества финансового менеджмента за 2015 год. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента размещены на официальном сайте администрации города Югорска.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечивалось функционирование Депфина.

Также в рамках реализации данного мероприятия, осуществлялось управление резервным фондом администрации города Югорска. Исполнение за 2016 год составило 0,0 рублей, при плане 1 000,0 тыс. рублей, так как в соответствии с постановлением главы города Югорска  от 18.06.2008 № 841 «Об утверждения Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Югорска»  (с изменениями от 17.04.2014 № 1598, от 28.11.2014 № 6628; от 22.06.2016 № 1505) в 2016 году отсутствовали случаи, предусматривающие расходование средств резервного фонда.

Результатами реализации мероприятия 1 «Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса» стало достижение таких показателей как:

- исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением Думы города Югорска о бюджете города планировалось более или равно 95,0%. Фактическое исполнение составило 104,3%, что соответствует установленному значению, а показатель считается выполненным. На исполнение показателя, повлияло поступление дополнительных доходов, полученных в рамках исполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Югорска и сокращению муниципального долга на 2016 год, работы Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Югорска, а так же повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска;

- доля главных администраторов бюджетных средств города Югорска, имеющих уровень качества финансового менеджмента «средний» и «высший» на уровне 100,0% при плановом значении показателя 87%, отклонение обосновывается тем, что главными распорядителями средств бюджета города Югорска были проанализированы результаты мониторинга финансового менеджмента за 2014 годы и приняты меры по повышению уровня качества финансового менеджмента за 2015 год;

- доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках муниципальных программ города Югорска, в общем объеме расходов бюджета города Югорска на уровне 99,0% при плановом значении показателя 98,0%;

- исполнение бюджетных мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса выполнен в размере 100%;

- исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска планировалось более или равно 95,0%. Фактическое исполнение составило 99,4, что соответствует установленному значению, а показатель считается выполненным.

Таким образом, мероприятие выполнено в полном объеме, все показатели достигнуты.

Реализация в 2016 году мероприятия 2 «Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска»

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета муниципального образования города Югорск через осуществление муниципальных заимствований возрастают соответственно расходы на его обслуживание. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета муниципального образования город Югорск в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования город Югорск.

На реализацию мероприятия 2 «Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска» были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 25 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 23 990,0 тыс. рублей, что составило 94,8% к уточненному плану за счет средств бюджета города Югорска.

Регулирование вопросов, связанных с осуществлением бюджетных полномочий по управлению муниципальным долгом города Югорска, контролем за его состоянием, порядком его обслуживания и погашения осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 24.06.2015 № 2361 «О Порядке управления муниципальным долгом города Югорска».

Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним заимствованиям  отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования.

В рамках реализации данного мероприятия ежеквартально проводился мониторинг муниципального долга, так как муниципальные заимствования являются источником покрытия дефицита бюджета.

Все установленные ограничения по муниципальному долгу соблюдены, имеются случаи досрочного погашения кредитных обязательств, с целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.

Размер муниципального долга и расходы на его обслуживание по состоянию на 1 января 2017 года не превысили установленных значений целевых показателей.

Результатами реализации мероприятия 2 «Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска» стало достижение следующих показателей:

- доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила в 2016 году 1% при плане меньше или равно 3%. Отклонение объясняется снижением объема муниципального долга на 01.01.2017 года.

- отношение  муниципального долга и расходов на его обслуживание к общим доходам  бюджета города составил 7,2%, при плановом значении показателя меньше или равно 15,0%;

- отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 25,9%, при плановом значении показателя меньше или равно 40,0%. Наблюдается снижение показателя с 34 % в 2015 году, до 25,9 в 2016 году, что объясняется сокращением объема муниципального долга с 298,5 млн.рублей по состоянию на 01.01.2016 года, до 243,0 млн.рублей по состоянию на 01.01.2017 года.

Таким образом, предусмотренные мероприятия в рамках данной задачи выполнены в полном объеме. Все показатели достигнуты.

Реализация в 2016 году мероприятия 3 «Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами»

На реализацию мероприятия 3 «Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами» были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 3 274,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 3 273,8 тыс. рублей, что составило 100,0% к уточненному плану за счет средств бюджета города Югорска.

Повышение финансовой грамотности населения является одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008       № 1662-р.

Информационно-просветительская кампания нацелена на развитие финансовой грамотности, проведение информационной кампании в сферах оказания финансовых услуг, управления личными финансами, что позволит населению в полной мере участвовать в экономике и повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов.

Приказом департамента финансов администрации города Югорска от 24.06.2016 № 32п «Об утверждении Программы мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на 2016 год» сформирован список экспертов города Югорска, заявившихся для участия в Программе повышения финансовой грамотности населения в 2016 году.

В рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» в сентябре в муниципальных общеобразовательных учреждениях прошли встречи с работниками банковского сектора.

Всего за 2016 год мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности населения, охвачено 3 233 человека, из них: школьников - 2 311 чел., студентов -  47 чел., иных категорий граждан (работники муниципальных учреждений, родители учеников, жители города Югорска) - 875 чел. (в т.ч. 849 налогоплательщиков, посетивших «Дни открытых дверей» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по ХМАО-Югре).

Для муниципальных учреждений города Югорска были организованы встречи с представителями филиала ОАО «Газпромбанк» и Банка «ВТБ 24» по теме «Банковские продукты «Газпромбанка» и «Продукты Банка ВТБ 24». Общий охват участников составил 110 человек.

В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. На официальном сайте администрации города Югорска www. adm.ugorsk.ru размещается информация о деятельности Депфина на всех стадиях бюджетного процесса. Информация об исполнении и плановых показателях бюджета города Югорска также передается в АИС «Мониторинг Югра» и АИС «Финансовый паспорт УрФО», порталы данных систем имеют открытый доступ в сети Интернет. В рамках полномочий финансового органа муниципального образования Депфин осуществляет контроль за размещением муниципальными учреждениями информации об этих учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru.

Для привлечения большего количества граждан города Югорска к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Югорска и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей города Югорска, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» на главной странице официального сайта администрации города Югорска, в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города Югорска, с основными характеристиками бюджета города Югорска и результатами его исполнения.

Размещен на сайте администрации города Югорска в разделе «Бюджет для граждан» отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год, составленный на основе проекта решения Думы города Югорска от 05.05.2016 № 40 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год», а также проект бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, составленный на основе проекта решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решения Думы города от 23.12.2016 № 116 «О бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Также в целях привлечения общественности  к рассмотрению вопросов в сфере бюджетных правоотношений  постановлением администрации города Югорска  от  01.07.2015 № 2434  «Об Общественном совете при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений» создан Общественный совет в сфере бюджетных правоотношений и утвержден его состав.

Проведено 4 заседания общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений. На заседаниях были рассмотрены:

- проекты правовых актов, утверждающих требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

- вопросы  правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции;

- проект Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, разработанной в соответствии с распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2015 № 763-рп «О корректировке стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года».

- проект решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В 2016 году обеспечивалась прозрачность и открытость бюджетного процесса города посредством размещения информации о деятельности департамента финансов администрации города Югорска на официальном сайте, оперативно производилось обновление информации. Проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета за 2015 год, по проекту бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В рамках объединения информационных систем в единую комплексную систему управления муниципальными финансами был проведен электронный аукцион на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест на 2017 год, по результатам которого заключен муниципальный контракт.

В 2016 году не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

Совместно с ООО «Информационные системы «Криста» проводилась работа:

- по  модернизации систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации процессов планирования бюджета города Югорска;

- по модернизации АС «Бюджет» и АС «УРМ» для организации эффективного управления закупками товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений;

- по наполнению программных модулей главными распорядителями бюджетных средств города и муниципальными учреждениями.

В 2016 году были проведены следующие мероприятия по эксплуатация автоматизированных систем и технических средств в целях автоматизации бюджетного процесса и обеспечения обмена информацией между участниками бюджетного процесса:

- сопровождение программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест (в том числе поддержка в рабочем состоянии баз данных и рабочих мест пользователей программных продуктов и его программных модулей, изменение по требованиям пользователей шаблонов отчетов, печатных документов и бюджетных контролей, проведение обновлений, связанных с изменениями бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов, ежедневное резервное копирование баз данных);

- сопровождение программных продуктов формирования отчетности «Скиф БП» (в том числе ежедневное создание архивов баз данных, проведение высылаемых разработчиками обновлений по мере поступления, поддержка в рабочем состоянии баз данных, бланков и форм отчетов);

- обеспечение электронного документооборота с отделением Федерального казначейства в городе Советский, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в городе Югорске, отделом доходов УФК города Ханты-Мансийск (в том числе административная настройка автопроцедур и прав пользователей);

- обеспечение электронного документооборота по отправке и получению отчетов и писем, подписанных квалифицированной ЭП с Фондом Социального страхования России, Федеральной налоговой службой, ТОФГС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

- общее информационно – техническое сопровождение работы Депфина (в том числе поддержание вычислительной техники в рабочем состоянии, проведение профилактических осмотров, устранение неисправностей, замена нерабочих частей, лицензирование программного обеспечения, установка обновления на используемые программные продукты, консультация пользователей по работе с офисными и прочими программными продуктами).

Результатами реализации мероприятия 3 «Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами» стало достижение следующих показателей:

- увеличение в 2016 году количества автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов до 16, или 100% от плана;

- доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования составила 100%;

- количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности составило 3 233 человек  при плане 1 520 человек.

Реализация данного мероприятия позволила обеспечить публичность управления общественными финансами, расширить возможности граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния и роста сбережений.

В 2016 году 4 раза вносились изменения в муниципальную программу. Изменения утверждены постановлениями администрации города Югорска от 14.03.2016 № 555, от 09.09.2016 № 2196, от 21.11.2016 № 2856, от 22.12.2016 № 3305. Необходимость внесения изменений была связана с уточнением объемов финансирования мероприятий программы и необходимостью корректировки муниципальной программы в связи с изменениями в законодательстве.

За 2016 год в сфере управления муниципальными финансами произошли следующие изменения:

- наблюдается увеличение качества управления муниципальными финансами, увеличение эффективности организации бюджетного процесса;

- созданы условия для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска;

- обеспечено развитие информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами;

- обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств;

- обеспечен переход на программный бюджет.

Вывод: Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы» направлена на урегулирование нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами города Югорска.

Программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, реализующих другие муниципальные программы города Югорска.

Разработка муниципальной программы позволяет сформировать системный комплекс мероприятий, который позволяет поэтапно за период реализации муниципальной программы достичь поставленных целей, обеспечить увязку текущей деятельности органов местного самоуправления по управлению бюджетными средствами с достижением долгосрочных целей и задач.

Таким образом, муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» в 2016 году реализована в полном объеме. Финансовые затраты исполнены на 96,3%, все запланированные мероприятия выполнены. Из 11 показателей, предусмотренных муниципальной программой достигнуты 11.

Исп.: Муллабаева Е.А.

5-00-28 (128)