| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об исполнении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2014 г. |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМСиГ администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение | Относительное значение, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление сведений об объектах муниципальной собственности (сопровождение бухгалтерских программ, обучение специалистов Департамента | ДМСиГ | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 54,0 | 196,0 | 21,6% |  |
| 2 | Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством в отношении муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 3937,9 | 3937,9 | 2657,8 | 1280,1 | 67,5% |  |
| 3 | Осуществление работ по проведению технической инвентаризации, проведению технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 4845,0 | 4845,0 | 1849,3 | 2995,7 | 38,2% |  |
| 4 | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 210,00 | 290,00 | 42,0% |  |
| 5 | Формирование земельных участков: (межевание и постановка на государственный кадастровый учет) | ДМСиГ | местный бюджет | 1575,00 | 1575,00 | 572,5 | 1002,5 | 36,4% |  |
| 6 | Обеспечение страховой защиты муниципального имущества | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 3338,10 | 3338,10 | 3338,10 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 370,90 | 370,90 | 370,9 | 0 | 100% |  |
| 7 | Приобретение муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 2200,00 | 2200,00 | 2006,4 | 193,6 | 91,2% |  |
| 8 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | местный бюджет | 37099,8 | 37099,8 | 22812,2 | 14287,7 | 61,5% |  |
| 9 | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | ДМСиГ | местный бюджет | 1249,0 | 1249,0 | 1249,0 | 0 | 100% |  | - | - |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | Х |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3338,10 | 3338,10 | 3338,10 | 0 | 100% | Х |
|  |  |  | местный бюджет | 52027,6 | 52027,6 | 31782,1 | 20245,5 | 61% | Х |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | Х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ДМСиГ) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3338,1 | 3338,1 | 3338,1 | 0 | 100% | Х |
|  |  |  | Местный Бюджет | 14927,8 | 14927,8 | 8969,9 | 5957,9 | 60% | Х |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Итого: | 18265,9 | 18265,9 | 12308 | 5957,9 | 67% | Х |
| Соисполнитель 1 (Администрация города Югорска (управление бухгалтерского учета и отчетности)) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | местный бюджет | 37099,8 | 37099,8 | 22812,2 | 14287,7 | 61,5% | Х |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Итого: | 37099,8 | 37099,8 | 22812,2 | 14287,7 | 61,5% | Х |
| ДМСиГ Голин С.Д. ___________ Потанина М.В. ___________ 5-00-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска Михайлова Л.А. _____________ Бочарова О.В. ___________ 5-00-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) 07.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |