## Форма 1
Отчет об исполнении муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» за март 2015 года
Форма № 1. Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Объем муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг на 2015 год | Фактический объем предоставленных муниципальных услуг |  | % выполнения муниципального задания (гр.6/гр.4*100) | Причины отклонений, примечания, комментарии
|  |  |  | за март (с 01.03 по 31.03) | с начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Прием (выдача) документов, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг | Пакет документов, единиц | 22060 | 3586 | 9353 | 42.4% | Сопроводительные реестры принятых и выданных документов, журнал учета выданных уведомлений о принятом территориальным органом ПФР решении о распоряжении средствами материнского (семейного капитала), журнал учета выданных страховых свидетельств(СНИЛС)
2 | Информационно-консультационная услуга по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | чел./ед. | 7530 | 1018 | 2095 | 27.82% | По данным электронной системы управления очередью МАУ «МФЦ», отчет телефонных консультаций экспертов сектора телефонного обслуживания
1. | Фактичекий объем предоставленных государственных и муниципальных услуг 3586
2. | Оказание услуг по приему заявлении на УЭК - 16 услуг
3. | Оказание услуг по выдаче УЭК - 8 услуг
4. Регистрация на портале госуслуг - 6
5. | Подтверждение личности на портале госуслуг -10
6. | Заявления об отказе от получения УЭК - 2
Всего оказано: 3628 услуг
Исполнитель: Начальник отдела административной и правовой работы Соболевская Е.С. Тел.: 7-79-07

## Форма 2
Форма № 2. Соответствие качества предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания
№ п/п | Наименование показателя качества | Единицы измерения | Формула расчета показателя | Значение показателей качества муниципальной услуги
|  |  |  | За март месяц (квартал) |  |  | С начала года
|  |  |  | план | факт | Причины отклонений, примечания, комментарии | план | факт | Причины отклонений, примечания, комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Услуга 1: «Прием (выдача) документов, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг»
1 | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги | % | Количество обоснованных жалоб/общее количество услуг, оказываемых потребителям*100% | не более 0,4% | 0% |  | не более 0,4% | 0.01 | Книга отзывов и предложений
2 | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов | мин | Абсолютный показатель, по данным электронной системы управления очередью МАУ «МФЦ» | не более 15 мин | 8,33мин |  | не более 15 мин | 16.38 | Электронная система управления очередью
3 | Удовлетворённость качеством оказания услуг | % | Доля заявителей, выбравших варианты ответов «отлично», «хорошо»/ общее количество заявителей, принявших в опросе *100% | 75% | 97.29 |  | 75% | 84 | Пульты оценки качества
Услуга 2: «Информационно-консультационная услуга по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
4 | Среднее время ожидания в очереди для получения информационно – консультационной услуги | мин | Абсолютный показатель, по данным электронной системы управления очередью МАУ «МФЦ» | не более 15 мин | 5,14 мин |  | не более 15 мин | 11,46 мин | Электронная система управления очередью
5 | Наличие информации о количестве, перечне предоставляемых услуг в МФЦ, а так же форм документов (заявлений), необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | % | Информация об услугах = Уакт. х 100% + Удок. х 100% , У У где: Уакт. - количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ, по которым размещена актуальная информация; - Удок. - количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ, по которым имеются формы документов (заявлений); У - количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ, всего | 100 | 100 |  | 100 | 100
Исполнитель: Начальник отдела административной и правовой работы Соболевская Е.С. Тел.: 7-79-07

## Форма 3
Форма № 3. Исполнение фактических и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
№ п/п | Наименование муниципальных услуг, ед.изм. | Фактический объем предоставленных мун. услуг |  | Фактические затраты на предоставление мун. услуг, руб. |  | Фактические затраты на предоставление одной мун. услуги, руб. |  | Нормативные затраты на предоставление мун. услуг на 2015 год, руб. |  | Соотношение фактических и нормативных затрат, % (гр.8/гр.10*100) | Примечания, комментарии
|  | за март месяц | с начала года | за март месяц | с начала года | за март месяц | с начала года | всего | Одной услуги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Прием (выдача) документов, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг, пакет документов, единиц | 3586 | 9353 | 1363644.1 | 3298481.45 | 380.2689 | 352.6656 | 18509954 | 839.0732 | 42.03%
2 | Информационно-консультационная услуга по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, чел./ед. | 1018 | 2095 | 254587.84 | 704474.45 | 250.0863 | 336.2647 | 3415796 | 453.63 | 74.13%
Исполнитель: экономист Лепеева Ю.П. Тел. 7-79-01

## Форма 4
Форма № 4. Исполнение фактических и нормативных затрат МАУ «МФЦ», всего
№ п/п | Фактические затраты на предоставление мун. услуг, руб. |  | Фактические затраты на содержание муниципального имущества, руб. |  | Фактические затраты МАУ «МФЦ», руб. |  | Нормативные затраты на предоставление мун. услуг на 2015 год, руб. |  |  | Соотношение фактических и нормативных затрат, % (гр.7/гр.10*100) | Примечания, комментарии
| за март месяц | с начала года | за март месяц | с начала года | за март месяц | с начала года | на предоставление мун. услуг | на содержание мун. имущества | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1363644.1 | 3298481.45 | 16783.2 | 16783.2 | 1380427.3 | 3315264.65 | 18509954 | 248291 | 18758245 | 17.67%
2 | 254587.84 | 704474.45 | 3099.76 | 3099.76 | 257687.6 | 707574.21 | 3415796 | 45859 | 3461655 | 20.44%
| 1618231.94 | 4002955.9 | 19882.96 | 19882.96 | 1638114.9 | 4022838.86 | 21925750 | 294150 | 22219900 | 18.1%
Кассовые расходы по муниципальному заданияю на 31.03.2015 г. - 3 041 761,25 рублей
Исполнитель: экономист Лепеева ЮП. Тел. 7-79-01