## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2014 г.
Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Управление экономической политики
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение качества стратегического планирования и управления
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
1 | Задача 1 Формирование системы целеполагающих документов муниципального образования
1.1 | Разработка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года | Управление экономической политики | без финансирования
1.2 | Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Повышение качества анализа и разработки (уточнения) стратегии, прогнозов, мониторингов социально-экономического развития города Югорска, муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Югорска, повышение качества муниципального управления и администрирования госполномочий
2.1 | Анализ (мониторинг) социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
2.2 | Корректировка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
2.3 | Внедрение механизма общественного обсуждения разработки и мониторинга реализации документов стратегического планирования | Управление экономической политики | без финансирования
2.4 | Формирование перечня муниципальных программ города Югорска в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
2.5 | Обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 7945.7 | 7945.7 | 808.3 | 7137.4 | 10.1728
|  |  | бюджет автономного округа | 9219 | 9219 | 1174.1 | 8044.9 | 12.7357
|  |  | местный бюджет | 147918.3 | 147918.3 | 43394.8 | 104523.5 | 29.337
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 7945.7 | 7945.7 | 808.3 | 7137.4 | 10.1728 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 9219 | 9219 | 1174.1 | 8044.9 | 12.7357 | Х
|  |  | местный бюджет | 147918.3 | 147918.3 | 43394.8 | 104523.5 | 29.337 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 7945.7 | 7945.7 | 808.3 | 7137.4 | 10.1728 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 9219 | 9219 | 1174.1 | 8044.9 | 12.7357 | Х
|  |  | местный бюджет | 147918.3 | 147918.3 | 43394.8 | 104523.5 | 29.337 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Цель: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
1 | Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы, форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 | Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего деятельность Субъектов | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Принято новое постановление о порядке предост. субсидий № 1334 от 3.04.2014 взамен №712 от 25.03.2013. Разработан адм. регламент по предоставлению мун. услуги "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предспринимательств". Разрабатывается Порядок предоставления грантов в виде субсидий.
1.2 | Взаимодействие с организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Советом предпринимателей, организация межмуниципального сотрудничества | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Прошел I этап конкурса "Путь к Успеху!". Планируется открытие представительства Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры на территории города Югорска.
1.3 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | В I квартале 2014 года финансовая поддержка не оказывалась. Выдача субсидий планируется во II квартале 2014 года.
1.4 | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | 12 марта 2014 г. прошло заседание Координационного совета для обсуждения мероприятий к Дню предпримателя, открытия ТПП, награждения предпринимателей.
1.5 | Обеспечение функционирования (наполнения актуальной информацией) раздела «Для бизнеса» на портале города Югорска | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | На сайте размещены: новый Порядок предоставления субсидий, информация о поддержке инвестиционных проектов и для СМиСП, внедряющих инновационные проекты
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
2.1 | Предоставление в пользование муниципального имущества согласно утвержденному реестру | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | без финансирования | [5 empty] | Передано в аренду два объекта недвижимости трем предпринимателям: Султановой В.В. Михаленя С.А. Жеренковой Е.Д.
2.2 | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Югорске в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | Организация конкурса "Путь к Успеху!", мероприятий к декаде предпринимательства, подготовка видеофильма о деятельности СМиСП
|  |  | местный бюджет | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | Организация конкурса "Путь к Успеху!", мероприятий к декаде предпринимательства, подготовка видеофильма о деятельности СМиСП
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | В декаду предпринимателей с 19 по 31 мая планируется провести образовательный семинар
|  |  | местный бюджет | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | В декаду предпринимателей с 19 по 31 мая планируется провести образовательный семинар
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | Развитие молодежного предпринимательства | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 335 | 335 | 0 | 335 | 0 | Поступили денежные средства из бюджета округа, планируется выплата субсидий во 2м и последующих кварталах.
|  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | Финансовая поддержка будет предоставляться со 2-го квартала 2014 года
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 268.5 | 268.5 | 0 | 268.5 | 0 | Поступили денежные средства из бюджета округа, планируется выплата субсидий во 2м и последующих кварталах.
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | Финансовая поддержка будет предоставляться со 2-го квартала 2014 года
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 100.9 | 100.9 | 0 | 100.9 | 0 | Поступили денежные средства из бюджета округа, планируется выплата субсидий во 2м и последующих кварталах.
|  |  | местный бюджет | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | Финансовая поддержка будет предоставляться со 2-го квартала 2014 года
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 84.3 | 84.3 | 0 | 84.3 | 0 | Поступили денежные средства из бюджета округа, планируется выплата субсидий во 2м и последующих кварталах.
|  |  | местный бюджет | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | Финансовая поддержка будет предоставляться со 2-го квартала 2014 года
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.8 | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 670.8 | 670.8 | 0 | 670.8 | 0 | Поступили денежные средства из бюджета округа, планируется выплата субсидий во 2м и последующих кварталах.
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | Финансовая поддержка будет предоставляться со 2-го квартала 2014 года
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.9 | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 285 | 0 | 285 | 0 | Поступили денежные средства из бюджета округа, планируется выплата субсидий во 2м и последующих кварталах.
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | Финансовая поддержка будет предоставляться со 2-го квартала 2014 года
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.10 | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 905.8 | 905.8 | 0 | 905.8 | 0 | Поступили денежные средства из бюджета округа, планируется выплата субсидий во 2м и последующих кварталах.
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | Финансовая поддержка будет предоставляться со 2-го квартала 2014 года
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.11 | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Поступление денежных средств планируется после подписания договора между администрацией города Югорска и Правительством ХМАО.
|  |  | бюджет автономного округа | 137.8 | 137.8 | 0 | 137.8 | 0 | Поступили денежные средства из бюджета округа, планируется выплата субсидий во 2м и последующих кварталах.
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | Финансовая поддержка будет предоставляться со 2-го квартала 2014 года
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2959.1 | 2959.1 | 0 | 2959.1 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2959.1 | 2959.1 | 0 | 2959.1 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Цель: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса»
1 | Задача 1 Обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственных производителей
1.1 | Предоставление субсидий на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 1243.2 | 1243.2 | 0 | 1243.2 | 0
местный бюджет
иные внебюджетные источники
1.2 | Предоставление субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 32261.9 | 32261.9 | 17270.019 | 14991.881 | 53.5307
местный бюджет
иные внебюджетные источники
1.3 | Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 2070 | 2070 | 1172.4 | 897.6 | 56.6377
местный бюджет
иные внебюджетные источники
1.4 | Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 739.8 | 739.8 | 0 | 739.8 | 0
местный бюджет
иные внебюджетные источники
1.5 | Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дикоросов | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 200 | 0
местный бюджет
иные внебюджетные источники
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 36514.9 | 36514.9 | 18442.419 | 18072.481 | 50.5066 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 36514.9 | 36514.9 | 18442.419 | 18072.481 | 50.5066 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Цель: Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Подпрограмма 4 «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»
1 | Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы регулирующей вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр
1.1 | Разработка, анализ нормативных правовых актов и их актуализация с целью обеспечения исполнения функций и полномочий учредителя МФЦ | Управление экономической политики | без финансирования
1.2 | Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг предоставление которых организуется в МФЦ | Управление экономической политики | без финансирования
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации их предоставления по принципу «одного окна»
2.1 | Предоставление субсидии МАУ "МФЦ" | Управление экономической политики | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 20658 | 20658 | 2608.2 | 18049.8 | 12.6256 | Кассовые расходы МАУ "МФЦ" по состоянию на 01.04.2014 составили 2521,3 тыс.руб., 96,7% от доведенных средств
иные внебюджетные источники
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 20658 | 20658 | 2608.2 | 18049.8 | 12.6256 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого по Подпрограмме 4, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 20658 | 20658 | 2608.2 | 18049.8 | 12.6256 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Цель: Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Подпрограмма 5 «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда»
1 | Задача 1 Развитие социального партнерства
1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социально-трудовых отношений в пределах полномочий | Управление экономической политики | без финансирования
1.2 | Проведение мониторинга коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования
1.3 | Проведение координационных мероприятий в муниципальных организациях города по соблюдению действующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере норм трудового права | Управление экономической политики | без финансирования
1.4 | Организация и проведение городских конференций, семинаров, совещаний по вопросам трудовых отношений и охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования
1.5 | Обеспечение условий и организация деятельности муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
2.1 | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда и комиссии по вопросам социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономической политики | без финансирования
2.2 | Организация работы по контролю за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, с последующей сертификацией муниципальных учреждений и предприятий | Управление экономической политики | без финансирования
2.3 | Подготовка ежегодных аналитических докладов о состоянии и мерах по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма, профессиональных заболеваний в муниципальном образовании | Управление экономической политики | без финансирования
2.4 | Организация и проведение городских смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда в организациях муниципального образования, конкурсов профессионального мастерства среди специалистов и уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска | Управление экономической политики | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
иные внебюджетные источники
2.5 | Формирование городского реестра специалистов по охране труда, для оказания услуг по оформлению документации и организации работы по охране труда субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющих служб охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования
2.6 | Организация обучения и проведения проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей и специалистов муниципальных организаций города Югорска, руководителей и специалистов организаций иных форм собственности в установленном порядке | Управление экономической политики | без финансирования
2.7 | Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 1416.8 | 1416.8 | 252.116 | 1164.684 | 17.7947
местный бюджет
иные внебюджетные источники
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1416.8 | 1416.8 | 252.116 | 1164.684 | 17.7947 | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого по Подпрограмме 5, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1416.8 | 1416.8 | 252.116 | 1164.684 | 17.7947 | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 7945.7 | 7945.7 | 808.3 | 7137.4 | 10.1728 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 50109.8 | 50109.8 | 19868.635 | 30241.165 | 39.6502 | Х
|  |  | местный бюджет | 169050.3 | 169050.3 | 46003 | 123047.3 | 27.2126 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель: Управление экономической политики |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 40890.8 | 40890.8 | 18694.535 | 22196.265 | 45.7182 | Х
|  |  | местный бюджет | 21132 | 21132 | 2608.2 | 18523.8 | 12.3424
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 62022.8 | 62022.8 | 21302.735 | 40720.065 | 34.3466 | Х
Соисполнитель 1: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | федеральный бюджет | 7945.7 | 7945.7 | 808.3 | 7137.4 | 10.1728 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 9219 | 9219 | 1174.1 | 8044.9 | 12.7357 | Х
|  |  | местный бюджет | 147918.3 | 147918.3 | 43394.8 | 104523.5 | 29.337 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 165083 | 165083 | 45377.2 | 119705.8 | 27.4875 | Х
Соисполнитель 2: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Управление экономической политики |  | / И.В. Грудцына | / |  | С.Р. Олаг |  | / | / 5-00-39 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | М.П. Чернышова |  | / | / 5-00-47 (323)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | / С.Д. Голин | / |  | Е.В. Колчина |  | / | / 5-00-12 (112)
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета _11_/__апреля__/20_14_ год