## отчет за 3 кв. 2014
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 октября 2014 года
Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, благоустройство дворовых территорий и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"
Задача 1 Своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска и благоустройство прилегающих дворовых территорий
1.1 | Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ДЖКиСК | средства местного бюджета | 847.7 | 847.7 | 0 | 847.7 | 0% | перечисление пройдет в 4 квартале при предоставлении смет по МКД Югорским оператором ХМАО-Югры в соответствии с Порядком, утвержд. постановлением администрации города Югорска
1.2. | Предоставление субсидий на благоустройство домовых территорий к многоквартирным домам | ДЖКиСК | средства бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование с автономного округа осуществляться не будет, в соответствии с письмом Департамента ЖКК и энергетики от 23.06.2014 № 3113. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в 3 кв.2014г
|  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | финансирование в 2014 году АО осуществляться не будет в соответствии с госпрограммой ХМАО-Югры
| Итого: по Задаче 1; по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | 847.7 | 847.7 | 0 | 847.7 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства местного бюджета | 847.7 | 847.7 | 0 | 847.7 | 0%
Подпрограмма 2 "Отдельные мероприятий по ремонту жилищного фонда"
Задача 2. Завершение комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания
2.1. | Предоставление субсидий товариществам собственникам жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ДЖКиСК | средства местного бюджета | 5986.5 | 5986.5 | 5986.5 | 0 | 100%
2.2. | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | иные внебюджетные источники | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 0 | 100%
| Итого по задаче 2: |  |  | 6301.58 | 6301.58 | 6301.58 | 0 | 100%
| в том числе: |  | средства местного бюджета | 5986.5 | 5986.5 | 5986.5 | 0 | 100%
|  |  | иные внебюджетные источники | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 0 | 100%
Задача 3. Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с нормативным сроком эксплуатации
3.1. | Ремонт муниципальных квартир |  | средства местного бюджета | 2800 | 2800 | 213.16 | 2586.84 | 7.613% | Работы выполнены, КС-3 на согласовании, оплата пройдет в октябре
| Итого по задаче 3 |  | средства местного бюджета | 2800 | 2800 | 213.16 | 2586.84 | 7.613% | Х
Итого по подпрограмме 2: |  |  |  | 9101.58 | 9101.58 | 6514.74 | 2586.84 | 0% | Х
|  |  | средства местного бюджета | 8786.5 | 8786.5 | 6199.66 | 2586.84 | 70.56% | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 0 | 100% | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  | Всего | 9949.28 | 9949.28 | 6514.74 | 3434.54 | 54.11% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | средства местного бюджета | 9634.2 | 9634.2 | 6199.66 | 3434.54 | 64.35% | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 0 | 0% | Х
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  |  | 9949.28 | 9949.28 | 6514.74 | 3434.54 | 65.48% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | средства местного бюджета | 9634.2 | 9634.2 | 6199.66 | 3434.54 | 64.35% | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 0 | 100% | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Г.А. Ярков |  |  |  | Кондратичева Г.А. |  |  | (34675)7-04-76
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 6 октября 2014 года