| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об исполнении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2014 г. |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМСиГ администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение | Относительное значение, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление сведений об объектах муниципальной собственности (сопровождение бухгалтерских программ, обучение специалистов Департамента | ДМСиГ | местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 8,7 | 241,3 | 3,48% |  |
| 2 | Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством в отношении муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 1970,90 | 1970,90 | 0,50 | 1970,4 | 0,03% |  |
| 3 | Осуществление работ по проведению технической инвентаризации, проведению технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 4845,00 | 4845,00 | 599,9 | 4245,1 | 12,4% |  |
| 4 | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 82,00 | 418,00 | 16,4% |  |
| 5 | Формирование земельных участков: (межевание и постановка на государственный кадастровый учет) | ДМСиГ | местный бюджет | 1575,00 | 1575,00 | 119,4 | 1455,6 | 7,6% |  |
| 6 | Обеспечение страховой защиты муниципального имущества | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 3338,10 | 3338,10 | 0 | - | - |  |
|  |  |  | местный бюджет | 370,90 | 370,90 | 370,9 | 0,00 | 100% |  |
| 7 | Приобретение муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | - | - |  |
| 8 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | местный бюджет | 37099,8 | 37099,8 | 12498,3 | 24601,5 | 33,7% |  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3338,10 | 3338,10 | 0 | - | - | Х |
|  |  |  | местный бюджет | 48811,6 | 48811,6 | 13679,7 | 35131,9 | 28% | Х |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ДМСиГ) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3338,1 | 3338,1 | 0 | - | - | Х |
|  |  |  | местный бюджет | 11711,8 | 11711,8 | 1181,4 | 10530,4 | 10,1% |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Итого: | 15049,9 | 15049,9 | 1181,4 | 13868,5 | 7,8% | Х |
| Соисполнитель 1 (Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности)) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | местный бюджет | 37099,8 | 37099,8 | 12498,3 | 24601,5 | 33,7% | Х |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Итого: | 37099,8 | 37099,8 | 12498,3 | 24601,5 | 33,7% | Х |
| ДМСиГ Голин С.Д. ___________ Котлова А.В. ___________ 5-00-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска Михайлова Л.А. _____________ Бочарова О.В. ___________ 5-00-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) 03.04.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |