## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2017 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 16811.9 | 21631.5 | 0 | -21631.5 | 0 | Подписано соглашение, доп.соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальному образованию на проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Готовятся документы в округ для поступления средств.
|  |  | местный бюджет | 7884.8 | 8137.8 | 0 | -8137.8 | 0
|  |  | Всего | 24696.7 | 29769.3 | 0 | -29769.3 | 0
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 25482.3 | -8817.7 | 74.2924
|  |  | Всего | 34300 | 34300 | 25482.3 | -8817.7 | 74.2924
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 687.7 | 707.7 | 447.7 | -260 | 63.2613
|  |  | Всего | 687.7 | 707.7 | 447.7 | -260 | 63.2613
4 | Предоставление субсидии на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект концессионного соглашения направлен для подписания концессионеру
|  |  | местный бюджет | 1824.8 | 1824.8 | 0 | -1824.8 | 0
|  |  | Всего | 1824.8 | 1824.8 | 0 | -1824.8 | 0
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 25482.3 | -8817.7 | 74.2924 | Х
|  |  | Всего | 34300 | 34300 | 25482.3 | -8817.7 | 74.2924 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 16811.9 | 21631.5 | 0 | -21631.5 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 10397.3 | 10670.3 | 447.7 | -10222.6 | 4.1958 | Х
|  |  | Всего | 27209.2 | 32301.8 | 447.7 | -31854.1 | 1.386 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
5 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | В ДепЖККиЭ ХМАО направлены подтверждающие документы для поступления окружных средств.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1214.7 | 1214.7 | 18.9 | -1195.8 | 1.5559
|  |  | местный бюджет | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 0
|  |  | Всего | 12714.7 | 12714.7 | 11518.9 | -1195.8 | 90.5951
| Итого по Подпрограмме 2 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1214.7 | 1214.7 | 18.9 | -1195.8 | 1.5559 | Х
|  |  | местный бюджет | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 12714.7 | 12714.7 | 11518.9 | -1195.8 | 90.5951 | Х
Цель : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
6 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 18064.7 | -8995.7 | 66.757 | Выполняются проектные работы по строительству инженерных сетей 14а мкр. 2 этап. Получена гос.экспертиза по строительству инженерных сетей 14а мкр. 1 этап. Выполняются работы по строительству инженерных сетей и переводу частных жилых домов на индив.отопление в 14 мкр. Завершены работы по строительству внутриквартального проезда к жилому кварталу "Авалон". Оплата будет произведена в октябре.
|  |  | местный бюджет | 14730.5 | 14555.2 | 10684.2 | -3871 | 73.4047
|  |  | Всего | 41790.9 | 41615.6 | 28748.9 | -12866.7 | 69.082
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 18064.7 | -8995.7 | 66.757
|  |  | местный бюджет | 14730.5 | 14555.2 | 10684.2 | -3871 | 73.4047 | Х
|  |  | Всего | 41790.9 | 41615.6 | 28748.9 | -12866.7 | 69.082
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 116017.4 | 120934.7 | 66197.8 | -54736.9 | 54.7385 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 45089.6 | 49909.2 | 18083.6 | -31825.6 | 36.233 | Х
|  |  | местный бюджет | 70927.8 | 71025.5 | 48114.2 | -22911.3 | 67.7421 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 27060.4 | 27060.4 | 18064.7 | -8995.7 | 66.757 | Х
|  |  | местный бюджет | 14730.5 | 14555.2 | 10684.2 | -3871 | 73.4047
|  |  | Всего | 41790.9 | 41615.6 | 28748.9 | -12866.7 | 140.1617 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 45087 | 49906.6 | 18083.6 | -31823 | 36.2349 | Х
|  |  | местный бюджет | 36627.8 | 36725.5 | 22631.9 | -14093.6 | 61.6245
|  |  | Итого: | 81714.8 | 86632.1 | 40715.5 | -45916.6 | 46.9982 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 25482.3 | -8817.7 | 74.2924 | Х
|  |  | Итого: | 34302.6 | 34302.6 | 25482.3 | -8820.3 | 74.2868 | Х