## Показатели
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Строительство»
по состоянию на 01.01.2026
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан»
1. | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | ГП ХМАО-Югры | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году | ГП ХМАО-Югры | Процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
Цель 2 «Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами»
3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП ХМАО-Югры | Процент | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 12.09 | 12.09 | 0 | 100 |  | Штанова
4. | Количество объектов коммунального хозяйства, введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации | МП города Югорска | Штук | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | РП ФП | Миллион человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0,0186 | 0.0112 | 251,35 | За счет дополнительно доведенных лимитов бюджетных ассигнований в 2025 выполнено большее количество доли замены ветхих инженерных сетей, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Цель 3 «Увеличение годового объема ввода жилья до 31 тыс. кв. метров к 2030 году»
6. | Объем жилищного строительства, ежегодно | ГП ХМАО-Югры | Тыс. кв. м. | 41 | 20.2 | 41 | 34.2 | 20 | 29.346 | 9.346 | 146.73 | За 2025 год введены в эксплуатацию: - 2 дома блокированной застройки площадью 204 кв.м - 145 ИЖС общей площадью 18 449 кв.м - 2 МКД общей площадью 10 693,4 кв.м. Планировался ввод МКД (Мраморная,20), а введен в эксплуатацию Мира 59 корп.1 (этап 1.1.) большей площадью.
Цель 4 «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 1470 семей»
7. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно | ГП ХМАО-Югры | Семей | 315 | 280 | 315 | 271 | 301 | 301 | 0 | 100
Цель 5 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения»
8. | Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям | МП города Югорска | Процент | 83.7 | 86.3 | 83.7 | 87 | 86 | 87.5 | 1.5 | 101.7442
9. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | МП города Югорска | Человек | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
| Степень выполнения показателей** | [9 empty] | 128.5463

## Прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Показатель «Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году», процент
1.1. | Количество объектов, на которых завершен капитальный ремонт в соответствующем году | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100
2. | Показатель «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», процент
2.1. | Протяженность замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | п.м. | 32245 | 32245.4 | 0.4 | 100.0012
3. | Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно", семей
3.1. | Количество семей, переселенных из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, расположенных в многоквартирных домах | Семей | 18 | 18 | 0 | 100
3.2. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий | Семей | 17 | 17 | 0 | 100
3.3. | Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по социальному найму и улучшивших жилищные условия. | Семей | 12 | 12 | 0 | 100
3.4. | Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда, признанного таковым с 01.01.2017 до 01.01.2022. | Семей | 201 | 201 | 0 | 100
3.5. | Количество семей представителей отдельных категорий граждан получившие меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий. | Семей | 53 | 53 | 0 | 100
4. | Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям», процент
4.1. | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Км | 5.71 | 6.27 | 0.56 | 109.8074 | Фактическая протяженность дорог по результату выполненных работ

## Ассигнования
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Отклонение
| Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Абсолютное значение (гр.4- гр.3) | Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%) | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе: | 3423742.1 | 3423742.134 | 3394165.509 | -29576.625 | 99.1361
Федеральный бюджет | 142564.1 | 142563.8 | 142563 | -0.8 | 99.9994
Бюджет автономного округа | 2592027.4 | 2592027.7 | 2591052.675 | -975.025 | 99.9624
Местный бюджет | 635313.7 | 635313.734 | 606712.934 | -28600.8 | 95.4982
Иные источники | 53836.9 | 53836.9 | 53836.9 | 0 | 0
Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе: | 1103696.1 | 1103696.1 | 1103696 | -0.1 | 100 | В рамках регионального проекта в муниципальную собственность приобретено 174 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Произведена выплата возмещения 61 гражданину (55 квартир) за изымаемые жилые помещения аварийного жилфонда
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 972600.5 | 972600.5 | 972600.4 | -0.1 | 100 |  | 967244.7
Местный бюджет | 77258.7 | 77258.7 | 77258.7 | 0 | 100
Иные источники | 53836.9 | 53836.9 | 53836.9 | 0 | 0
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 162472.5 | 162472.534 | 162472.534 | 0 | 100 | Выдана субсидия на: Капитальный ремонт участка магистрального водовода от ВОС до водозаборных скважин в городе Югорске.
Федеральный бюджет | 34504.3 | 34504.3 | 34504.3 | 0 | 100
Бюджет автономного округа | 108773 | 108773 | 108773 | 0 | 100
Местный бюджет | 19195.2 | 19195.234 | 19195.234 | 0 | 100
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе: | 432309.6 | 432309.6 | 432309.4 | -0.2 | 100 | Выполнен капитальный ремонт СОШ №5
Федеральный бюджет | 62247.6 | 62247.6 | 62247.6 | 0 | 100
Бюджет автономного округа | 317813.9 | 317813.9 | 317813.7 | -0.2 | 99.9999
Местный бюджет | 52248.1 | 52248.1 | 52248.1 | 0 | 100
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 158639.6 | 158639.6 | 158631.7 | -7.9 | 99.995 | По мероприятию по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока предоставлены социальные выплаты на переселение 18 семьям. По реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей субсидия на приобретение жилья предоставлена 17 молодым семьям
Федеральный бюджет | 45812.2 | 45811.9 | 45811.1 | -0.8 | 99.9983
Бюджет автономного округа | 98159.4 | 98159.7 | 98153 | -6.7 | 99.9932
Местный бюджет | 14668 | 14668 | 14667.6 | -0.4 | 99.9973
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе: | 14487 | 14487 | 7194.7 | -7292.3 | 49.6631 | Заключен контракт на выполнение работ по расчистке территории для расширения городского кладбища, выполнено устройство подъемника для ММГН в СОШ №5
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 14487 | 14487 | 7194.7 | -7292.3 | 49.6631
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 346388.7 | 346388.7 | 345541.4 | -847.3 | 99.7554 | Выдана субсидия на: ~ капитальный ремонт (с заменой) участков сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Калинина и Титова в городе Югорске; ~ капитальный ремонт (с заменой) участков сетей холодного водоснабжения по ул. Труда, пер. Ясный, пер. Калинина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Таёжная в г. Югорске; ~ капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Геологов в городе Югорске; ~ капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по улице 40 лет Победы в городе Югорске; ~ капитальный ремонт (с заменой) участков подводящих сетей тепловодоснабжения от ТК 14-31 до ТК 14-32 (ПГ) по ул. Свердлова, включая подводящие сети до ул. Садовая, 1Б и ул. Свердлова, 12 в городе Югорске.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 284531.1 | 284531.1 | 283810.9 | -720.2 | 99.7469
Местный бюджет | 61857.6 | 61857.6 | 61730.5 | -127.1 | 99.7945 |  | 56479.6 | 53331.6
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 8397.6 | 8397.6 | 8397.6 | 0 | 100 | Выполнены работы по актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса.Произведена оплата за разработку рабочей документации и проведение инженерных изысканий по объекту "Автоматизированная газовая котельная "Центральная"
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 8397.6 | 8397.6 | 8397.6 | 0 | 100
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области жилищного строительства» (всего), в том числе: | 388133.1 | 388133.1 | 388056.8 | -76.3 | 99.9803 | Приобретено 45 квартир. Произведена выплата возмещения 17 гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилфонда, призведена выплата субсидии на приобретение жилья 42 участнику СВО. Также произведена оплата по м/контрактам за обследование строительных конструкций и проведение строительно-технической экспертизы МКД (772,7 тыс.руб. местный бюджет). Произведен снос 5 домов по следующим адресам: Садовая 54,56, Таежная, 22Б, Мира, 45,49 | ДМСиГ + ДЖКиСК
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 351028.3 | 351028.3 | 350959.3 | -69 | 99.9803
Местный бюджет | 37104.8 | 37104.8 | 37097.5 | -7.3 | 99.9803
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе: | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 100 | Средства направлены на закупку канцелярских товаров в рамках реализации полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | администрирование
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 100
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 226301.2 | 226301.2 | 225570.9 | -730.3 | 99.6773 | Выполнен ремонт участков автомобильных дорог по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д. 2А) в городе Югорске; транспортная развязка (1 этап) в городе Югорске; по ул. Арантурская в сторону Зеленой зоны в городе Югорске; по ул. Попова от ул. Мира до ул. Гастелло; по ул. Калинина от ул. Механизаторов до ул. Агиришской; по ул. Железнодорожная от ул. Торговая до ул. Бажова;ул. Мира в районе д.№81А в городе Югорске. Выполнен ямочный ремонт дорог и устройство наземного пешеходного перехода через железную дорогу в районе ул. Торговая | 0
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 155629 | 155629 | 155628.9 | -0.1 | 99.9999
Местный бюджет | 70672.2 | 70672.2 | 69942 | -730.2 | 98.9668
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 181880.1 | 181880.1 | 163647.7 | -18232.4 | 89.9756 | В отчетном периоде произведена оплата по содержанию дорог: выполнено тех. присоединение светофорного объекта Садовая -Магитральная, 40 лет Победы, Ленина 10,12, содержание светофорных объектов, грейдирование дорог Зеленой зоны, зимнее содержание автомобильных северной и южной части города, Югорска-2, содержание снегосборника, обустройство пешеходного перехода на ул. 40 лет Победы, произведена оплата судебных расходов РДС, физическому лицу, штрафов за административные правонарушения за ненадлежащее содержание автомобильных дорог, противопаводковые мероприятия, выполнено устройство ИДН по городу, отсыпка дворовых территорий и проездов, восстановление профиля дорог с добавлением щебня, регулирование положения крышек колодцев на транспортной развязке, установка системы видеонаблюдения в районе ж/д переездов по ул. Вавилова и ул. Торговая. Устройство тротуаров по ул. Мира от ул. Железнодорожной до ул. Кирова; ул. Калинина от ул. Мира до д. №38; ул. В районе СОШ №2; ул. По пер. Поперечный; ремонт тротуаров по улицам Гастелло, Механизаторов, 28, Менделеева, 30, Ленина-Спортивная, В районе ул. Садовая, 3а, ул. Спортивная
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 181880.1 | 181880.1 | 163647.7 | -18232.4 | 89.9756
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» (всего), в том числе: | 59387.2 | 59387.2 | 58417.2 | -970 | 98.3667 | Средства направлены на: - Выплату заработной платы 29 сотрудникам в сумме 43 376 082,72 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 12 417 579,71 рублей; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 1 591 255,15 рубля, в том числе: командировочные расходы в сумме 17 500,00 рублей, компенсацию стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме 993 568,29 рублей, компенсация проезда к месту отдыха и обратно в сумме 580 186,86 рублей.; закупку оборудования для ОТН ДЖКиСК, оплату членских взносов в СРО, обслуживание бухгалтерских программ в сумме 1 032 300,00 рублей
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 100
Местный бюджет | 59384.6 | 59384.6 | 58414.6 | -970 | 98.3666
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе: | 209155 | 209155 | 208741.275 | -413.725 | 99.8022 | Выделение субсидии в 2025 году МУП "Югорскэнергогаз" на погашение задолженности за ТЭР из Резервного фонда ХМАО-Югры : в марте за природный газ (июнь 2024 -частично январь 2025) и электроэнергию (май-декабрь 2024) - 120 383,2 тыс.руб.; в августе природный газ (январь-частично май 2025) и электроэнергию (февраль-апрель 2025) - 87 000,0 тыс. руб., предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) в размере 1358,075 тыс. руб, предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и (или) индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по приведению в технически исправное состояние жилых домов, расположенных на территории города Югорска
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 208755 | 208755 | 208741.275 | -13.725 | 99.9934
Местный бюджет | 400 | 400 | 0 | -400 | 0
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе: | 16587.3 | 16587.3 | 16580 | -7.3 | 99.956 | Выполнены и оплачены работы по замене входной двери в квартире №25 по ул. Калинина д.23/1, ремонту квартиры № 4 по ул. Кольцевая д.13., по оборудованию домовладений индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения). Выполнен ремонт пожарной части по ул.Магистральная и обустройство опорного пункта в Югорске-2
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 16587.3 | 16587.3 | 16580 | -7.3 | 99.956
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 115218.7 | 115218.7 | 114819.9 | -398.8 | 99.6539 | Произведена оплата за проектные работы по реконструкции ул.Садовая, ул. 40 лет Победы. Оплачен аванс в сумме 99 544,9 тыс. рублей подрядной организации по реконструкции автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 94732.7 | 94732.7 | 94567.7 | -165 | 99.8258
Местный бюджет | 20486 | 20486 | 20252.2 | -233.8 | 98.8587
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе: | 686.5 | 686.5 | 86.5 | -600 | 12.6001 | Средства предусмотрены для оплаты работ по корректировке проектно-сметной документации. Документы на оплату не предоставлены.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 686.5 | 686.5 | 86.5 | -600 | 12.6001
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель главы города - директор ДЖКиСК |  | Ефимов Р.А.
(ответственный исполнитель) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
И.о.заместителя главы города - директора ДМСиГ |  | Ермаков А.Ю.
(соисполнитель 1) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
И.о.начальника управления образования |  | Стукалова Л.А.
(соисполнитель 2) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
Начальник управления жилищной политики |  | Павлова Е.И.
(соисполнитель 3) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности |  | Ермакова В.Н.
(соисполнитель 4) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
Максимчук Н.С. | [5 empty] | 73081 (доб. 415)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  | (подпись) |  |  |  | (телефон)
Штанова В.Э. | [5 empty] | 71742 (доб. 433)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  | (подпись) |  |  |  | (телефон)