## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2016 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 109356.4 | 109356.4 | 16258.5 | -93097.9 | 14.8674 | Продолжаются работы по реконструкции дороги ул.Менделеева. Введены в эксплуатацию 1 очередь строительства транспортной развязки, дорога ул.Защитников Отечества-Солнечная-Покровская. Выполнены проектные работы по реконструкции дорог ул.Звездная, ул.Уральская
|  |  | местный бюджет | 21916.1 | 21916.1 | 11130.2 | -10785.9 | 50.7855
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100
|  | Всего |  | 138272.5 | 138272.5 | 34388.7 | -103883.8 | 24.8702
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 109356.4 | 109356.4 | 16258.5 | -93097.9 | 14.8674 | Х
|  |  | местный бюджет | 28916.1 | 28916.1 | 18130.2 | -10785.9 | 62.6993 | Х
|  |  | Всего | 138272.5 | 138272.5 | 34388.7 | -103883.8 | 24.8702
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 82035 | 82035 | 29845.9 | -52189.1 | 36.3819
|  |  | Всего | 82035 | 82035 | 29845.9 | -52189.1 | 36.3819
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 82035 | 82035 | 29845.9 | -52189.1 | 36.3819
|  |  | Всего | 82035 | 82035 | 29845.9 | -52189.1 | 36.3819
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15000 | 15000 | 7050 | -7950 | 47 | Выплата производится в соответствии с ежеквартальной плановой разбивкой
|  |  | Всего | 15000 | 15000 | 7050 | -7950 | 47
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15000 | 15000 | 7050 | -7950 | 47
|  |  | Всего | 15000 | 15000 | 7050 | -7950 | 47
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 235307.5 | 235307.5 | 71284.6 | -164022.9 | 30.2942 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 109356.4 | 109356.4 | 16258.5 | -93097.9 | 14.8674 | Х
|  |  | местный бюджет | 125951.1 | 125951.1 | 55026.1 | -70925 | 43.6885 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 109356.4 | 109356.4 | 16258.5 | -93097.9 | 14.8674 | Х
|  |  | местный бюджет | 28916.1 | 28916.1 | 18130.2 | -10785.9 | 62.6993
|  |  | Всего | 138272.5 | 138272.5 | 34388.7 | -103883.8 | 24.8702 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 109356.4 | 109356.4 | 16258.5 | -93097.9 | 14.8674 | Х
|  |  | местный бюджет | 118951.1 | 118951.1 | 48026.1 | -70925 | 40.3747
|  |  | Всего | 228307.5 | 228307.5 | 64284.6 | -164022.9 | 28.157 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Коробенко А.А./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/______________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства Долматов И.Н./_____________ Котлова Анна Викторовна/________________/ 5-00-14
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 08 июля 2016 год