## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2015 г.
Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Управление экономической политики
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение качества стратегического планирования и управления
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
Задача 1 Формирование системы целеполагающих документов муниципального образования
1.1. | Разработка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года утверждена решением Думы № 5 от 26.02.2015
1.2. | Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск сформирован и напрвлен в Департамент эеономического развития в соответствии с установленными сроками
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Повышение качества анализа и разработки (уточнения) стратегии, прогнозов, мониторингов социально-экономического развития города Югорска, муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Югорска, повышение качества муниципального управления и администрирования госполномочий
1.3. | Анализ (мониторинг) социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Мониторинг итоги социально-экономического развития за 9 месяцев будет завршен до 25.10.2015
1.4. | Корректировка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Актуализация Стратегии запланирована в 2017 году
1.5. | Внедрение механизма общественного обсуждения разработки и мониторинга реализации документов стратегического планирования | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Стратегия муниципального образования город Югорск разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013г. № 101-рп.При разработки стратегии(далее - Стратегия) социально-экономического развития города Югорска был опробован механизм общественного обсуждения разработки.В соответствии с поручением Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой проект документа, в разрезе направлений развития муниципального образования до 1 августа 2014 года был размещен на официальном сайте администрации города Югорска для общественного обсуждения. В процессе общественного обсуждения предложений от граждан и организаций города не поступило. В соответствии с графиком разработки документа окончание работ планировалось в 2014 году, затем были проведены процедуры согласования и утверждения документа с заинтересованными сторонами. Проект документа (отдельные разделы Стратегии) обсуждался депутатами города Югорска, в органах и структурных подразделениях администрации города Югорска.
1.6. | Формирование перечня муниципальных программ города Югорска в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Перечень сформирован
1.7. | Обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 6555.7 | 6555.7 | 6029.4 | 526.3 | 91.9719
|  |  | бюджет автономного округа | 8493.4 | 8480.5 | 5364.9 | 3115.6 | 63.2616
|  |  | местный бюджет | 104810.9 | 104810.9 | 82684.6 | 22126.3 | 78.8893
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 119860 | 119847.1 | 94078.9 | 25768.2 | 78.4991
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 18041.8 | 18041.8 | 13063.2 | 4978.6 | 72.4052
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 18041.8 | 18041.8 | 13063.2 | 4978.6 | 72.4052
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 35097.5 | 35097.5 | 26943.7 | 8153.8 | 76.7681
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 35097.5 | 35097.5 | 26943.7 | 8153.8 | 76.7681
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 6555.7 | 6555.7 | 6029.4 | 526.3 | 91.9719 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8493.4 | 8480.5 | 5364.9 | 3115.6 | 63.2616 | Х
|  |  | местный бюджет | 157950.2 | 157950.2 | 122691.5 | 35258.7 | 77.6773 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 172999.3 | 172986.4 | 134085.8 | 38900.6 | 77.5123
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 6555.7 | 6555.7 | 6029.4 | 526.3 | 91.9719 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8493.4 | 8480.5 | 5364.9 | 3115.6 | 63.2616 | Х
|  |  | местный бюджет | 157950.2 | 157950.2 | 122691.5 | 35258.7 | 77.6773 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 172999.3 | 172986.4 | 134085.8 | 38900.6 | 77.5123 | Х
Цель: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы, форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. | Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего деятельность Субъектов | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | В соответствии с изменениями государственной программы внесены изменнеия в муниципальные правовые акты: от 23.06.2015 № 2356, 2357, 2358
2.2. | Взаимодействие с организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Советом предпринимателей, организация межмуниципального сотрудничества | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Прошел конкурс "Путь к Успеху!"
2.3. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | За 9 месяцев 2015 года оказано финансовой поддержки 31 субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2 967,3 тыс. рублей. Выплачено 5 грантов на реализацию бизнес-проектов в сфере социального предпринимательства и начинающим субъектам малого предпринимательствав на сумму 1200,00 тыс. рублей
2.4. | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проведено 3 заседания Координационного совета по развитию МиСП
2.5. | Обеспечение функционирования (наполнения актуальной информацией) раздела «Для бизнеса» на портале города Югорска | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | На сайте размещены: муниципальная программа, порядок предоставления субсидий, порядок предоставления грантов в форме субсидий, информация о поддержке инвестиционных проектов и для СМиСП, внедряющих инновационные проекты, реестр получателей поддержки, реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Задача 2 Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
2.6. | Предоставление в пользование муниципального имущества согласно утвержденному реестру | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | без финансирования | [5 empty] | Передан в аренду один объект недвижимости двум предпринимателям: Михаленя С.А. Жеренковой Е.Д.
2.7. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Югорске в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 171 | 171 | 111 | 60 | 64.9123 | Заключен и выполнен муниципальный контракт на проведение мероприятий, посвященных празднованию дня российского предпринимательства, заключен контракт на подготовку видеофильма о деятельности СМиСП
|  |  | местный бюджет | 9 | 9 | 9 | 0 | 100 | Заключен и выполнен муниципальный контракт на проведение мероприятий, посвященных празднованию дня российского предпринимательства
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 180 | 180 | 120 | 60 | 66.6667
2.8. | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9. | Развитие молодежного предпринимательства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 342.3 | 342.3 | 298.9 | 43.4 | 87.3211 | Заключено 3 договора.
|  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 55 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 397.3 | 397.3 | 353.9 | 43.4 | 89.0763
2.10. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 295.9 | 795.9 | 295.9 | 500 | 37.178 | Заключено 9 договоров.
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | Заключен 1 договор.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 345.9 | 845.9 | 345.9 | 500 | 40.8914
2.11. | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 187.5 | 949.2 | 187.5 | 761.7 | 19.7535 | Заключено 4 договора.
|  |  | местный бюджет | 75 | 75 | 75 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 262.5 | 1024.2 | 262.5 | 761.7 | 25.6298
2.12. | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13. | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 950 | 950 | 0 | 100 | Заключено 8 договоров.
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100
2.14. | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 570 | 570 | 570 | 0 | 100 | Выплачено 3 гранта.
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 600 | 600 | 600 | 0 | 100
2.15. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 950 | 950 | 0 | 100 | Заключено 8 договоров.
|  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 55 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 1005 | 1005 | 1005 | 0 | 100
2.16. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 570 | 570 | 570 | 0 | 100 | Выплачено 2 гранта.
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 600 | 600 | 600 | 0 | 100
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 4036.7 | 5298.4 | 3933.3 | 1365.1 | 74.2356 | Х
|  |  | местный бюджет | 354 | 354 | 354 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 4390.7 | 5652.4 | 4287.3 | 1365.1 | 75.8492
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 4036.7 | 5298.4 | 3933.3 | 1365.1 | 74.2356 | Х
|  |  | местный бюджет | 354 | 354 | 354 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 4390.7 | 5652.4 | 4287.3 | 1365.1 | 75.8492 | Х
Цель: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса»
Задача 1 Обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственных производителей
3.1. | Предоставление субсидий на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
3.2. | Предоставление субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | -
|  |  | бюджет автономного округа | 120149 | 137269 | 112053.1 | 25215.9 | 81.6303 | Денежные средства направлены на предоставление субсидий: - на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животновоства - 112 053,1; - на развитие мясного скотоводства - 7 604,8 тыс. рублей; - на поддержку малых форм хозяйствования - 877,2 тыс. рублей.
местный бюджет
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 120149 | 137269 | 112053.1 | 25215.9 | 81.6303 | Х
3.3. | Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 7972 | 7972 | 7604.8 | 367.2 | 95.3939 | Денежные средства направлены на содержание маточного поголовья крс специализированных мясных пород - 3 612,0 тыс. рублей, а также на субсидии за произведенную и реализованную продукцию тяжеловесного молодняка - 3992,8 тыс. рублей.
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 7972 | 7972 | 7604.8 | 367.2 | 95.3939 | Х
3.4. | Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2000 | 20100 | 877.2 | 19222.8 | 4.3642 | Возмещена часть затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. До конца текущего года денежные средства планируется направить на модернизацию животноводческого комплекса КФХ.
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 2000 | 20100 | 877.2 | 19222.8 | 4.3642 | Х
3.5. | Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дикоросов | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 130121 | 165341 | 120535.1 | 44805.9 | 72.9009
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 130121 | 165341 | 120535.1 | 44805.9 | 72.9009 | Х
Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 130121 | 165341 | 120535.1 | 44805.9 | 72.9009 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 130121 | 165341 | 120535.1 | 44805.9 | 72.9009 | Х
Цель: Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Подпрограмма 4 «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»
Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы регулирующей вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр
4.1. | Разработка, анализ нормативных правовых актов и их актуализация с целью обеспечения исполнения функций и полномочий учредителя МФЦ | Управление экономической политики | без финанси рования
4.2. | Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг предоставление которых организуется в МФЦ | Управление экономической политики | без финанси рования
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации их предоставления по принципу «одного окна»
4.3. | Предоставление субсидии МАУ "МФЦ" | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4176.9 | 11520.6 | 4385.4 | 7135.2 | 38.0657 | Доведено бюджетных ассигнований 4385,4 тыс.руб. Фактические расходы МАУ "МФЦ" составили 99,94 от доведенных бюджетных ассигнований
|  |  | местный бюджет | 18301 | 18301 | 10247.6 | 8053.4 | 55.9948 | Доведено бюджетных ассигнований 10247,6 тыс.руб. Фактические расходы МАУ "МФЦ" составили 100% от доведенных бюджетных ассигнований
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 22477.9 | 29821.6 | 14633 | 15188.6 | 49.0685
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 4176.9 | 11520.6 | 4385.4 | 7135.2 | 38.0657 | Х
|  |  | местный бюджет | 18301 | 18301 | 10247.6 | 8053.4 | 55.9948 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 22477.9 | 29821.6 | 14633 | 15188.6 | 49.0685
Итого по Подпрограмме 4, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 4176.9 | 11520.6 | 4385.4 | 7135.2 | 38.0657 | Х
|  |  | местный бюджет | 18301 | 18301 | 10247.6 | 8053.4 | 55.9948 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 22477.9 | 29821.6 | 14633 | 15188.6 | 49.0685
Цель: Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Подпрограмма 5 «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда»
Задача 1 Развитие социального партнерства
5.1. | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социально-трудовых отношений в пределах полномочий | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | подготовлено и утверждено за 9 месяцев 2015 года - 24 НПА, из которых 10 регистровых НПА
5.2. | Проведение мониторинга коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проведена уведомительная регистрация 10 коллективных договоров и 48 изменений в кол. договоры
5.3. | Проведение координационных мероприятий в муниципальных организациях города по соблюдению действующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере норм трудового права | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проведена проверка 6 муниципальных учреждений согласно утвержденного графика на 2015 год
5.4. | Организация и проведение городских конференций, семинаров, совещаний по вопросам трудовых отношений и охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | в течение 9-ти месяцев проведено 8 семинаров по охране труда для специалистов муниципальных организаций
5.5. | Обеспечение условий и организация деятельности муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проведено 1 заседание комиссии в мае м-це
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
5.6. | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда и комиссии по вопросам социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проведено 15 заседаний комиссии
5.7. | Организация работы по контролю за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, с последующей сертификацией муниципальных учреждений и предприятий | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проводилась информационная работа по порядку проведения специальной оценки рабочих мест в муниципальных организациях города
5.8. | Подготовка ежегодных аналитических докладов о состоянии и мерах по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма, профессиональных заболеваний в муниципальном образовании | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | аналитический доклад за 2014 год и за 6 мес. 2015 года сформирован и размещен на официальном сайте в разделе "Госполномочия"
5.9. | Организация и проведение городских смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда в организациях муниципального образования, конкурсов профессионального мастерства среди специалистов и уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | проведено 2 конкурса:" Смотр - конкурс на лучшую организацию работ по охране труда и регулированию социально-трудовых отношений", "Лучший по профессии- 2015", Итоги подведены в апреле 2015 года
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 120 | 120 | 120 | 0 | 100
5.10. | Формирование городского реестра специалистов по охране труда, для оказания услуг по оформлению документации и организации работы по охране труда субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющих служб охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | реестр сформирован в количестве 9 специалистов по охране труда
5.11. | Организация обучения и проведения проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей и специалистов муниципальных организаций города Югорска, руководителей и специалистов организаций иных форм собственности в установленном порядке | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | За 9 месяцев 2015 года прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах города Югорска 661 работник, из которых 193 человека из числа руководителей и 468 специалистов организаций города Югорска
5.12. | Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 1004.5 | 550.1 | 64.6147
местный бюджет
иные внебюджетные источники
|  |  | Итого: | 1554.6 | 1554.6 | 1004.5 | 550.1 | 64.6147
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 1004.5 | 550.1 | 64.6147 | Х
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 1674.6 | 1674.6 | 1124.5 | 550.1 | 67.1504
Итого по Подпрограмме 5, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 1004.5 | 550.1 | 64.6147 | Х
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 1674.6 | 1674.6 | 1124.5 | 550.1 | 67.1504
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 6555.7 | 6555.7 | 6029.4 | 526.3 | 91.9719 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 148382.6 | 192195.1 | 135223.2 | 56971.9 | 70.3573 | Х
|  |  | местный бюджет | 176725.2 | 176725.2 | 133413.1 | 43312.1 | 75.4918 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 331663.5 | 375476 | 274665.7 | 100810.3 | 73.1513
в том числе:
Ответственный исполнитель: Управление экономической политики |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 139889.2 | 183714.6 | 129858.3 | 53856.3 | 70.6848 | Х
|  |  | местный бюджет | 18775 | 18775 | 10721.6 | 8053.4 | 57.1057
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 158664.2 | 202489.6 | 140579.9 | 61909.7 | 69.4257 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 6555.7 | 6555.7 | 6029.4 | 526.3 | 91.9719 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8493.4 | 8480.5 | 5364.9 | 3115.6 | 63.2616 | Х
|  |  | местный бюджет | 104810.9 | 104810.9 | 82684.6 | 22126.3 | 78.8893 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 119860 | 119847.1 | 94078.9 | 25768.2 | 78.4991 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 18041.8 | 18041.8 | 13063.2 | 4978.6 | 72.4052 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 18041.8 | 18041.8 | 13063.2 | 4978.6 | 72.4052 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 35097.5 | 35097.5 | 26943.7 | 8153.8 | 76.7681 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 35097.5 | 35097.5 | 26943.7 | 8153.8 | 76.7681 | Х
|  |  | Итого по соисполнителю: | 172999.3 | 172986.4 | 134085.8 | 38900.6 | 77.5123
Соисполнитель 2: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Управление экономической политики |  | / И.В. Грудцына | / |  | Д.М. Демидова |  | / | / 5-00-39 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | О.В. Бочарова |  | / | / 5-00-47 (253)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 12 / октября / 2015 год