## приложение
Приложение
к письму начальника Управления образования
от_________________№________
Отчет
об исполнении мунициальной программы
на 30.06.2017 года
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования
1 | Развитие общего и дополнительного образования (№ 1) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2889.1 | 2889.1 | 1113.9 | -1775.2 | 38.56% | Исполнение мероприятий запланировано в течение 2017 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2889.1 | 2889.1 | 1113.9 | -1775.2 | 38.56%
2 | Обеспечение реализации основных образовательных программ (№ 2-5, 7,8, 10-12, 14) | Управление образования | бюджет округа | 956381.1 | 956381.1 | 547053.1 | -409328 | 57.2%
|  |  | бюджет города | 201181.1 | 201181.1 | 102242.8 | -98938.3 | 50.82%
|  |  | иные внебюджетные источники | 101465.5 | 101465.5 | 42656.4 | -58809.1 | 42.04%
|  |  | итого | 1259027.7 | 1259027.7 | 691952.3 | -567075.4 | 54.96%
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 1261916.8 | 1261916.8 | 693066.2 | -568850.6 | 54.92%
| бюджет округа |  |  | 956381.1 | 956381.1 | 547053.1 | -409328 | 57.2%
| бюджет города |  |  | 204070.2 | 204070.2 | 103356.7 | -100713.5 | 50.65%
| иные внебюджетные источники |  |  | 101465.5 | 101465.5 | 42656.4 | -58809.1 | 42.04%
Задача II: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
3 | Развитие системы оценки качества образования (№ 6) | Управление образования | бюджет округа | 50 | 50 | 5 | -45 | 10% | На проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования выделены средства за счет окружного бюджета в сумме 50 000 рублей на оплату суточных, на горюче-смазочные материалы, на приобретение канцелярских принадлежностей с целью проведения единого государственного экзамена и доставки экзаменационных материалов в региональный центр обработки информации. Исполнение запланировано до 01.09.2017 года.
|  |  | бюджет города | 150 | 150 | 0 | -150 | 0% | Запланированы средства на заключение муниципального контракта по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности в сумме 150,0 тыс. рублей. По условиям контракта средства оплата будет произведена по факту оказанных услуг в III квартале 2017 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 200 | 200 | 5 | -195 | 2.5%
4 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (№ 9) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 3198.8 | 2440.1 | 685.5 | -1754.6 | 28.09% | На связь и информатизацию запланированы средства в объеме 103, 8 тыс. рублей на предоставление услуг по доступу к сети Интернет, на администрирование сайта Управления образования и обслуживание программного обеспечение «VipNet- client». В 1 квартале заключен договор на предоставление услуг по доступу к сети Интернет, оплата по которому производится ежемесячно на основании актов выполненных работ. Заключение и оплата по договорам на администрирование сайта и обслуживание программного обеспечение «VipNet- client» планируется в III и IVквартале 2017 года. Первоначальный план на оказание услуг по созданию и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала составлял 3095,0 тыс. рублей, уточненный план - 2336,3 тыс. рублей. В связи с тем, что возникли ошибки технического характера при размещении плана-графика закупок в единой информационной системе по причинам, не зависящим от заказчика, средства в сумме 758,7 тыс. рублей были переданы в Управление информационной политики. Средства будут освоены в полном объеме до конца 2017 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 3198.8 | 2440.1 | 685.5 | -1754.6 | 28.09%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 3398.8 | 2640.1 | 690.5 | -1949.6 | 26.15%
| бюджет округа |  |  | 50 | 50 | 5 | -45 | 10%
| бюджет города |  |  | 3348.8 | 2590.1 | 685.5 | -1904.6 | 26.47%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача III: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
5 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (№ 16) | Управление образования | бюджет округа | 42891 | 42891 | 15683.6 | -27207.4 | 36.5662 | Выплаты по компенсация части родительской платы носят заявительный характер. Средства будут исполнены в течение 2017 года.
|  |  | бюджет города | 76464.3 | 76464.3 | 40638.5 | -35825.8 | 53.147
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 119355.3 | 119355.3 | 56322.1 | -63033.2 | 47.1886
6 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (№ 15) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 15458 | 15458 | 2250.4 | -13207.6 | 14.5582 | Исполнение по итогам 1 полугодия составляет 14,6 % в связи с тем, что проведение работ и оказание услуг по устранению предписаний надзорных органов и текущим ремонтам образовательных учреждений запланировано на период летний период, оплата по заключенным договорам и контрактам предусмотрена по факту выполненных работ (оказания услуг). Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2017 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 15458 | 15458 | 2250.4 | -13207.6 | 14.5582
7 | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (№ 13) | Управление образования | бюджет округа | 681.7 | 881.7 | 741.7 | -140 | 84.1216 | Отклонение суммы средств, утвержденной в бюджете, от сумме средств по программе (200 тыс. рублей) обусловлено поступлением межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры для МАДОУ «Золотой ключик» на приобретение уличного оборудования
|  |  | бюджет города | 1778 | 1928 | 332 | -1596 | 17.2199 | Отклонение суммы средств, утвержденной в бюджете, от сумме средств по программе (150 тыс. рублей) обусловлено поступлением средств наказов избирателей депутатам Тюменской областной Думы для МБУ ДОД «ДЮЦ «Прометей» на приобретение спортивного инвентаря и экипировки. Исполнение на 30.06.2017 составляет 17,2 % в связи с тем ,что по условиям заключенных договоров на приобретение основных средств оплата производится после поставки товаров. Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2017 года. | 230.9
|  |  | иные внебюджетные источники | 2640.6 | 2640.6 | 1331.3 | -1309.3 | 50.4166
|  |  | итого | 5100.3 | 5450.3 | 2405 | -3045.3 | 44.126
8 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 17,18) | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 19, 20) | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 4590.4 | 4590.4 | 47.9 | -4542.5 | 1.0435 | Контракты на капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 5", эвакуационные выходы дошкольных групп МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева", спрортивную площадку МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" заключены, работы ведутся. Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2017 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 4590.4 | 4590.4 | 47.9 | -4542.5 | 1.0435
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 144504 | 144854 | 61025.4 | -83828.6 | 42.13%
| бюджет округа |  |  | 43572.7 | 43772.7 | 16425.3 | -27347.4 | 37.52%
| бюджет города |  |  | 98290.7 | 98440.7 | 43268.8 | -55171.9 | 43.95%
| иные внебюджетные источники |  |  | 2640.6 | 2640.6 | 1331.3 | -1309.3 | 50.42%
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | 1409819.6 | 1409410.9 | 754782.1 | -654628.8 | 53.55%
| бюджет округа |  |  | 1000003.8 | 1000203.8 | 563483.4 | -436720.4 | 56.34%
| бюджет города |  |  | 305709.7 | 305101 | 147311 | -157790 | 48.28%
| иные внебюджетные источники |  |  | 104106.1 | 104106.1 | 43987.7 | -60118.4 | 42.25%
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 1405229.2 | 1404820.5 | 754734.2 | -650086.3 | 53.72%
| бюджет округа |  |  | 1000003.8 | 1000203.8 | 563483.4 | -436720.4 | 56.34% |  |  | 959645.3
| бюджет города |  |  | 301119.3 | 300510.6 | 147263.1 | -153247.5 | 49%
| иные внебюджетные источники |  |  | 104106.1 | 104106.1 | 43987.7 | -60118.4 | 42.25%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 4590.4 | 4590.4 | 47.9 | -4542.5 | 1.043%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 4590.4 | 4590.4 | 47.9 | -4542.5 | 1.043%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
_Управление образования _________________Н.И. Бобровская______________/Шаповал Н.А..____________ ________________________/____8(34675)7-26-12_______________/__
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 11/июля/2017 год