Пояснительная записка к отчету о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012- 2015 годы» за 2012 год.

В 2012 году были организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 10 образовательных учреждений города Югорска, подведомственных Управлению образования: 6 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей, 1 негосударственного общеобразовательного учреждения.

В 2012 году в лагерях с дневным пребыванием количество отдохнувших детей составило 1492 человека, что составляет 100% от плана.

Во всех учреждениях созданы условия по обеспечению безопасного досуга, пребывания, питания в соответствии с действующим законодательством.

Питание осуществляется на базе пищеблоков всех общеобразовательных учреждений.

Медицинское сопровождение обеспечивается МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска», медицинскими работниками учреждений образования, спорта.

Учреждения-организаторы смен лагерей реализуют программы как профильной направленности (эстетическое, эколого-краеведческое, духовно-нравственное), так и многопрофильной.

Обеспечение кадрами составляет 100% из числа работников учреждений-организаторов смен лагерей с дневным пребыванием детей.

Обеспечено страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, детей, которым предоставлены путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (на условиях договора с ОАО «Государственная страховая компания «Югория»).

На реализацию мероприятий программы в 2012 году было выделено 5839,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа (субсидия на оплату стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей) – 2636,8 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 425,7 тыс. рублей;

- софинансирование питания из бюджета города Югорска –1 758,8тыс. рублей,

- за средств, полученных от приносящей доход деятельности (родительская плата) – 1018  тыс. рублей.

Мероприятия, запланированные по программе, выполнены в полном объеме, средства, выделенные на реализацию мероприятий, освоены на 100%.

С целью совершенствования организации отдыха детей в каникулярное время ведется мониторинг удовлетворённости предоставляемой услугой. Проводится анкетирование родителей (законных представителей) и детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием города Югорска. Анализ предоставленных данных показал удовлетворённость предоставленной услугой – 100% детей и 97% – их родителей (по плану 70%),

Несмотря на меры по обеспечению безопасного пребывания детей в лагерях, зарегистрированы 2 случая травматизма (МБОУ ДОД «ДЮЦ «Амарант», МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», 1 смена), 1 случай ротовирусной инфекции (МБОУ ДОД «ДЮЦ «Прометей», 2 смена).

Начальник Управления образования                                            Н.И.Бобровская