\Пояснительная записка

к отчету по оценке результативности реализации  мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2011- 2013 годы».

В 2011 году на базе 10 образовательных учреждения были организованы лагеря с дневным пребыванием детей. С начала реализации программы в лагерях с дневным пребыванием количество отдохнувших детей составило 2991 человек, что составляет 96% от плана. Отклонение фактического исполнения от плана обусловлено тем, что первоначально было запланировано охватить в лагерях с дневным пребыванием детей 552 ребенка в период осенних каникул, фактически осенью отдохнули 414 детей. В связи с большим количеством заявок от родителей на оздоровление детей в учреждениях санаторного типа была перераспределена часть средств субсидии на оплату стоимости питания на субвенцию на организацию отдыха и оздоровления детей  в сумме 918,7 тыс. рублей. Эти средства были израсходованы на приобретение путевок в санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск».

На реализацию мероприятий программы было выделено 7  354,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа( субсидия на оплату стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей) – 5222,1 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 1386,9 тыс. рублей;

- за средств, полученных от приносящей доход деятельности ( родительская плата) – 745,4 тыс. рублей.

Мероприятия, запланированные по программе, выполнены в полном объеме, средства, выделенные на реализацию мероприятий, освоены на 100%.

По итогам проведения оздоровительной кампании, в результате проведения опроса родителей и детей, удовлетворенность населения качеством услуг в лагерях с дневным пребывание составила 97% ( по плану 70%), отсутствовали случаи детского травматизма.