Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальными финансами»

за 2019 год

Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска  от 30.10.2018 № 2996 (с изменениями от 10.10.2019 № 2183, от 05.11.2019 № 2382, от 23.12.2019 № 2737).

Ответственным исполнителем Программы является департамент финансов администрации города Югорска (далее – Департамент финансов), соисполнителей нет.

Цель Программы – повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска.

Задачей Программы является обеспечение сбалансированности бюджета города Югорска, эффективное управление муниципальным долгом города Югорска.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска составил в 2019 году 57 670,1 тыс. рублей, исполнено – 55 008,2 тыс. рублей или 95,4% к уточненному плану.

В приложении 1 к отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых ресурсов за 2019 год.

В приложении 2 к отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2019 год.

Реализация в 2019 году мероприятия 1 «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов»

На реализацию мероприятия 1 «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 33 693,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 33 337,7 тыс. рублей, что составило 98,9% к уточненному плану за счет средств местного бюджета города Югорска.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечивалось функционирование Департамента финансов в объеме, необходимом для своевременного и качественного исполнения возложенных на него полномочий.

Штатная численность работников Департамента финансов составила в 2019 году 22 штатные единицы, в том числе 18 штатных единиц по должностям муниципальной службы, 4 штатные единицы по должностям технического обеспечения.

В части нормативно – правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений в пределах установленных полномочий с учетом изменений бюджетного законодательства разработаны и утверждены все необходимые правовые акты в сфере бюджетных правоотношений муниципального образования.

В 2019 году была проведена работа по формированию проекта бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Результатом проведенной работы стало утверждение решением Думы города Югорска от 24.12.2019 № 106 «О бюджете города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджета города Югорска.

Исполнение бюджета муниципального образования город Югорск осуществлялось в соответствии с решением Думы города Югорска от 25.12.2018 № 93 «О бюджете города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», сводной бюджетной росписью бюджета города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и кассовым планом исполнения бюджета города Югорска.

В 2019 году было подготовлено 4 проекта решения Думы города Югорска «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 25.12.2018 № 93 «О бюджете города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (утверждены решениями Думы города Югорска  от 30.04.2019 № 28, от 14.10.2019 № 68, от 06.11.2019 № 86, от 20.12.2019 № 102).

В 2019 году ежемесячно и ежеквартально формировалась консолидированная отчетность об исполнении бюджета города Югорска, бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений на основании представленной и проверенной отчетности главных распорядителей средств бюджета города Югорска и своевременно направлялась в департамент финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Установленные графиками сроки представления бюджетной и статистической отчетности Департаментом финансов соблюдены.

В 2019 году проведена работа по составлению консолидированного отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2018 год.

Отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2018 год в Департамент финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры представлен в установленные сроки и признан представленным в полном объеме, что подтверждается письмом Департамента финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 22.04.2019 № 20 - Исх – 1692.

В соответствии со сроком, установленным Положением об отдельных вопросах организации и осуществлении бюджетного процесса в городе Югорске, утвержденным решением Думы города Югорска от 26.09.2013 № 48 (с изменениями), годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска был подготовлен и внесён 29.03.2019 в Думу города Югорска для рассмотрения.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2018 год прошел внешнюю проверку Контрольно – счетной палаты города Югорска и утвержден решением Думы города Югорска от 30.04.2019 № 27 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2018 год».

Ежеквартально в 2019 году подготовлены и представлены в контрольно - счетную палату города Югорска и Думу города Югорска проекты постановлений администрации города Югорска об утверждении отчета об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 года (утверждены постановлениями администрации города Югорска от 04.06.2019 № 1212, от 16.08.2019 № 1838, от 12.11.2019 № 2427).

В 2019 году Департаментом финансов проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города за 2018 год. В результате мониторинга 2 главных администратора бюджетных средств имеют высокий уровень качества финансового менеджмента, 9 главных администраторов имеют средний уровень качества финансового менеджмента из 11 оцениваемых.

В целях привлечения общественности к рассмотрению вопросов в сфере бюджетных правоотношений действует Общественный совет при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений. В 2019 году проведено 6 заседаний Общественного совета.

Реализация в 2019 году мероприятия 2 «Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами»

На реализацию мероприятия 2 «Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 179,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 3 179,5 тыс. рублей, что составило 100,0% к уточненному плану за счет средств местного бюджета города Югорска.

Для привлечения большего количества граждан города Югорска к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Югорска и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей города Югорска, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» на главной странице официального сайта органов местного самоуправления города Югорска, в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города Югорска, с основными характеристиками бюджета города Югорска и результатами его исполнения.

В течение 2019 года проводилась работа по актуализации информации раздела «Финансы» официального сайта органов местного самоуправления города Югорска.

В рамках объединения информационных систем в единую комплексную систему управления муниципальными финансами был проведен электронный аукцион на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» (далее – АС «Бюджет») и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест на 2020 год, по результатам которого заключен муниципальный контракт от 27.01.2020 № 0187300005819000425-01.

В целях развития единой комплексной системы управления муниципальными финансами начаты работы по модернизации АС «Бюджет», АС «УРМ» и программного продукта «Парус-Бюджет 8».

В 2019 году не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

В целях автоматизации бюджетного процесса и обеспечения обмена информацией между участниками бюджетного процесса в 2019 году были проведены мероприятия, направленные на усовершенствование работы по эксплуатации автоматизированных систем и технических средств.

Реализация в 2019 году мероприятия 3 «Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска»

На реализацию мероприятия 3 «Мониторинг состояния и обслуживания муниципального долга города Югорска» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 797,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 18 491,0 тыс. рублей, что составило 88,9% к уточненному плану за счет средств местного бюджета города Югорска.

Регулирование вопросов, связанных с осуществлением бюджетных полномочий по управлению муниципальным долгом города Югорска, контролем за его состоянием, порядком его обслуживания и погашения осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 24.06.2015 № 2361 «О Порядке управления муниципальным долгом города Югорска».

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Югорска в 2019 году продолжилась реализация Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет города Югорска на 2018 – 2020 годы. Результатом реализации Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет города Югорска на 2018 – 2020 годы стало снижение объема муниципального долга на 43 000,0 тыс. рублей.

Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним заимствованиям отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования.

В рамках реализации данного мероприятия ежеквартально проводился мониторинг муниципального долга, так как муниципальные заимствования являются источником покрытия дефицита бюджета.

Все установленные ограничения по муниципальному долгу соблюдены, имеются случаи досрочного погашения кредитных обязательств, с целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.

В 2019 году 3 раза вносились изменения в муниципальную программу. Изменения утверждены постановлениями администрации города Югорска от 10.10.2019 № 2183, от 05.11.2019 № 2382, от 23.12.2019 № 2737. Необходимость внесения изменений была связана с уточнением объема финансовых затрат на реализацию муниципальной программы.

Вывод: Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами» направлена на урегулирование нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами города Югорска.

Программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, реализующих другие муниципальные программы города Югорска.

Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами» в 2019 году реализована в полном объеме. Финансовые затраты исполнены на 95,4%, все запланированные мероприятия выполнены. Из 5 показателей, предусмотренных муниципальной программой достигнуты 4.