## Лист1 (hidden)
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2017 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска | [8 empty] | тыс.рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7//гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (гр.7-гр.6) | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
1 | Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1.1 | Проведение мероприятий экологической направленности | Управление образования администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | местный бюджет | 200 | 200 | 90 | -110 | 0.45 | Произведн отбор проб воздуха 20,0 тыс. руб, приобретено 5 деревянных скульптур для "Экологической тропы"на сумму 70 тыс. руб
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2 квартале 2015 года
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2-4 квартале 2015 года
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 90 | -110 | 0.45 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 26967.6 | 26967.6 | 4279.9 | -22687.7 | 0.15871 | Израсходовано: 4 279,9 тыс. руб, из них: на заработную плату-3021,1 тыс.руб; на ГСМ-55,3 тыс.руб; на содержание имущества и нужды учреждения -906,0 тыс.руб; уплата налогов - 297,5 тыс. руб
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 204.1 | -2095.9 | 0.088739
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 26967.6 | 26967.6 | 4279.9 | -22687.7 | 0.2 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 204.1 | -2095.9 | 0.088739 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27167.6 | 27167.6 | 4369.9 | -24893.6 | 0.3 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 204.1 | -2095.9 | 0.088739 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 26987.6 | 26987.6 | 4299.9 | -22687.7 | 0.15933
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 204.1 | -2095.9 | 0.088739 | Х
|  |  | Итого: | 29287.6 | 29287.6 | 4504 | -24783.6 | 0.3 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 126 | 126 | 70 | -56 | 55.5556 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 126 | 126 | 70 | -56 | 55.5556 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 54 | 54 | 0 | -54 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 54 | 54 | 0 | -54 | 0 | Х
ДМСиГ_______________________ ____________________/__________О.В. Козаченко_________________________/________________/______________ | [6 empty] | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская |  |  | Т.Л. Карпушина |  | 7-00-69
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
составление формы)
_____ | Управление социальной политики | И.М. Занина |  |  | А.С. Зайцев |  | 5-00-24
_______ | МБУ "Городское лесничество" | С.Н Чернов |  |  | Т.А. Корнетова |  | 7-48-05
Дата составления отчета 13 апреля 2017 года

## Лист2
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2017 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска | [8 empty] | тыс.рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (гр.7-гр.6) | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1. Формирование экологической культуры
1 | Проведение мероприятий экологической направленности | Управление образования администрации города Югорска | местный бюджет | 126 | 126 | 111 | -15 | 88.0952 | приобретено 5 деревянных скульптур для "Экологической тропы" на сумму 70 тыс.руб; во 2 кв. приобретены дипломы, ткань для пошива костюмов, шары воздушные для оформления, учебно-методический комплекс, сачки, прожектор, фотобумага, рамки багетные для проведения мастер-классов и экологических мереоприятияй на сумму 41,0 тыс. рублей
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | местный бюджет | 1020 | 1020 | 20 | -1000 | 1.9608 | произведен отбор проб воздуха на 20,0 тыс. руб, ликвидация свалок на 700 тыс. рубл. Запланирована в 3 квартале 2017 г.
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2 квартале 2015 года
|  | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2-4 квартале 2015 года
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | мероприятия во 2 квартале проведены в полном объеме (проведена уборка бесхозных территорий, подготовлено 5 баннеров в рамках акции)
3 | Поощрение победителей экологического конкурса | Управление образования администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 66.9 | 0 | -66.9 | 0 | мероприятия запланированы в 3 квартале 2017 года
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 264 | 0 | -264 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 29.1 | 0 | -29.1 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 1200 | 1200 | 185 | -1015 | 15.4167 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 360 | 0 | -360 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1200 | 1560 | 185 | -1375 | 15.4167 | Х
Задача 2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города, благоустройство центрального городского парка
2 | Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 26967.6 | 26967.6 | 11737.1 | -15230.5 | 43.523 | Израсходовано: 11 737,1 тыс. руб., из них: на заработную плату - 6 837,7 тыс. руб; на ГСМ - 282,8 тыс. руб., на содержание имущества и нужды учреждения - 3 723,4 тыс. руб; уплата налогов- 595,1 тыс. руб, ну уборку аварийно-опасных деревьев - 50,0 тыс. руб; на формирование крон деревьев - 248,0 тыс. руб.
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 326.1 | -1973.9 | 14.1783
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 26967.6 | 26967.6 | 11737.1 | -15230.5 | 43.523 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 326.1 | -1973.9 | 14.1783 | Х
|  |  | Всего | 29267.6 | 29267.6 | 12063.2 | -17204.4 | 57.7012 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | 56235.2 | 56235.2 | 23800.3 | -32434.9 | 101.2242 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 29267.6 | 29267.6 | 12063.2 | -17204.4 | 41.2169 | Х
|  |  | Всего | 85502.8 | 85502.8 | 35863.5 | -49639.3 | 41.9442 | Х
Задача 3.Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами
4 | Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (5) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | бюджет автономного округа | 36.1 | 36.1 | 0 | -36.1 | 0 | мероприятия будут выполнены в 3 квартале 2017 года
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | Всего | 36.1 | 36.1 | 0 | -36.1 | 0 | Х
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | бюджет автономного округа | 36.1 | 36.1 | 0 | -36.1 | 0 | Х
|  |  | Всего | 36.1 | 36.1 | 0 | -36.1 | 0 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | бюджет автономного округа | 36.1 | 396.1 | 0 | -36.1 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 28167.6 | 28167.6 | 11922.1 | -16245.5 | 58.9396 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 326.1 | -1973.9 | 14.1783 | Х
|  |  | Всего | 30503.7 | 30863.7 | 12248.2 | -18255.5 | 73.1179 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе: |  |  | федеральный бюджет
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 26987.6 | 26987.6 | 11757.1 | -15230.5 | 43.5648 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 12063.2 | 9763.2 | 524.487 | Х
|  |  | Итого: | 29287.6 | 29287.6 | 23820.3 | -5467.3 | 81.3324 | Х
|  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 264 | 0 | -264 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 27987.6 | 27987.6 | 11757.1 | -16230.5 | 58.9396 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 326.1 | -1973.9 | 14.1783 | Х
|  |  | Итого: | 30287.6 | 30287.6 | 12083.2 | -18204.4 | 73.1179 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | местный бюджет | 126 | 126 | 111 | -15 | 88.0952 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 60 | 0 | -60 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 126 | 186 | 111 | -75 | 88.0952 | Х
|  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 54 | 54 | 0 | -54 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 54 | 54 | 0 | -54 | 0 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | местный бюджет | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | Х
|  |  | Итого: | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | Х
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 36.1 | 65.2 | 0 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 36.1 | 65.2 | 0 | 0 | 100 | Х

## Лист3 (hidden)
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 января | 2017 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска | [8 empty] | тыс.рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7//гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (гр.7-гр.6) | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1 Формирование экологической культуры
1 | Проведение мероприятий экологической направленности | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 0 | 1 | мероприятия проведены в в 2 квартале 2016 года, в 4 квартале 2016 года проведен городской конкурс творческих работ из бросовых материалов (приобретены дипломы, рамки для дипломов, календари, буклеты), произведена закупка контейнеров для отработанных батареек на общую сумму 25,1 тыс. руб.
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2 квартале 2015 года
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2-4 квартале 2015 года
3 | Поощрение победителей экологического конкурса | Управление образования администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 360 | 360 | 360 | 0 | 1 | Произевдена выплата на премирование специалистов администрации, добивших ся наивысших результатов в сфере отношений, связанных с охраной окружаюбщей среды в размере 36,0 тыс. руб, проведена акция "Помоги природе делом" на сумму 60,0 тыс.руб, проведена акция "Чистый берег" (приобретен необходимый инвентарь и атрибуты для проведения акции) на сумму 60,0 тыс.руб, Вышеуказанные мероприятия проведены в полном объеме во 3 квартале 2016 года, произведена ликвидация несанкционированных свалок на сумму 204,0 тыс. руб в 4 квартале 2016 года
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 360 | 360 | 360 | 0 | 1 | Х
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 0 | 1 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | Х
Задача 2 Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города, благоусройство центрального городского парка
2 | Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 27418.8 | 27418.8 | 27416 | -2.8 | 0.9999 | МАУ "Горлес" было израсходовано 26 570,9 тыс. руб. по муниципальному заданию, из них: на заработную плату и начисление на оплату труда - 14 828,7 тыс.руб.; - 486,2 тыс.руб.на ГСМ; -100,0 тыс.руб. за работы по устройству противопожарного разрыва; -659,2 тыс.руб. транспортные услуги (вывоз собранного бытового мусора из лесных массивов и строительного мусора после разбора незаконных построек); -182,4 тыс. утилизация вывезенного мусора; - 593,1 тыс.руб. услуги фейерверка; озеленение, - 1200 тыс. руб. уход за цветниками и газонами; - 169,9 тыс.руб. снос ветхих строений; - 1000 -тыс.руб - строительство ледового городка; - 284,1 тыс.руб -монтаж, демонтаж новогодней елки и гирлянды; - 170,4 тыс.руб - рубки ухода; 6896,9 тыс.руб.на содержания имущества и нужды учреждения (в том числе содержание парка и здания "Дворец семьи"). За счет субсидий на иные цели 845,2тыс. рублей: -526,5 тыс.руб. на формирование крон деревьев; - 27,9 тыс. руб. приобретение оборудования для видеонаблюдения; - 290,8 на восстановление газонов в центральном городском парке.
|  |  | иные внебюджетные источники | 1908 | 1908 | 1908 | 0 | 1
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27418.8 | 27418.8 | 27416 | -2.8 | 0.4 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 1908 | 1908 | 1908 | 0 | 1 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 360 | 360 | 360 | 0 | 1 | Х
|  |  | местный бюджет | 27618.8 | 27618.8 | 27616 | -2.8 | 0.4 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 1908 | 1908 | 1908 | 0 | 0.3 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 204 | 204 | 204 | 0 | 1 | Х
|  |  | местный бюджет | 27433.7 | 27433.7 | 27430.9 | -2.8 | 0.9999 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 1908 | 1908 | 1908 | 0 | 1 | Х
|  |  | Итого: | 29545.7 | 29545.7 | 29542.9 | -2.8 | 1.9999 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 0 | 1 | Х
|  |  | местный бюджет | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 0 | 1 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 162 | 162 | 162 | 0 | 1 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 46 | 46 | 46 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 46 | 46 | 46 | 0 | 100 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 44 | 44 | 44 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 104 | 104 | 104 | 0 | 100 | Х
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 0 | 100 | Х
ДМСиГ_______________________ ____________________/__________О.В. Козаченко_________________________/________________/______________ | [6 empty] | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская |  |  | Т.Л. Карпушина |  | 7-00-69
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________ | Управление культуры | Н.Н. Нестерова |  |  | Н.Н. Румянцева |  | 5-00-26
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_____ | Управление социальной политики | Г.П. Дубровский | (подпись) |  | А.С. Зайцев |  | 5-00-24 | (телефон)
_______ | МАУ "Городское лесничество" | С.Н. Чернов | (подпись) |  | М.Н.Шадрина |  | 7-48-05 | (телефон)
_______ | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Л.А. Михайлова | (подпись) |  |  |  | 5-00-48 | (телефон)
Дата составления отчета 13 января 2017 года

## Лист4
5-00-89
ДМСиГ_______________________ ____________________/__________О.В. Козаченко_________________________/________________/______________
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы) |  |  |  | Т.Л. Карпушина | 7-00-69
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы) |  |  |  | Н.Н. Румянцева | 5-00-26
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________ | Управление культуры | Н.Н. Нестерова
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы) |  |  | (подпись) | А.С. Зайцев | 5-00-24 | (телефон)
_____ | Управление социальной политики | В.М. Бурматов
|  |  | (подпись) | Т.А. Корнетова | 7-48-05 | (телефон)
_______ | МАУ "Городское лесничество" | С.М. Маслюков
|  |  | (подпись) |  | 5-00-48 | (телефон)
_______ | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Л.А. Михайлова
Дата составления отчета 13 июля 2017 года