Приложение 5

к письму УФКСРДиМ

от «_02_» октября 2013 № _422__

Информация по объему финансирования мероприятий

ведомственной целевой программы «Реализация мероприятий для детей и молодежи в городе Югорске на 2013 – 2015 годы»

по состоянию на 30.09.2013 (за 3 – ий квартал)

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гражданско – патриотическое направление |  |  |  |  |
| 1 | Месячник, посвященный «Дню защитника Отечества» | Бюджет города | 122 500,0 | 122 500,0 | 100,0% |
| 2 | «День призывника» | Бюджет города | 80 000,0 | 81 802,0 | 102,25% |
| 3 | Содействие в проведении митинга, посвящённых памяти воинов, погибших в локальных войнах | Бюджет города | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4 | Поддержка деятельности молодёжных поисковых и трудовых отрядов | Бюджет города | 25 000,0 | 22 844,19 | 91,37% |
| 5 | Организация и участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях (играх, сборах, лагерях, слетах) гражданско - патриотической направленности (городской, окружной, всероссийский уровень) | Бюджет города | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0% |
| 6 | Развитие самодеятельного молодежного туризма и экстремальных видов спорта (мотоспорта, скейтбординга, сноубординга и других) | Бюджет города | 12 500,0 | 10 600,0 | 84,8% |
| 7 | Итого по разделу | Бюджет города | 260 000,0 | 252 746,19 | 97,21% |
|  | Поиск и поддержка талантливых подростков и молодежи |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню студента" | Бюджет города | 73 200,0 | 73 200,0 | 100,0% |
| 2 | Организация и проведение муниципального, участие в территориальном и финальном этапах конкурса вариативных программ и проектов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи | Бюджет города | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0% |
| 3 | Долевое участие в финансировании городских, окружных, региональных фестивалей и конкурсов, направленных на развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, подростков и молодёжи | Бюджет города | 75 000,0 | 72 000,0 | 96,0% |
| 4 | Поддержка городского движения «КВН» | Бюджет города | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Организация городских и участие в окружных, Российских мероприятиях школьных, студенческих и молодежных делегаций города | Бюджет города | 116 800,0 | 111 606,98 | 95,55% |
| 6 | Организация и проведение городских и участие в окружных этапах конкурсов информационной и правовой направленности (в том числе конкурс на «Лучший социальный проект по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних среди общественных объединений города») | Бюджет города | 20 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 7 | Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню молодежи" | Бюджет города | 162 900,0 | 141 574,22 | 86,90% |
| 8 | Организация и проведение муниципального, участие в территориальном и финальном этапах окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры» | Бюджет города | 90 000,0 | 72 000,0 | 80,0% |
| 9 | Проведение молодёжных мероприятий в рамках празднования Нового года | Бюджет города | 100 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 10 | Итого по разделу |  | 742 900,0 | 505 381,20 | 68,02% |
|  | Мероприятия по молодежной политике |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение городских мероприятий по работе с семьёй ("День защиты детей", «День матери», «День семьи», «День семьи, любви и верности» и другие) | Бюджет города | 260 000,0 | 107 605,49 | 41,38% |
| 2 | Организация городских и участие в окружных и российских конкурсах и фестивалях молодых семей | Бюджет города | 50 000,0 | 50 000,0 | 100,0% |
| 3 | Поддержка общественных молодёжных организаций и объединений различной направленности, развитие волонтёрского движения | Бюджет города | 62 100,0 | 12 594,28 | 20,28% |
| 4 | Итого по разделу |  | 372 100,0 | 170 199,77 | 45,74% |
| Информационно – нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание информационно-методических сборников, брошюр, буклетов по организации отдыха и оздоровления, о деятельности клубов по месту жительства. Издание сборника вариативных программ и проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи. | Бюджет города | 25 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Выпуск методических брошюр, буклетов для общественных организаций и объединений, работающих с подростками, молодёжью и молодыми семьями | Бюджет города | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Проведение социального мониторинга по проблемам в сфере молодёжной и семейной политики | Бюджет города | 3 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4 | Итого по разделу |  | 38 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| Освещение мероприятий в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |
| 1 | Освещение мероприятий по семейной и молодёжной политике в средствах массовой информации: -городская газета «Югорский вестник»; - городское телевидение «Югорск ТВ» | Бюджет города | 2 690 000,0 | 1 659 914,36 | 61,70% |
| 2 | Итого по разделу |  | 2 690 000,0 | 1 659 914,36 | 61,70% |
| Содержание учреждений по молодежной политике |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидия МБУ «Дворец семьи» на выполнение муниципального задания учредителя | Бюджет города | 7 386 395,24) | 5 780 355,26 | 78,25% |
| 2 | Доходы МБУ «Дворец семьи» от приносящей доход деятельности | Внебюджетные источники | 242 000,0 | 189 650,0 | 78,36% |
| 3 | Субсидия МАУ «Молодежная биржа труда «Гелиос» на выполнение муниципального задания учредителя | Бюджет города | 18 267 000,0 | 16 365 000,0 | 89,58% |
| 4 | Доходы МАУ «Молодежная биржа труда «Гелиос» от приносящей доход деятельности | Внебюджетные источники | 8 531 100,0 | 5 025 772,26 | 58,91% |
| 5 | Субсидия на иные цели МАУ «Молодежная биржа труда «Гелиос» | Бюджет города | 1 000 000,0 | 300 000,0 | 30,0% |
| 6 | Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Центр досуга» на все расходы учреждения с момента начала процедуры реорганизации до завершения реорганизации | Бюджет города | 6 708 400,0 | 6 117 039,40 | 91,18% (остаток денежных средств в размере 591 360,6руб. перешел на МБУ «Дворец семьи») |
| 7 | Доходы МБУ «Центр досуга» | Внебюджетные источники | 9 000,0 | 5 400,0 | 60,0% |
| 8 | Итого по разделу: |  | 41 408 565,0 | 33 783 216,92 | 81,58% |
| 9 |  | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 |  | Бюджет МО | 32 705 400,0 | 28 562 394,66 | 87,33% |
| 11 |  | Внебюджетные источники | 8 703 165,0 | 5 220 822,26 | 59,98% |
|  | ВСЕГО по программе: |  | 45 511 565,0 | 36 371 458,44 | 79,91% |
|  |  | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
|  |  | Бюджет МО | 36 873 400,0 | 31 185 636,18 | 84,62% |
|  |  | Внебюджетные источники | 8 778 531,0 | 5 220 822,26 | 59,98% |

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга» с 05.07.2013 года посредством слияния с муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Прометей» перешло в ведомство Управления образования («Прометей»),