## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2019 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 30917.8 | 30917.759 | 13541.9 | -17375.859 | 43.7997 | Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 2 квартала 2019 года составило 10310 человек, в том числе 4099 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период библиотеки посетило 58798 человек, в том числе детей до 14 лет 22212. Выдача документов из фондов библиотек составила 73614 экземпляров, в том числе для детей 30583 экземпляров. По справочно - библиографическому обслуживанию пользователей было выполнено 3142 справки и проведено 667 консультаций. На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 159514 экземпляров, число поступлений новых книг составляет 1027 экземпляра.
|  |  | федеральный бюджет | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 405.7 | 405.709 | 307.24 | -98.469 | 0
|  |  | местный бюджет | 30070.9 | 30070.85 | 13048.57 | -17022.28 | 43.3928
|  |  | иные источники финансирования | 426.3 | 426.3 | 171.19 | -255.11 | 40.1572
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 21165.7 | 21165.65 | 9008.69 | -12156.96 | 42.5628 | Объем музейных фондов составил 35 277 единиц хранения (ОФ – 25 242 ед.хр., НВФ – 10 035 ед.хр.). Доля основного фонда – 71,6%. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчётного периода составляет 35,1 тысяч единиц хранения, что составляет 100 % объема музейного фонда. Количество музейных предметов, прошедших инвентаризацию, на конец отчётного периода составляет 13 922 ед. хр., 39,5% от совокупного музейного фонда, 55,2% от основного музейного фонда. Количество музейных предметов, получивших цифровое изображение на конец отчётного периода составляет 11 341 ед.хр., 32,1% от совокупного музейного фонда, 44,9% от основного музейного фонда.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20015.7 | 20015.65 | 8761.03 | -11254.62 | 43.7709
|  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 247.66 | -902.34 | 21.5357
1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (1) | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 1950.4 | 1950.43 | 1091.8 | -858.63 | 55.9774 | В рамках мероприятия запланировано приобретение циркового реквизита, сценических костюмов, моноблоков, а также мероприятия по устранению предписаний надзорных органов.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 946.3 | 946.3 | 638.94 | -307.36 | 67.5198
|  |  | местный бюджет | 1004.1 | 1004.13 | 452.86 | -551.27 | 45.0997
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | Заключается контракт на выполнение работ по ремонту кровли ЦК «Югра-Презент»
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по мероприятию 1.3. |  | всего | 6950.4 | 6950.43 | 0 | -6950.43 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 946.3 | 946.3 | 638.94 | -307.36 | 0
|  |  | местный бюджет | 6004.1 | 6004.13 | 452.86 | -5551.27 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации федерального проекта «Культурная среда» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации федерального проекта «Цифровая культура» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I |  | всего | 59033.8 | 59033.839 | 23642.39 | -35391.449 | 40.0489 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1352 | 1352.009 | 946.18 | -405.829 | 69.9833
|  |  | местный бюджет | 56090.6 | 56090.63 | 22262.46 | -33828.17 | 39.6902 |  | сумма введена вручную, т.к. при суммировании округляется не верно (не соответствует муницип. программе)
|  |  | иные источники финансирования | 1576.3 | 1576.3 | 418.85 | -1157.45 | 26.5717
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 89000 | 89000 | 46980.874 | -42019.126 | 52.7875 | В соответствии с приказом управления культуры администрации города Югорска МБУ ДО "Детская школа исксств" на 2019 год утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). По итогам мониторинга выполнения муниципального задания за 2-ой квартал 2019 года отклонений от заданных параметров, характеризующих качество и объем предоставляемых услуг (выполненных работ) не выявлено.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 81400 | 81400 | 43755.144 | -37644.856 | 53.7532
|  |  | иные источники финансирования | 7600 | 7600 | 3225.73 | -4374.27 | 42.4438
2.2 | Реализация проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 1000 | 1000 | 24.5 | -975.5 | 2.45 | До настоящего времени вопрос о безвозмездной передаче земельных участков не решен, следовательно, проводить полномасштабные работы на территории музейного комплекса не представляется возможным. В 2019 году планируется:т монтаж нестандартных экспозиционных объектов: рыболовный запор и рыболовная ловушка «гимга»; обустройство новых экспозиционных объектов: погреб-ледник, вешала для сушки сетей; приобретение деревянной скульптуры «Рыбак манси». Проведена оплата по договору на оснащение экспозиционного комплекса "Оленеводческий чум".
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 24.5 | -975.5 | 2.45
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 106074.2 | 106074.19 | 54982.01 | -51092.18 | 51.8335 | Учреждением КДУ проведено 485 культурно-массовых мероприятий (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории (81 093 человек), в том числе для детей проведено 224 мероприятия.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 215 | 215 | 0 | -215 | 0
|  |  | местный бюджет | 94359.2 | 94359.19 | 48406 | -45953.19 | 51.2997
|  |  | иные источники финансирования | 11500 | 11500 | 6576.01 | -4923.99 | 57.1827
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 34.6 | 34.6 | 0 | -34.6 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано в III квартале
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34.6 | 34.6 | 0 | -34.6 | 0 |  | Компенсация проезда почетных граждан ко Дню города Югорска
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | Исполнено в 1 квартале В январе оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Фейерверк
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 2.3 |  | всего | 106408.8 | 106408.79 | 55282.01 | -51126.78 | 51.9525 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 215 | 215 | 0 | -215 | 0
|  |  | местный бюджет | 94693.8 | 94693.79 | 48706 | -45987.79 | 51.4353
|  |  | иные источники финансирования | 11500 | 11500 | 6576.01 | -4923.99 | 57.1827
2.4 | Участие в реализации федерального проекта «Творческие люди» (1, 2, 3, 4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | всего | 196408.8 | 196408.79 | 102287.384 | -94121.406 | 52.0788 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 215 | 215 | 0 | -215 | 0
|  |  | местный бюджет | 177093.8 | 177093.79 | 92485.644 | -84608.146 | 52.2241
|  |  | иные источники финансирования | 19100 | 19100 | 9801.74 | -9298.26 | 51.318
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 7400 | 7400 | 4464.278 | -2935.722 | 60.3281 | Для эффективного проведения общегородских мероприятий управлением культуры были разработаны вопросы по взаимодействию с различными структурами города, составлены планы организационных мероприятий, сметы и подготовлены приказы в количестве 72 единиц. Специалистами управления подготовлено 197 исходящих документа (справки, отчеты, планы, письма), принято в работу 276 входящих документа. В отчетном периоде начальником управления культуры проведено 6 аппаратных совещаний с руководителями подведомственных учреждений культуры. В управление культуры поступило 3 письменных обращения граждан, на которые были подготовлены ответы в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7400 | 7400 | 4464.278 | -2935.722 | 60.3281
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 1898.489 | -101.511 | 94.9245 | Муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр" заключен 31.01.2019.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1898.489 | -101.511 | 94.9245 |  | контракт на сумму 1999821,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 70 | 70 | 15 | -55 | 21.4286 | Контракт заключен 29.04.2019 с ООО "ЕСМС".
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контракт на сумму 50,0 т.р.
|  |  | местный бюджет | 70 | 70 | 15 | -55 | 21.4286
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | всего | 9470 | 9470 | 6377.767 | -3092.233 | 67.3471 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9470 | 9470 | 6377.767 | -3092.233 | 67.3471
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 264912.6 | 264912.629 | 132307.541 | -132605.088 | 49.9438 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1567 | 1567.009 | 946.18 | -620.829 | 60.3813
|  |  | местный бюджет | 242654.4 | 242654.42 | 121125.871 | -121528.549 | 49.917
|  |  | иные источники финансирования | 20676.3 | 20676.3 | 10220.59 | -10455.71 | 49.4314
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы): |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 264912.6 | 264912.629 | 132307.541 | -132605.088 | 49.9438 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1567 | 1567.009 | 946.18 | -620.829 | 60.3813
|  |  | местный бюджет | 242654.4 | 242654.42 | 121125.871 | -121528.549 | 49.917
|  |  | иные источники финансирования | 20676.3 | 20676.3 | 10220.59 | -10455.71 | 49.4314
В том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 252178 | 252178.009 | 127543.263 | -124634.746 | 50.5767 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1567 | 1567.009 | 946.18 | -620.829 | 60.3813
|  |  | местный бюджет | 229919.8 | 229919.8 | 116361.593 | -113558.207 | 50.6096 |  | сумма введена вручную, т.к. при суммировании округляется не верно (не соответствует муницип. программе)
|  |  | иные источники финансирования | 20676.3 | 20676.3 | 10220.59 | -10455.71 | 49.4314
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 7434.6 | 7434.6 | 4464.278 | -2970.322 | 60.0473 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7434.6 | 7434.6 | 4464.278 | -2970.322 | 60.0473
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Гоголева О.А. |  | /_________ | Румянцева Н.Н. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | И.о. начальника Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. |  | /__________ | Бочарова О.В. |  |  | ________________
| (соисполнитель) |  | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Голин С.Д. |  | /__________ | _______________ |  |  | ________________
| (соисполнитель) |  | Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель:__________________________________________________________________________________ |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Валинурова О.С. |  | /__________ | Максимчук Н.С. |  |  | ________________
| (соисполнитель) |  | _______________________________________________________________________________________________________ |  | (подпись) | Исполнитель:__________________________________________________________________________________ |  | (подпись) | (телефон)