## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2019 г.
Развитие образования
(наименование программы)
Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
(гр.7- гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие системы дошкольного и общего образования (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) | УО | всего | 1430903.4 | 1430972.3 | 687239 | -743733.3 | 48.03%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1128497.1 | 1128497.1 | 560364.8 | -568132.3 | 49.66% | Исполнение средств окружного бюджета (субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, оплата продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии) по итогам 1-го полугодия составляет 49,7 %. На 2019 год запланированы расходы на приобретение основных средств и материальных запасов, конкурсные процедуры по которым еще до конца не проведены. Исполнение по приобретению основных средств и материальных запасов планируется во III и IVквартале 2019 года. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных, а так же уменьшение количества фактических детодней питания по сравнению с планируемым в связи с актированными днями в январе - феврале 2019 года. До конца 2019 года средства будут освоены в полном объеме.
|  |  | местный бюджет | 176108.2 | 175310.2 | 80001.9 | -95308.3 | 45.63% |  | 14027.9
|  |  | иные источники финансирования | 126298.1 | 127165 | 46872.3 | -80292.7 | 36.86%
2 | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (показатели 5, 8, 9) | УО | всего | 76407.6 | 73925.6 | 37228.8 | -36696.8 | 50.36%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 58544.6 | 58492.6 | 30640.2 | -27852.4 | 52.38% | Исполнение средств на реализацию мероприятий, проведение и организация внутришкольных, городских, предметных олимпиад и средств на сертификаты персонифицированного финансирования запланировано в течение 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 17863 | 15433 | 6588.6 | -8844.4 | 42.69%
3 | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (показатели 1, 4) | УО | всего | 588.8 | 588.8 | 89 | -499.8 | 15.12%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 588.8 | 588.8 | 89 | -499.8 | 15.12% | На реализацию данных мероприятий запланированы средства для проведения конкурсного отбора на получение премии главы города Югорска «Признание» и конкурса профессионального мастерства в сфере образования "Педагог года города Югорска" в сумме 588,8 тыс. рублей. Исполнение по итогам 1-го полугодия составляет 89,0 тыс. рублей, или 15,1 %. Освоение средств запланировано до конца 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Развитие системы оценки качества образования (показатель 4) | УО | всего | 551.9 | 551.9 | 0 | -551.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 551.9 | 551.9 | 0 | -551.9 | 0% | Средства направлены на ремонт уличного освещения в дошкольных группах МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" и на проведение техничексого состояния зданий дошкольных групп в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2". Исполнение запалнировано до конца 2019 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (показатели 3, 5, 8, 9) | УО | всего | 3070 | 3070 | 1718.2 | -1351.8 | 55.97%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 3070 | 3070 | 1718.2 | -1351.8 | 55.97% | Заключен муниципальный контракт. Оплата прозводится по факту предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (показатели 2, 5, 8, 9) | УО | всего | 116165 | 116165 | 64522.7 | -51642.3 | 55.54%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 31765 | 31765 | 16575.6 | -15189.4 | 52.18%
|  |  | местный бюджет | 84400 | 84400 | 47947.1 | -36452.9 | 56.81% |  | -216.6 | (150,0 тыс. рублей + 66,6 тыс. рублей с принимаемых расодных обязательств)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (показатели 6, 7) | УО | всего | 9786.4 | 9786.4 | 5339.7 | -4446.7 | 54.56%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9786.4 | 9786.4 | 5339.7 | -4446.7 | 54.56% | Средства запланированы на устранение предписаний надзорных органов, на проведение текущего ремонта, на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности, на проведение работ и оказание услуг, по обеспечению учреждений транспортом. Заключены договоры у единственного поставщика услуг. Оплата будет произведена на основании акта выполненных работ. Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2019 года. | -13811.3 | (уменьшение на 16 638 958 рублей и увеличение на мероприятие 1 + 2 427 678 рублей текущий ремонт + антитеррор 400 000 рублей)
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатели 6, 7) | УО | всего | 5597.1 | 5573.6 | 2010 | -3563.6 | 36.06%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 700 | 700 | 450 | -250 | 64.29% | Заключено соглашение № 143 от 24.04.2019 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на развитие материально-технической базы образовательных учреждений между Управлением образования и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2". Учреждением заключены гражданско-правовые договоры у единственного поставщика услуг. Оплата будет произведена на основании акта выполненных работ. Освоение средств запланировано на 3-ий квартал 2019 года.
|  |  | местный бюджет | 1252.7 | 1487.7 | 148.1 | -1339.6 | 9.955% | Освоение средств запланировано до конца 2019 года. | 846.2 | наказы избирателей Лицей а кабинет химии
|  |  | иные источники финансирования | 3644.4 | 3385.9 | 1411.9 | -1974 | 41.7%
9 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций (показатель 10) | ДМСиГ | всего | 409580.9 | 409580.9 | 0 | -409580.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 389101.8 | 389101.8 | 0 | -389101.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 20479.1 | 20479.1 | 0 | -20479.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ДЖКиСК | всего | 4252 | 4867 | 0 | -4867 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 4252 | 4867 | 0 | -4867 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 2056903.1 | 2055081.5 | 798147.4 | -1256934.1 | 38.84%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1550063.9 | 1550063.9 | 577390.4 | -972673.5 | 37.25%
|  |  | местный бюджет | 359033.7 | 359033.7 | 165884.2 | -193149.5 | 46.2%
|  |  | иные источники финансирования | 147805.5 | 145983.9 | 54872.8 | -91111.1 | 37.59%
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 413832.9 | 414447.9 | 0 | -414447.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 389101.8 | 389101.8 | 0 | -389101.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 24731.1 | 25346.1 | 0 | -25346.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
В том числе:
Проекты, портфели (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  |  | всего | 559686.4 | 559686.4 | 559686.4 | 0 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 453597.8 | 453597.8 | 453597.8 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 86626.4 | 86626.4 | 86626.4 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 19462.2 | 19462.2 | 19462.2 | 0 | 100%
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 413832.9 | 414447.9 | 0 | -414447.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 389101.8 | 389101.8 | 0 | -389101.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 24731.1 | 25346.1 | 0 | -25346.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего | 1497216.7 | 1495395.1 | 238461 | -1256934.1 | 15.95%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1096466.1 | 1096466.1 | 123792.6 | -972673.5 | 11.29%
|  |  | местный бюджет | 272407.3 | 272407.3 | 79257.8 | -193149.5 | 29.1%
|  |  | иные источники финансирования | 128343.3 | 126521.7 | 35410.6 | -91111.1 | 27.99%
В том числе:
Ответственный исполнитель: Управление образования адмиистрации города Югорска |  | УО | всего | 1643070.2 | 1640633.6 | 798147.4 | -842486.2 | 48.65%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1160962.1 | 1160962.1 | 577390.4 | -583571.7 | 49.73%
|  |  | местный бюджет | 334302.6 | 333687.6 | 165884.2 | -167803.4 | 49.71%
|  |  | иные источники финансирования | 147805.5 | 145983.9 | 54872.8 | -91111.1 | 37.59%
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | ДМСиГ | всего | 409580.9 | 409580.9 | 0 | -409580.9 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 389101.8 | 389101.8 | 0 | -389101.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 20479.1 | 20479.1 | 0 | -20479.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | ДЖКиСК | всего | 4252 | 4867 | 0 | -4867 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 4252 | 4867 | 0 | -4867 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
*Указывается при наличии подпрограмм
Начальник Управления образования Н.И. Бобровская/____________ С.Ю. Саргисян/________________/8 (34675)-7-26-12
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ С.Д. Голин/_____________ А.Т. Абдуллаев/ ________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора ДЖКиСК О.С. Валинурова/_____________ Е.В. Титова/ ________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Дата составления отчета 04/июля/2019 год