Отчет

об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 01 октября 2014 года

Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 – 2020 годы

(наименование программы)

Управление опеки и попечительства администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

| № | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение | Относительное значение, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Создание условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение дополнительными гарантиями и дополнительными мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата ежемесячных пособий опекаемым и усыновленным детям | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 42 133,7 | 42 133,7 | 39 025,5 | 3 108,2 | 92,6 |  |
|  |  |  |  | Всего | 42 133,7 | 42 133,7 | 39 025,5 | 3 108,2 | 92,6 |  |
| 1.2. | Выплата ежемесячных пособий приемным детям | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 15 364,2 | 15 364,2 | 12 336,7 | 3 027,5 | 80,3 |  |
|  |  |  |  | Всего | 15 364,2 | 15 364,2 | 12 336,7 | 3 027,5 | 80,3 |  |
| 1.3. | Выплата вознаграждения приемным родителям | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 22 655,1 | 22 655,1 | 22 186,6 | 468,5 | 98,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 22 655,1 | 22 655,1 | 22 186,6 | 468,5 | 98,0 |  |
| 1.4. | Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Всего | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
| 1.5. | Предоставление дополнительных гарантий детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот (предоставление денежных средств на проезд на городском транспорте, путевок в спортивно-оздоровительные лагеря и оплаты проезда к месту отдыха и обратно, обеспечение детей-сирот по окончанию ими общеобразова-тельного учреждения денежной компенсацией и единовременным пособием) | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 4 011,0 | 4 011,0 | 3 687,3 | 323,7 | 92,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 4 011,0 | 4 011,0 | 3 687,3 | 323,7 | 92,0 |  |
| 1.6. | Организация деятельности по опеке и попечительству | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 12 297,8 | 11 939,8 | 7 300,4 | 4 639,4 | 61,1 |  |
|  |  |  |  | Всего | 12 297,8 | 11 939,8 | 7 300,4 | 4 639,4 | 61,1 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | Федеральный бюджет | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 96 461,8 | 96 103,8 | 84 536,5 | 11 567,3 | 88,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 97 082,3 | 96 724,3 | 85 151,4 | 11 572,9 | 88,0 |  |
| Задача 2: Повышение уровня благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 140,8 | 140,8 | 0 | 140,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 140,8 | 140,8 | 0 | 140,8 | 0 |  |
| 2.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска; Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска; Управление жилищной политики администрации города Югорска | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 14 702,7 | 14 702,7 | 13 737,6 | 965,1 | 93,4 |  |
|  |  |  |  | Всего | 14 702,7 | 14 702,7 | 13 737,6 | 965,1 | 93,4 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 14 843,5 | 14 843,5 | 13 737,6 | 1 105,9 | 92,6 |  |
|  |  |  |  | Всего | 14 843,5 | 14 843,5 | 13 737,6 | 1 105,9 | 92,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Федеральный бюджет | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 111 305,3 | 110 947,3 | 98 274,1 | 12 673,2 | 88,6 |  |
|  |  |  |  | Всего | 111 925,8 | 111 567,8 | 98 889,0 | 12 678,8 | 88,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление опеки и попечительства администрации города Югорска |  |  | Федеральный бюджет | 620,5 | 620,5 | 614,9 | 5,6 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 84 304,8 | 84 304,8 | 77 236,1 | 7 068,7 | 91,6 |  |
|  |  |  |  | Всего | 84 925,3 | 84 925,3 | 77 851,0 | 7 074,3 | 91,7 |  |
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 12 297,8 | 11 939,8 | 7 300,4 | 4 639,4 | 61,1 |  |
|  |  |  |  | Всего | 12 297,8 | 11 939,8 | 7 300,4 | 4 639,4 | 61,1 |  |
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска; Управление жилищной политики администрации города Югорска. |  |  | Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 14 702,7 | 14 702,7 | 13 737,6 | 965,1 | 93,4 |  |
|  |  |  |  | Всего | 14 702,7 | 14 702,7 | 13 737,6 | 965,1 | 93,4 |  |

| _______УОиП___________ Е.В. Быстрова/_____________ Н.Н. Логинова/________________________/5-00-86 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |
| _____ДМСиГ__________ Голин С.Д./_____________ С.С. Карамзина/________________________/5-00-14 |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |
| ____ УБУиО__________ Л.А. Михайлова/_____________ М.П. Чернышова/________________________/5-00-47 |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |
| ____ УЖП __________ Е.И. Павлова/_____________ М.Л. Прошкина/________________________/5-00-93 |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |
| Дата составления отчета 08 октября 2014 года |  |  |  |  |  |