## Лист1
Отчет о создании (реконструкции) объектов, создаваемых (реконструируемых)
в очередном финансовом году и плановом периоде,
по состоянию на 31.12.2025
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"
N п/п | Направление расходов/ | Адрес объекта | Мощность | Механизм реализации (прямые инвестиции, концессия, приобретение объектов и т.д.) | Незавершенное строительство / долгострой | Планируемый срок объявления конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг) | Фактический срок объявления конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг) | Срок выполнения работ по заключенному контракту (соглашению) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг - (дд.мм.гггг) |  | Дата получения заключения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения сметной стоимости) (дд.мм.гггг) |  |  |  | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций), тыс. рублей | Инвестиции | Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям), тыс. рублей | Выполнено работ, тыс. рублей |  | Сколько раз (указывается за весь период реализации): - сдвигался срок реализации / - перераспределялся объем финансирования | Объем финансирования на 2025 год |  |  |  |  | Разрешение на ввод объекта (свидетельство о праве собственности) дата (дд.мм.гггг) | Общая готовность объекта, % | Информация о ходе реализации
| наименование объекта | [9 empty] | Срок объявления конкурса на строительно-монтажные работы (дд.мм.гггг) |  | Срок по заключенному контракту (соглашению) на строительно-монтажные работы (соглашению) (дд.мм.гггг) |  | на текущий финансовый год (всего), тыс. рублей |  |  |  |  | Источник финансирования | утвержденный, тыс. рублей | фактическое исполнение, тыс. рублей | % исполнения | оценка (прогноз) исполнения по итогам года, тыс. рублей
[8 empty] | начало | завершение |  | планируемый | фактический |  |  |  |  | всего с начала создания (реконструкции) | всего в текущем году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1. | Блочно-модульная котельная № 14 | г.Югорск, ул. Свердлова 5А | 20 МВт | приобретение объекта | [9 empty] | 91567 | 91567 | 91567 |  |  |  | Всего, в том числе: | 91567 | 91567 | 100 | 91567 | 08.07.2013/ 22.07.2025 | 100 | В 2025 году за счет средств окружного бюджета заключен и исполнен муниципальный контракт от 21.07.2025 № 19 по приобретению нежилого здания
[20 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | бюджет автономного округа | 91567 | 91567 | 100 | 91567
[20 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора Департамента | [9 empty] | А.Ю. Ермаков
Исполнитель:
Ведущий специалист ОУМИ
Абрамова Ираида Геннадьевна,7-70-02 доб. 184