## Лист1
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы
за 2016г.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения)
[9 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | Плановое значение | Фактическое значение | (гр.9- гр.8) | (гр.9/ гр.8*100% )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Целевые показатели
1 | Доля инженерных сетей, требующих замены | ДЖКиСК | % | 70.33 | 70 | 52.98 | 52.22 | 52.22 | 0 | 100%
2 | Количество потребляемого сжиженного газа | ДЖКиСК | кг | 12232 | 8789 | 7557 | 8269 | 6683 | -1586 | 80.82% | Уменьшается потребность в пользовании сжиженным газом, что является хорошим показателем реализации программы
3 | Обеспечение объема ввода жилья в объеме 1 кв.м. на 1 жителя в год | ДЖКиСК | тыс.кв.м. | 41 | 37.3 | 42.3 | 37 | 28 | -9 | 75.68% | В связи с уменьшением финансирования на выкуп жилых помещений для переселения граждан был скорректирован план ввода жилья с 37,2 тыс.кв.м. до 27 тыс.кв.м.
4 | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями
4.1. | Сетями газоснабжения |  | га | 1072 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 0 | 100%
4.2. | Сетями канализации |  | га | 758 | 761 | 768 | 768 | 768 | 0 | 100%